Uchwała Nr XIV/ 72 /07

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia  30 sierpnia 2007 r.

w sprawie:   przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Pierzwin, Kamionka,

Pielice.

-------------------------------------------------------------------------

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządach gminnych ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje;

§    1.  Przyjmuje się „Plan Odnowy Miejscowości Pierzwin, Kamionka, Pielice” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.

§   3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Załącznik nr 1

do uchwały nr XIV/ 72 /2007

Rady Miejskiej

w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 30 sierpnia  2007 r.

Plan Odnowy Miejscowości

Pierzwin, Kamionka, Pielice

Pierzwin , lipiec 2007 r.

Spis treści                                                                    	           Strona

- Lista załączników (arkuszy) do planu. 	3

- Charakterystyka Pierzwina, Kamionki i Pielic	4

  - Wstęp.	4

  - Inwentaryzacja i analiza zasobów sołectwa.	5-13

  - Analiza mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń (SWOT)	13

  - Wizja rozwoju miejscowości.	13

  - Arkusz planowania, mała strategia – Plan rozwoju Sołectwa.	14

  - Harmonogram wdrażania projektu.	14-15

  - Arkusze	16-23

  - Mapki wsi Pierzwin i Kamionka	24-27

- Lista załączników:

| Arkusz 1 | Analiza zasobów wsi – Sołectwo Pierzwin. |
| --- | --- |
| Arkusz 2 | Diagnoza aktualnej sytuacji naszego Sołectwa – Jacy jesteśmy? Jaka jest nasza wieś? |
| Arkusz 3 | Analiza mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń (SWOT) |
| Arkusz 4 | Wizja stanu docelowego |
| Arkusz 5 | Arkusz planowania, mała strategia – Plan rozwoju sołectwa. |
| Arkusz 6 | Harmonogram wdrażania projektu. |

- Charakterystyka Pierzwina , Kamionki i Pielic.

- Wstęp

Miejscowości Pierzwin, Kamionka, Pielice wchodzą w skład sołectwa Pierzwin, które działa na podstawie statutu nadanego w dniu 12 lutego 2004 r. uchwałą Nr XVIII/108/04 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 55 poz. 996 z dn. 04.08.2004 r.

Sołectwo Pierzwin położone jest w południowej części województwa lubuskiego w powiecie zielonogórskim we wschodniej części Gminy Nowogród Bobrzański, graniczy z Gminami Zielona Góra i Kożuchów.

Wieś Pierzwin (niemiecka nazwa Pürben) jest zorganizowana jako łańcuchówka, wymieniona była w 1305 roku jako Pirzwin.

Wieś Kamionka (niemiecka nazwa Steinborn) jest także zorganizowana jako łańcuchówka, wzmiankowana w 1263 r. jako Steinburn.

Kolonia Pielice wymieniona jest źródłach niemieckich jako Rasen.

Miejscowości Pierzwin, Kamionka, Pielice muszą posiadać Plan Odnowy Miejscowości w celu wykorzystania w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do unijnych środków pomocowych i funduszy centralnych.

Celem opracowania Planu Odnowy Miejscowości Pierzwin, Kamionka, Pielice jest sformułowanie podstawowych kierunków rozwoju wsi sołectwa w najbliższych latach, które prawdopodobnie wpłyną na podniesienie standardu życia i pracy tutejszej ludności, jej dalszej integracji oraz podwyższenie atrakcyjności i walorów turystycznych.

Plan odnowy powinien przyczynić się także do wzrostu możliwości inwestycyjnych, atutem jest niewielka odległość od Zielonej Góry.

Rozwój miejscowości  spowoduje zaspokojenie podstawowych potrzeb społecznych i kulturalnych z uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji przodków.

Przedmiotem strategii rozwoju miejscowości Pierzwin, Kamionka, Pielice jest:

- Inwentaryzacja i analiza zasobów sołectwa.

- Analiza mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń.

- Wizja rozwoju miejscowości.

- Arkusz planowania , mała strategia – Plan Odnowy Miejscowości.

Powyższy plan ma charakter otwarty, wszelkie propozycje zmian winny być przedstawiane mieszkańcom sołectwa podczas zebrania wiejskiego, a w dalszej kolejności Burmistrzowi i Radzie Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

- Inwentaryzacja i analiza zasobów sołectwa

Pod pojęciem „zasoby sołectwa” należy rozumieć wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi sołectwa oraz otaczającego ich obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie lub z przyszłości w realizacji ustawowych zadań publicznych albo prywatnych przedsięwzięć odnowy i rozwoju wsi.

Inwentaryzację i analizę zasobu przeprowadzono na podstawie danych statystycznych i informacji zebranych od mieszkańców wsi podczas zebrań i spotkań, które zawarto na załączonych arkuszach analitycznych.

W analizie zasobów sołectwa uwzględniono przede wszystkim:

- środowisko przyrodnicze,

- środowisko kulturowe,

- obiekty i tereny,

- gospodarkę i rolnictwo,

- sąsiedzi i przybysze z zewnątrz,

- ludzie, instytucje, organizacje społeczne, stowarzyszenia, itp.

Ponadto inwentaryzację i analizę zasobów wsi przedstawiono również w Arkuszu 1,  Diagnozę aktualnej sytuacji zawarto w załączniku- Arkusz 2

  - 2.1. Środowisko przyrodnicze

Powierzchnia Pierzwina i Kamionki na dzień 30.06.20007r. wynosiła łącznie 1.617,15ha

Struktura wykorzystania gruntów na powyższy dzień przedstawia się następując:

| Lp. | Wyszczególnienie | Powierzchnia w hektarach |  |  | Razem sołectwo | Udział % w ogólnej powierzchni sołectwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pierzwin |  | Kamionka |  |  |
| 1. | Grunty orne | 259,35 |  | 196,70 | 456,05 | 28,20 |
| 2. | Łąki trwałe | 120,27 |  | 32,57 | 152,84 | 9,45 |
| 3. | Pastwiska trwałe | 65,03 |  | 4,18 | 69,21 | 4,28 |
| 4. | Lasy | 602,19 |  | 215,43 | 817,62 | 50,56 |
| 5. | Grunty, zadrzewione i zakrzewione | 7,78 |  | 3,45 | 11,23 | 0,70 |
| 6. | Nieużytki | 13,58 |  | 2,27 | 15,85 | 0,98 |
| 7. | Drogi | 42,29 |  | 9,44 | 51,73 | 3,2 |
| 8. | Tereny mieszkaniowe | 11,63 |  | 4,83 | 16,46 | 1,02 |
| 9. | Użytki kopalne | 0,25 |  | - | 0,25 | 0,01 |
| 10. | Wody stojące i rowy | 15,38 | 6,35 |  | 21,73 | 1,34 |
| 11. | Tereny rekreacyjno wypoczynkowe | 1,63 | 2,55 |  | 4,18 | 0,26 |
| 12. | Zurbanizowane tereny niezabudowane | - | - |  | - | - |
|  | Ogółem | 1.139,38 | 477,77 |  | 1.617,15 | 100,00 |

Powyższa tabela wskazuje, że w ogólnej powierzchni sołectwa 50,56% zajmują lasy Skarbu Państwa, którymi zarządza Nadleśnictwo Nowa Sól.

Przez sołectwo przepływa rzeka Czarna Struga mająca swoje źródło w Nowogrodzie Bobrzańskim, wpływająca do rzeki Odry w Nowej Soli

Do połowy lat 90-tych XX wieku istniało we wsi Państwowe Gospodarstwo Rolne w Pierzwinie, które specjalizowało się w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Był to zakład pracy, który zatrudniał większą ilość mieszkańców. Obecnie obiekty i grunty w Pierzwinie po tym zakładzie dzierżawi od Agencji Nieruchomości Rolnych Gospodarstwo Nadzoru i Administrowania Zasobem w Lubsku, Pan Jagiełowicz Andrzej do 2012r. -243,86 ha, natomiast w Kamionce Panie Czyżewska Agnieszka i Budzianna Małgorzata do 2011 r.- 138,38 ha.

W sołectwie istnieje sieć rowów melioracyjnych, które wymagają okresowej konserwacji. Przy dużych opadach atmosferycznych występują podtopienia zabudowań oraz wylewy na uprawy rolne.

We wsi Pierzwin na działce Nr 16/5 o powierzchni 1,9675 ha, obok boiska sportowego istnieje staw, który wymaga konserwacji i zagospodarowania do celów rekreacyjnych. Obecnie stanowi on własność Gminy Nowogród Bobrzański.

  - 2.2. Środowisko kulturowe.

Według informacji uzyskanych W 1995r. W Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z/s w Świdnicy na terenie miejscowości sołectwa występują rozpoznane stanowiska archeologiczne:

- Pierzwin- 23 stanowiska

- Kamionka- 19 stanowisk

- Pielice- 2 stanowiska

W Pierzwinie i Pielicach nie zachowały się do czasów współczesnych żadne zabytki.

Występują one w Kamionce, wg. opracowania Stanisława Kowalskiego „Zabytki Województwa Zielonogórskiego” wydanego w 1987r. przez Lubuskie Towarzystwo Naukowe, są to:

Dwór. Zbudowany w końcu XVII wieku na planie prostokąta o wymiarach 15,5 x 28 m, był już drugą siedzibą szlachecką na tym miejscu. Relikty wcześniejszej, być może średniowiecznej, zachowane są w partii piwnicznej. Na ich podstawie stwierdzić można, że pierwszy dwór był znacznie mniejszy. Obecną późnoklasycystyczną formę uzyskał dwór w wyniku gruntownej przebudowy, przeprowadzonej około 1850 roku. Murowany z kamienia i cegły, piętrowy, założony na planie prostokąta, z niskim czterospadowym dachem. Dwa pomieszczenia parteru nakryte sklepieniami kolebkowo-krzyżowymi, pozostałe stropami. Elewacje ożywione gzymsami oraz rytmem prostokątnych otworów w partii podokapowej.

Park. Położony od strony południowo-zachodniej dworu,  zajmuje niewielką przestrzeń. Założony został około połowy XIX wieku jako krajobrazowy.

Dzwonnica. Wzniesiona w drugiej połowie XVIII wieku. Drewniana o konstrukcji słupowej, szalowana deskami. Założona na rzucie kwadratu, o ścianach zwężających się ku górze.

Powyższe zabytki znajdują się w złym stanie, po latach użytkowania przez PGR Pierzwin, wymagają remontów.

Istotnym dla Sołectwa wydarzeniem było powstanie w dniu 30 sierpnia 1987 roku z inicjatywy ks. Proboszcza  Jana Czekaja z Parafii Rzymsko-Katolickiej w Broniszowie Komitetu Budowy Kaplicy w Pierzwinie, w składzie :

Przewodniczący – ks. Proboszcz Jan Czekaj

Z-ca Przewodniczącego – Leokadia Martyniuk

Skarbnik – Stefan Michalec

Członek- Zygmunt Helit

Projekt kaplicy został opracowany przez inż. Jana Raszczuka z Kożuchowa, on też był inspektorem nadzoru budowy.

Dzięki dobrowolnym comiesięcznym wpłatom mieszkańców zakupiono niezbędne materiały budowlane , własnym staraniem wykonano pustaki. Fundamenty kaplicy wykonano w listopadzie 1988 roku, a 27 maja 1989 roku rozpoczęto budowę kaplicy. Głównym majstrem był Mieczysław Michalec , który miał największy udział w budowie. W pracach budowlanych pomagało wielu mężczyzn , wyróżniali się Panowie Jan Wróblewski , Jan Heliniak i Józef Heliniak . Znacznej pomocy transportowej i sprzętu ciężkiego uzyskano od ówczesnego kierownika PGR Pierzwin.

16 grudnia 1989  roku w niewykończonej budowie kaplicy odbyło się bierzmowanie z całej Parafii Broniszów. Sakramentu bierzmowania udzielał ks. Biskup Józef Michalik, który życzył sobie , aby uroczystość odbyła się w nowobudowanej kaplicy. W kwietniu 1990 roku ówczesna Gminna Rada Narodowa Nowogrodzie Bobrzańskim dofinansowała budowę , przyznając środki finansowe na zakup blachy na pokrycie dachu .

Pomocy udzieliła również Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim w roku 1995. W październiku 1990 roku zakończono budowę dachu.

Obraz Miłosierdzia Bożego został ufundowany przez ks. Proboszcza Jana Czekaja.

W ramach wizyty parafialnej w dniu 17 kwietnia 1991 roku kaplicę zaszczycił ks. Biskup Paweł Socha.

25 października 1993 roku wskutek pracy fizycznej oraz dużego zaangażowania w pracach Parafii od 1983 roku , ks. Proboszcz Jan Czekaj doznał wylewu krwi i paraliżu. Zmarł 4 stycznia 2006 roku , został pochowany w Czeluśnicy  koło Jasła.

W dniu 12 kwietnia 2003 roku odbyło się uroczyste poświęcenie Kościoła Filialnego  p.w. Miłosierdzia Bożego w Kamionce. Poświęcenia dokonał ks. Biskup Adam Dyczkowski.

Powyższe informacje uzyskano dzięki uprzejmości Pani Leokadii Martyniuk, która od początku działania Komitetu Budowy Kaplicy prowadziła kronikę.

Budowa kościoła udowodniła, że mieszkańcy stanowią w pełni zintegrowaną społeczność, zdolną do wielkich wyrzeczeń, wysiłku i wspólnej pracy dla swojej wsi.

Na kształtowanie miejscowego środowiska kulturowego wpływają przede wszystkim mieszkańcy, religia i tradycja przekazana przez przodków.

Z inicjatywy mieszkańców w dniu 15.10.2002 r. powstał Klub Sportowy „ Spójnia” Pierzwin- Kamionka, zajmującą się krzewieniem kultury fizycznej i sportu na wsi. Celem klubu jest także promocja zdrowia wsi, udział w rozgrywkach oraz zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży i wszystkich mieszkańców wsi.

Dzięki zaangażowaniu społeczników klub rozwija się, uczestniczy w rozgrywkach piłki nożnej.

Brak świetlicy wiejskiej ogranicza możliwość organizowania zebrań oraz imprez rozrywkowych na wsi. Młodzież sołectwa z zadowoleniem przyjmuje organizację zabaw wiejskich , które odbywają się na powietrzu i udają się tylko przy dobrej pogodzie. Organizacja zabaw i festynów jest niezbędna w okresie dorastania dzieci i  młodzieży oraz dla całej społeczności. Wzmacnia integrację , sprzyja nawiązywaniu znajomości , kształtuje wzorce spędzania wolnego czasu.

  - 2.3. Obiekty i tereny. 
W czasie likwidacji PGR Pierzwin, Gmina Nowogród Bobrzański nabyła uchwałami Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim między innymi:

- wodociąg wiejski w Pierzwinie ( Uchwała Nr XXVI/152/93 z dn.19.03.1993r. R.M w Nowogrodzie Bobrzańskim)

-grunt i oczyszczalnię ścieków w budowie w Kamionce i Pierzwinie ( Uchwała Nr XVI /100/96 z dn.28.06.1996r. R.M w Nowogrodzie Bobrzańskim)

Powyższe obiekty zostały staraniami Gminy Nowogród Bobrzański zmodernizowane i rozbudowane. Obecnie służą mieszkańcom Sołectwa oraz okolicznych wsi. Zarządza nimi Spółka  Wodno- Ściekowa w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Ważnym obiektem kultu religijnego jest Kościół Filialny p.w. Miłosierdzia Bożego w Kamionce, o budowie, którego wspomniano wcześniej. Obok kościoła znajduje się cmentarz wiejski .

We wsi Pierzwin znajduje się jeden sklep spożywczy , który stanowi własność prywatną  przedsiębiorca prowadzący tę działalność zaopatruje mieszkańców w podstawowe artykuły  spożywcze.

Ważnym terenem dla przyszłości Sołectwa jest działka Nr 16/5 na której znajduje się boisko sportowe oraz staw.

Obecnie boisko poza dwiema bramkami oraz zadbaną murawą nie posiada infrastruktury  (brak szatni, brak ławek dla kibiców) .Według opinii mieszkańców w tym centralnym miejscu wsi należy zlokalizować budowę świetlicy wiejskiej.

Ponadto na terenie Sołectwa znajdują się działki, które stanowią własność Gminy Nowogród Bobrzański.

  - 2.4. Gospodarka i rolnictwo

Struktura działalności gospodarczej w sołectwie Pierzwin według stanu na 30 czerwca      2007r.

- Usługi ubezpieczeniowe- 2 przedsiębiorców

- Usługi budowlane- 2 przedsiębiorców

- Handel i naprawa samochodów- 2 przedsiębiorców

- Handel artykułami spożywczymi- 1 przedsiębiorca

- Usługi transportowe (przewóz osób)- 2 przedsiębiorców

- Usługi- tłumaczenie języka niemieckiego- 1 przedsiębiorstwo

Ewidencja działalności gospodarczej jest płynna, ulega częstym zmianom, które są zależne od sytuacji przedsiębiorcy. W/w przedsiębiorstwa są przedsiębiorstwami rodzinnymi. Zatrudnienie w nich znajduje niewielka ilość mieszkańców.

Mieszkańcy sołectwa są właścicielami działek rolnych o powierzchni od 0,10 ha do

7 ha.

W wyborach do Lubuskiej Izby Rolniczej w lutym 2007r. było uprawnionych do głosowania 58 osób

Gospodarstwo rolnicze o powierzchni 7ha prowadzą tylko P.P Stawarz Józef i Zofia w Kamionce.

Część mieszkańców pracuje w sektorze prywatnym lub państwowym w Zielonej Górze, Jeleniowie, Żaganiu, Żarach. Część mieszkańców przebywa na rentach lub emeryturach.

Tereny rolne po zlikwidowanym PGR Pierzwin użytkują dzierżawcy wymienieni w punkcie 2.1.

Spora część mieszkańców w okresie letnim zajmuje się zbieractwem jagód i grzybów- co stanowi uzupełnienie budżetów rodzinnych.

Mieszkańcy sołectwa korzystają także z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

  - 2.5. Możliwości dla sąsiadów i przybyszów

Położenie wsi Pierzwin, Kamionka i Pielice jest atrakcyjne. Znajdują się one na szlaku komunikacyjnym do Zielonej Góry (12 km od miasta), Kożuchów ( 20 km) Nowogrodu Bobrzańskiego (15 km. )

W sołectwie jest dobrze rozwinięta infrastruktura

- sieć telefoniczna ,

- sieć energetyczna,

- sieć wodociągowa,

- oczyszczalnia ścieków ,

- drogi utwardzone (bez Kamionki),

Sołectwo ma rozwiązany system odbioru nieczystości stałych i płynnych. Mieszkańcy postulują , aby wybudować sieć kanalizacyjna w sołectwie, mocnym argumentem jest fakt, że na miejscu funkcjonuje oczyszczalnia ścieków.

W Pierzwinie funkcjonuje placówka handlowa, która ułatwia zakupy. Dostęp do usług medycznych jest dobry( Ośrodek Zdrowia w Niwiskach).

Komunikacja zbiorowa (PKS) funkcjonuje sprawnie, problemem jest mała częstotliwość kursów co stwarza problem z dojazdem do Nowogrodu Bobrzańskiego w celu załatwienia spraw w Urzędzie i MGOPS.

Powyższe atuty stwarzają możliwości nabycia działek pod budownictwo jednorodzinne od Gminy oraz w sprzedaży indywidualnej. Sołectwo świetnie nadaje się na miejsce zamieszkania z dala od zgiełku miejskiego, można tu znaleźć ciszę, spokój, atrakcyjne okoliczne lasy dają możliwości zbiorów owoców runa leśnego.

W obiektach po dawnym PGR istnieje możliwość uruchomienia niedużej działalności produkcyjnej, usługowej lub rolniczej.

2.6.  Ludzie, instytucje organizacje społeczne, stowarzyszenia

W 1945 roku  na wskutek działań wojennych nastąpiło opuszczenie terenu sołectwa, przez dotychczasowych mieszkańców Niemców.

Pozostawione gospodarstwa zostały zasiedlone osadnikami wojskowymi, dobrowolnymi i przymusowymi oraz repatriantami. W Pierzwinie zamieszkała głównie ludność rolnicza z Janowca i Janowic Gmina Oblasy pow. Kozienice, natomiast w Kamionce i Pielicach ze wsi Pętna Gmina Sękowa. Znaczny przyrost mieszkańców nastąpił po oddaniu do użytku dwóch bloków mieszkalnych przez ówczesny PGR. Pierzwin w latach 80-tych XX wieku. Przybyli oni z różnych stron województwa lubuskiego i kraju

Kształtowanie się liczby ludności w Sołectwie na przełomie lat 2001-2006.

| Rok | Liczba Ludności |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pierzwin | Kamionka |  | Pielice | Razem |
| 2001.12.31 | 251 |  | 161 | 12 | 424 |
| 2002.12.31 | 249 |  | 164 | 12 | 425 |
| 2003.12.31 | 250 |  | 169 | 12 | 431 |
| 2004.12.31 | 247 |  | 160 | 12 | 419 |
| 2005.12.31 | 256 |  | 155 | 12 | 423 |
| 2006.12.31 | 255 |  | 155 | 12 | 422 |

Obecnie sołectwo zamieszkuje około 422 osób. Przez okres powojenny do dziś      nastąpiła pełna integracja mieszkańców. Z zadowoleniem należy przyjąć wzrost frekwencji na zebraniach wiejskich dla wyborów sołtysa i rady sołeckiej. W latach 1984, 1988, 1990 i 1994 w zebraniach uczestniczyło od 11-14 osób ,w roku 1995- 23 osoby, w roku 2003- 82 osoby, a w styczniu 2007r. – 51 osób.

Dzieci z rodzin sołectwa uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Niwiskach oraz Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim. Gmina zapewnia im bezpłatny dojazd i powrót ze szkół.

O wzroście zaangażowania mieszkańców Sołectwa świadczy fakt, że posiadało swojego przedstawiciela w Radzie Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim w kadencji 1994-1998 oraz posiada w obecnej.

We wsi Pierzwin działa stowarzyszenie, klub sportowy „Spójnia” Pierzwin- Kamionka,  zarejestrowana w Rejestrze Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Nr1/2003

Na bazie wielorodzinnych budynków mieszkalnych po zlikwidowaniu PGR Pierzwin powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa  zarządzająca mieszkaniami wykupionymi przez lokatorów.

W Kamionce zamieszkuje P. Zatwarnicka Teresa, która uczestniczy w jarmarkach rękodzielniczych oraz w wielu imprezach plenerowych w kraju i za granicą. W ramach swojej działalności:

- wykonuje prace ze słomy, siana, bibuły, płótna ( pająki, kwiaty, figurki ludzi i zwierząt, anioły i inne).

- prowadzi zajęcia z tradycyjnej sztuki  ludowej oraz współczesnej dla dzieci i dorosłych.

- wykonuje wystroje domów na imprezy okolicznościowe oraz aranżacje wystaw teatralnych, szkolnych , sklepów.

- wykonuje pisanki wielkanocne

- Analiza mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń (SWOT).

Na podstawie inwentaryzacji i analizy zasobów opracowano korzystne i niekorzystne cechy wewnętrzne miejscowości sołectwa, jak i potencjalne szanse i zagrożenia występujące w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość wsi Pierzwin, Kamionka, Pielice i jej mieszkańców.

Pełne zestawienie analizy SWOT zostało zawarte w załączniku- Arkusz 3.

- Wizja rozwoju miejscowości.

Wizja rozwoju wsi Pierzwin, Kamionka, Pielice powstała w wyniku prowadzonych dyskusji z mieszkańcami wsi i odwołuje się do przyszłości, sformułowano ją następująco:

„ Mieszkańcy Sołectwa Pierzwin udowodnili, że razem potrafią wiele wykonać, zapraszają do swoich wsi potencjalnych inwestorów, aby wspólnie budować przyszłość swoją i rodzin oraz przyczynić się do rozwoju miejscowości.”

Dopełnieniem wizji rozwoju jest również załącznik do opracowania Arkusz 4. .

- Arkusz planowania, mała strategia – Plan Rozwoju Sołectwa

Arkusz ten zawiera układ wyznaczonych przez mieszkańców priorytetów rozwojowych , celów oraz konkretnych projektów.

Priorytety i projekty są zgodne z ustaloną wizją rozwoju wsi Sołectwa Pierzwin.

Głównymi priorytetami rozwoju Sołectwa są :

-budowa świetlicy wiejskiej i szatni dla zawodników,

- budowa kanalizacji sanitarnej.

Bardzo istotne jest określenie kosztów i pozyskanych środków na ich realizację. Rozwinięcie arkusza planowania zawiera załącznik Arkusz 5 .

6.Harmonogram wdrażania  projektu .

Harmonogram wdrażania projektu ( załącznik – Arkusz 6) wyznacza priorytety dotyczące działań, w krótszej i dłuższej perspektywie oraz określa odpowiedzialnych za realizację całego planu rozwoju oraz poszczególnych jego elementów.

Realizacja elementów planu będzie odbywać się z udziałem radnych, burmistrza , rady sołeckiej, innych instytucji oraz przy zaangażowaniu aktywnej części mieszkańców.

W latach 2007-2013 zaplanowano do realizacji w Sołectwie następujące zadania:

1.Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym,

2.Budowa szatni przy boisku sportowym (uzbrojona w energię elektryczną, wodę, kanalizacje, c.o. ).

3.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Sołectwa.

4. Zakup  wyposażenia ( zestaw z drewna) placu zabaw przy boisku sportowym i ogrodzenie terenu.

5.Zakup kosiarki do koszenia traw w Sołectwa.

6.Zakup i montaż trwałych (betonowych lub plastikowych) słupów ogłoszeniowych ( 2 sztuki Pierzwin,

1szt.Kamionka)
7.Regulacja oświetlenia w Sołectwie

a) montaż lamp oświetleniowych od Pierzwina do Pielic,

b) uzupełnienie oświetlenia w Pierzwinie:

-ul. Polna – 1 punkt świetlny

-ul. .Parkowa – 2 punkty świetlne

-ul. Nowogrodzka i Kościelna – 3 punkty świetlne

8. Remont zabytkowej drewnianej   dzwonnicy w Kamionce.

9.Utwardzenie ul. Leśnej w Kamionce.

10. Remont ul. Zielonogórskiej ( likwidacja ubytków oraz położenie nowego dywanika asfaltowego)

11. Zakup i montaż barierek na przepustach w drodze  oraz balustrad  na zakrętach dróg.

12. Przyjęcie przez Sołectwo stawu obok boiska , zagospodarowanie go w celach rekreacyjnych.

13. Konserwacja rowów melioracyjnych na gruntach Sołectwa.

14. Montaż dwóch wiat autobusowych przy przystankach PKS.

Arkusz 1

INWENTARYZACJA I ANALIZA ZASOBÓW WSI

( Sołectwo Pierzwin- Gmina Nowogród Bobrzański)

| Rodzaj zasobu | Brak | Małe znaczenie | Średnie znaczenie | Duże znaczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Środowisko przyrodnicze |  |  |  |  |
| -walory krajobrazu |  |  | X |  |
| -walory klimatu (mikroklimat, wiatr, nasłonecznienie) |  |  |  | X |
| - walory szaty roślinnej (np. runo leśne) |  |  |  | X |
| -cenne przyrodnicze obszary lub obiekty |  |  | X |  |
| - świat zwierzęcy ( ostoje , siedliska) |  |  | X |  |
| - osobliwości przyrodnicze |  |  | X |  |
| - wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) |  |  |  | X |
| - podłoże, warunki hydrogeologiczne |  |  |  | X |
| - gleby, kopaliny |  |  | X |  |
| Środowisko kulturowe |  |  |  |  |
| -walory architektury wiejskiej i osobliwości kulturowe |  |  | X |  |
| -walory zagospodarowania przestrzennego |  |  | X |  |
| -zabytki |  |  | X |  |
| -zespoły artystyczne | X |  |  |  |
| Dziedzictwo religijne i historyczne |  |  |  |  |
| -miejsca, osoby i przedmioty kultu |  |  | X |  |
| -święta , odpusty , pielgrzymki |  |  | X |  |
| -tradycje, obrzędy, gwara |  |  | X |  |
| - legendy, podania i fakty historyczne | X |  |  |  |
| -ważne postacie historyczne |  | X |  |  |
| - specyficzne nazwy | X |  |  |  |
| Obiekty i tereny |  |  |  |  |
| -działki pod zabudowę mieszkaniową |  |  | X |  |
| -działki pod domy letniskowe |  |  | X |  |
| -działki pod zakłady usługowe i przemysł |  |  | X |  |
| -pustostany mieszkaniowe, magazynowe i po przemysłowe |  |  | X |  |
| -tradycyjne obiekty gospodarskie wsi ( kuźnie, młyny) | X |  |  |  |
| -place i miejsca publicznych spotkań |  |  | X |  |
| -miejsca sportu i rekreacji |  |  | X |  |
| Gospodarka, rolnictwo |  |  |  |  |
| - specyficzne produkty ( hodowle, uprawy polowe) -znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe | X |  | X |  |
| - możliwe do wykorzystania odpady poprodukcyjne | X |  |  |  |
| Sąsiedzi i przybysze |  |  |  |  |
| -korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (miasto, arteria komunikacyjna, atrakcje turystyczne) |  |  | X |  |
| -ruch tranzytowy |  |  | X |  |
| -przyjezdni stali i sezonowi |  | X |  |  |
| Instytucje |  |  |  |  |
| -placówki opieki społecznej | X |  |  |  |
| -szkoły | X |  |  |  |
| -domy kultur | X |  |  |  |
| Ludzie, organizacje społeczne |  |  |  |  |
| -OSP | X |  |  |  |
| -LZS |  |  | X |  |
| -Schola -Spółdzielnia Mieszkaniowa | X |  | X |  |

Arkusz 2

Diagnoza aktualnej sytuacji naszego sołectwa: Jacy jesteśmy? Jaka jest nasza wieś?

| Co je wyróżnia? | Wsie położone wśród lasów, dobrze utrzymane walory krajobrazu. Środowisko naturalne nie jest zanieczyszczone. Dogodne położenie przy drogach komunikacyjnych, niewielka odległość od Zielonej Góry |
| --- | --- |
| Jakie pełni funkcje? | Miejsce zamieszkania dla rodzin, osób pracujących w innych okolicznych miejscowościach. We wsi pozostało kilku rolników zajmujących się uprawą roli. |
| Kim są mieszkańcy? | Ludność napływowa z gminy Oblasy i Sękowa oraz innych rejonów województwa lubuskiego. |
| Co daje utrzymanie? | Zatrudnienie w sektorze prywatnym i państwowym (rolnictwo, budownictwo, usługi ,itp.). |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Przedstawiciel sołectwa- radna w Radzie Miejskiej, Rada Sołecka, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Spójnia” Pierzwin Kamionka. Nastąpiła pełna integracja mieszkańców. |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | Dyskusje podczas spotkań i zebrań wiejskich, współpraca z burmistrzem i Radą Miejską, Urzędem Miejskim. Udział mieszkańców- praca własna. |
| Jak wygląda nasza wieś? | Obejścia we wsiach są zadbane. Zabudowa poniemiecka, od kilku lat powstają nowe domy jednorodzinne oraz są remontowane stare. Brak chodników przy głównych ulicach. Ulice Leśna, Jagodowa, Polna i Parkowa o nawierzchni gruntowej. Brak świetlicy wiejskiej. |
| Jakie obyczaje i tradycje są u nas pielęgnowane i rozwijane? | Obyczaje i tradycje przekazywane przez przodków. |
| Jak wyglądają mieszkania i obejścia? | Zabudowania mieszkalne są zadbane, wyglądają estetycznie, poza kilkoma wyjątkami. |
| Jaki jest stan otoczenia i środowiska? | Wsie sołectwa posiadają wodociąg, w Kamionce istnieje oczyszczalnia, lecz brak jest kanalizacji sanitarnej. Ścieki są odprowadzane do szczelnych zbiorników. Mieszkańcy mają podpisane umowy z ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim na wywóz śmieci, prowadzona jest segregacja. Dobrze rozwinięta sieć energetyczna i telefoniczna. Konieczność wymiany pokryć z eternitu. |
| Jakie jest rolnictwo? | Drobne i średniotowarowe |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | Transport własny mieszkańców, oraz połączenia PKS |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży | Organizowanie festynów, zabaw, rajdów rowerowych. |

Arkusz 3

Analiza mocnych i słabych stron, możliwości i zagrożeń (SWOT)

| Silne strony - Czyste otoczenie i zadbane środowisko naturalne, pokłady wód głębinowych - Funkcjonująca oczyszczalnia daje możliwość budowy sieci kanalizacyjnej - Pełna integracja mieszkańców - Znaczna ilość ludzi mających średnie i wyższe wykształcenie - W okolicznych lasach występują owoce runa leśnego i zwierzyna łowna - Istniejący staw może być adaptowany dla rekreacji i wypoczynku - Uzbrojone tereny pod budownictwo jednorodzinne | Słabe strony - Brak świetlicy wiejskiej- miejsca spotkań mieszkańców - Brak kanalizacji sanitarnej - Brak ciągów pieszych przy głównych ulicach - Brak zaplecza przy boisku sportowym - Ograniczona komunikacja autobusowa - Mała ilość miejsc pracy w sołectwie |
| --- | --- |
| Okazje - Budowa świetlicy wiejskiej - Możliwość stworzenia kompleksu rekreacyjno wypoczynkowego rejonie boiska sportowego - Możliwość uzyskania środków finansowych z funduszy strukturalnych oraz dopłat bezpośrednich - Stworzenie możliwości zakupu działek budowlanych przez ludność miejską | Zagrożenia - Migracje młodych ludzi do okolicznych miast i za granicę - Rosnące bezrobocie - Pogorszenie sytuacji w rolnictwie - Obniżenie dochodów w rodzinach, które uniemożliwi rozwój budownictwa mieszkaniowego - Zły stan nawierzchni dróg gminnych - Brak zaangażowania mieszkańców w rozwiązywanie problemów sołectwa i w realizacji planu rozwoju - Brak alternatywy zdrowego spędzania wolnego czasu i zagrożenie rozwoju patologii wśród młodzieży i dorosłych |

Arkusz 4

WIZJA STANU DOCELOWEGO- Nasze sołectwo za 7 lat

| Co ma je wyróżniać? | Nieskażone środowisko naturalne, estetyka w każdym obejściu, 100% mieszkańców posiada umowy na wywóz nieczystości stałych i kanalizacja wsi sołectwa. |
| --- | --- |
| Jakie ma pełnić funkcje? | Mieszkaniowe, rekreacyjne i agroturystyczne |
| Kim mają być mieszkańcy? | W pełni zintegrowani, dbający o sprawy sołectwa, zaangażowani w realizację planu rozwoju. |
| Co ma dać utrzymanie? | Usługi, małe i średnie przedsiębiorstwa, praca w okolicznych miejscowościach. |
| W jaki sposób nabyć zorganizowana wieś i mieszkańcy? | Aktywny udział w zebraniach wiejskich, rozwój stowarzyszenia „Spójnia” Kamionka Pierzwin i Spółdzielni Mieszkaniowej oraz powstanie nowych stowarzyszeń i klubów. |
| W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | Konstruktywne dyskusje na zebraniach wiejskich, przy udziale Rady Miejskiej i Burmistrza. |
| Jak ma wyglądać nasze wsie? | Zadbane, wybudowane ciągi piesze, świetlica wiejska, kanalizacja, zaplecze na boisku sportowym, bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci i młodzieży. |
| Jakie obyczaje i tradycje mają być u nas pielęgnowane i rozwijane? | Religijne i ludowe. |
| Jak mają wyglądać mieszkania i obejścia? | Wyremontowane, zadbane i estetyczne. |
| Jaki ma być stan otoczenia i środowiska? | Czyste i zadbane środowisko gwarantujące zdrowie i dobre samopoczucie mieszkańców i przybyszów. |
| Jakie ma być rolnictwo? | Ekologiczne, właściwie zagospodarowane obiekty po dawnym PGR Pierzwin, dochodowe i zmodernizowane przy udziale środków i programów unijnych. |
| Jakie maja być powiązania komunikacyjne? | Więcej połączeń autobusowych z sąsiednimi miastami, nowi przewoźnicy lub zakup indywidualny samochodów. |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | Plac zabaw dla najmłodszych, zajęcia w nowej świetlicy, więcej imprez i festynów na boisku sportowym, więcej spotkań integracyjnych powiązanych z zabawą. |

Arkusz 5

Arkusz planowania, mała strategia- Plan rozwoju sołectwa

| Misja Rozwoju Wsi: Mieszkańcy Sołectwa Pierzwin udowodnili, że razem potrafią wiele wykonać, zapraszają do swoich wsi potencjalnych inwestorów, aby wspólne budować przyszłość swoją i rodzin oraz przyczynić się do rozwoju miejscowości. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Priorytet 1: Zwiększenie atrakcyjności wsi |  |  |
| Cel 1: | Cel 2: | Cel 3: |
| Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców sołectwa | Poprawa infrastruktury wsi sołectwa | Zadbane, ładne centrum sołectwa miejscem integracji i rozwoju |
| Projekty: - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym. - Budowa szatni przy boisku sportowym. - Zakup wyposażenia placu zabaw przy boisku sportowym, ogrodzenie placu. - Zakup i montaż trwałych słupów ogłoszeniowych . (3 szt.) | Projekty: 1.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Pierzwin i Kamionka. 2.Zakup kosiarki do koszenia traw w sołectwie. 3.Regulacja oświetlenia w sołectwie: - montaż lamp oświetleniowych od Pierzwina do Pielic. - uzupełnienie oświetlenia w Pierzwinie. - ul. Polna (1 pkt. świetlny). - ul. Parkowa (2 pkt. świetlne). - ul. Nowogrodzka i Kościelna (3 pkt. świetlne) 4. Zakup wiat przystankowych. 5. Remont nawierzchni ul. Zielonogórskiej. 6.Budowa chodników wzdłuż głównych ulic Pierzwina i Kamionki. 7. Utwardzenie ul. Leśnej w Kamionce. 8. Budowa barierek na przystankach oraz balustrad na zakrętach ulic. 9.Konserwacja rowów melioracyjnych. | Projekt: 1.Wymiana przez właścicieli pokryć dachowych wykonanych z eternitu. 2.Oczyszczenie i adaptacja stawu komunalnego dla rekreacji i wypoczynku. 3.Remont zabytkowej dzwonnicy. 4.Udział w konkursie na „Najładniejsza posesję” 5.Organizowanie zabaw, festynów, rozgrywek z innymi wsiami Gminy i wycieczek krajoznawczych 6.Promocja walorów sołectwa. 7.Zwiększenie sprzedaży działek pod budownictwo jednorodzinne. |

Arkusz 6

HARMONOGRAM WDRAŻANIA PROJEKTU  w latach 2007-2013

| Priorytet | Cel | Projekt | Priorytet termin | Kto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zwiększenie atrakcyjności wsi Sołectwa | 1.Miejsca i okazje do spotkań mieszkańców Sołectwa | 1.Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym. | 2009 | Gmina Nowogród Bobrzański |  |
|  |  | 2.Budowa szatni przy boisku sportowym. | 2008 | Gmina Nowogród Bobrzański |  |
|  |  | 3.Zakup wyposażenia placu zabaw przy boisku sportowym, ogrodzenie placu. | 2007 | Rada Sołecka Gmina Nowogród Bobrzański Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Spójnia” |  |
|  |  | 4.Zakup i montaż trwałych słupów ogłoszeniowych. | 2008 | Rada Sołecka Gmina Nowogród Bobrzański |  |
|  | 2.Poprawa infrastruktury wsi Sołectwa | 1.Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Pierzwin i Kamionka. | 2010 | Gmina Nowogród Bobrzański |  |
|  |  | 2.Zakup kosiarki do koszenia traw. | 2008 | Rada Sołecka |  |
|  |  | 3.Regulacja oświetlenia w Sołectwie. | 2008 | Gmina Nowogród Bobrzański |  |
|  |  | 4. Zakup wiat przystankowych. | 2008 | Gmina Nowogród Bobrzański |  |
|  |  | 5.Remont nawierzchni ul. Zielonogórskiej i Leśnej. | 2010 | Gmina Nowogród Bobrzański |  |
|  |  | 6.Budowa chodników | 2010 | Gmina N-B |  |
|  |  | 7.Budowa barierek i balustrad. | 2008 | Gmina Nowogród Bobrzański |  |
|  |  | 8,Konserwacja rowów melioracyjnych | 2008 | Spółka Wodno- Ściekowa i Gmina Nowogród Bobrzański |  |
|  | 3.Zadbane, ładne, centrum Sołectwa miejscem integracji i rozwoju | 1.Wymiana przez właścicieli pokryć dachowych wykonanych z eternitu | 2010 | Mieszkańcy+ Gmina Nowogród Bobrzański |  |
|  |  | 2.Oczyszczenie i adaptacja stawu komunalnego do rekreacji i wypoczynku. | 2008 | Rada Sołecka Gmina Nowogród Bobrzański |  |
|  |  | 3.Remont zabytkowej dzwonnicy. | 2009 | Gmina Nowogród Bobrzański |  |
|  |  | 4.Udział w konkursie na „ Najładniejsza posesję” . | 2008 | Rada Sołecka Gmina Nowogród Bobrzański |  |
|  |  | 5. Organizacja zabaw, festynów, rozgrywek wspólnie z innymi wsiami gminy, wycieczek krajoznawczych | 2008-2013 | Rada Sołecka Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Spójnia” |  |
|  |  | 6. Promocja walorów Sołectwa. | 2008-2013 | Gmina Nowogród Bobrzański+ Rada Sołecka |  |
|  |  | 7.Zwiększenie sprzedaży gruntów pod budownictwo jednorodzinne. | 2008-2013 | Gmina Nowogród Bobrzański+ właściciele prywatni |  |