## Arkusz1
Załącznik Nr 3
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2008 ROK
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Opis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | OGÓŁEM | 4519299 | 4425225.29
O10 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 271100 | 250379.5
| O1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitancyjna wsi | 271100 | 250379.5
|  | 1) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogaczowie | 126100 | 126100 | Została opracowana mapa do celów projektowych, program funkcjonalno-użytkowy i plan kosztów robót budowlanych. Zawarto umowę na opracowanie projektu budowlanego i wykonanie robót, przewidywany termin zakończenia 30.06.2009 r. Wykonawca nie wywiązał się należycie z zaplanowanych prac w 2008 r. dlatego też kwotę przewidzianą do zapłaty 120.000 zł zarezerwowano na wydatkach niewygasających.
|  | 2) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów | 37000 | 36630.5 | Wykonano mapę do celów projektowych, zadanie przewidziane jest do realizacji w wieloletnim planie inwestycyjnym do 2011 r.
|  | 3) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rurociagu tłocznego dla wsi Niwiska, Pierzwin, Kamionka | 88000 | 67649 | Zadanie o bardzo rozległym zakresie rzeczowym; została opracowana koncepcja budowy, program funkcjonalno-uzytkowy oraz plan kosztów. Zadanie przygotowywane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz obszarów wiejskich.
|  | 4) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody | 20000 | 20000 | Zamontowano zestaw hydroforowy w skład którego weszły: pompa powierzchniowa model SV 1603F 305/P z silnikiem 3KW, zbiornik membranowy, rozdzielnia elektryczna, zawór głowny, zawór zwrotny, czujnik dopływu ciśnienia, przetwornik ciśnienia, manometr.
600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1712924 | 1709398.01
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30000 | 30000
|  | Budowa chodnik w wciągu drogi powiatowej nr 3601F (ul. Słowackiego) w Nowogrodzie Bobrzańskim | 30000 | 30000 | Pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego na wykonanie dokumentacji i budowę chodnika. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową, dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono w terminie. Efektem rzeczowym jest chodnik z kostki brukowej o pow. 181,75 m 2 wraz z krawężnikami i obrzeżami trawnikowymi.
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1682924 | 1679398.01
|  | 1) Budowa parkingu przy Przedszkolu na ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzńskim | 3800 | 3734.42 | Wykonano dokumentację projektową. Zadanie realizowane będzie w 2009 roku.
|  | 2) Budowa podjazdu na placu przy Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim | 4424 | 4360.28 | Opracowano projekt budowlany wraz z częścią kosztową.
|  | 3) Budowa nawierzchni dróg lokalnych łączących drogi- krajową 27, wojewódzką 289 i powiatową 1140F w Nowogrodzie Bobrzańskim-I etap | 1174800 | 1174743.15 | Wykonano 69% zakresu rzeczowego robót tj. na ulicach Piaskowej i Drzewnej: roboty rozbiórkowe, odwodnienie, podbudowę dróg i chodników oraz całość prac związanych z budową parkinków (w tym w okolicy Domu Kultury). Zadanie zgodnie z umową ma być zakończone do 31.05.2009 r. Sfinanowano ze środków własnych w wys. 874.743,15 zł i kredytu- 300.000 zł
|  | 4) Budowa dróg gminnych dla obszaru ul. Myśliwska, Bukowa, Dębowa, Świerkowa i przyległe w Nowogrodzie Bobrzańskim | 10000 | 9884.8 | Wykonano mapy do celów pojektowych oraz opracowano koncepcję architektoniczno-urbanistyczną. Zadanie zostało zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w wys. 50% kosztów tj. 2.383,3 tyś. zł. w 2009 roku.
|  | 5) Modernizacja drogi gminnej w Drągowinie | 180000 | 179672.17 | Wykonano jednowarstwową nawierzchnię bitumiczną o gr 5,0 cm i powierzchni 5.250 m 2 na działce ewidencyjnej nr 354/3 w Drągowinie.
|  | 6) Przebudowa mostu w Krzywej | 221900 | 220389.4 | Dokonano: wymiany elementów drewnianych mostu (poprzecznice, podkład dolny i górny) o pow. 54 m3 , wymiany stalowej balustrady- 63,5 mb, konserwacji elementów stalowych (dżwigary)- 300 m2, konserwacji elementów żelbetonowych (przyczółki i filary)- 60 m2.
|  | 7) Wymiana nawierzchni parkingów i chodników k/Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim | 78000 | 77951.79 | Wymieniono zużytą nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na granitową na pow. 420 m 2 przy Domu Kultury.
|  | 8) Budowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Słonecznego w Nowogrodzie Bobrzańskim | 10000 | 8662 | Wykonano mapy do celów projektowych; zadanie przewidziane jest do realizacji w WPI na lata 2009-2011 oraz do ofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2010-2011 roku.
700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 141600 | 141541
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 141600 | 141541
|  | Budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Lipowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 141600 | 141541 | Zrealizowano I etap przebudowy pomieszczeń gospodarczych dla użytkowników mieszkań komunalnych przy ul. Lipowej; wykonano 3 budynki gospodarcze z 18 pomieszczeniami o powierzchni użytkowej 67,47 m 2.
750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 85200 | 82763.2
| 75023 | Urzędy gmin | 85200 | 82763.2
|  | 1) Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego-I etap | 55200 | 55144 | Wykonano projekt budowlany, zadanie przewidziane do realizacji w 2009 i 2010 roku.
|  | 2) Zakup przyczepy samochodowej | 4000 | 3940.6 | Zakupiono przyczepę marki POL-MET, typ PM-200/2 do przewozu materiałów, sprzętu, znaków drogowych itp.
|  | 3) Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sejfu | 26000 | 23678.6 | Doposoażono stanowiska w księgowości, obsługi Rady Miejskiej, Sekretariatu i Informatyka w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem OEM; zakupiono licencję na użytkowanie programu EGB 2005N- system obsługi mienia komunalnego. Do przechowywania programów, licencji zarchiwizowanych danych na nośnikach informatycznych zakupiono sejf ognioodporny MICRO 40.
754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 79450 | 77655.75
| 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 58450 | 57400.19
|  | 1) Budowa remizy strażackiej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 53530 | 52490 | Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt budowlany. Realizacja zadania nastąpi od 2010 roku.
|  | 2) Zakup motopompy NIAGARA | 4920 | 4910.19 | Motopompa pływająca NIAGARA zakupiona dla OSP Kaczenice do akcji gaśniczych i ratunkowych m.in. powodziowych i wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń.
| 75616 | Straż Miejska | 21000 | 20255.56
|  | 1) Zakup sprzętu komputerowego | 12800 | 12055.56 | Doposażono stanowiska pracy Straży Miejskiej w zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem MS OFICCE OEM oraz E-mandat i dodatkową drukarkę igłową OKI ML 390 FB.
|  | 2) Zakup kojca dla psów | 8200 | 8200 | Zakupiono dwa kojce dla psów w wymiarach 2 x 3 m z drewnianą podłogą, dachem z blachy ocynkowanej i karmidłami.
801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 77500 | 75363.6
| 80101 | Szkoły Podstawowe | 16500 | 14780.2
|  | 1) Rozbudowa sieci c.o w Szkole Podstawowej w Drągowinie | 6500 | 6500 | Wykonano przyłącze c.o do budynku socjalnego Szkoły.
|  | 2) Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 10000 | 8280.2 | Wykonano podłogi SEDIMENTBELG w 4 salach lekcyjnych.
| 80104 | Przedszkola | 11000 | 10852
|  | Budowa sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i gazowej w Przedszkolu przy ul. Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 11000 | 10852 | Wykonano projekt budowlany przebudowy sieci.
| 80195 | Pozostała działalność | 50000 | 49731.4
Monitoring na terenie:
|  | 1) Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 30000 | 29731.4 | Zainstalowano 13 kamer w tym 6 wewnętrznych-korytarze i 7 zewnętrznych- 2 na boisku, 5-przy wejściach, urządzenia rejestrujące, akomulator, UPS.
|  | 2) Gimnazjum | 20000 | 20000 | Zainstalowano 11 kamer w tym 7 wewnętrznych-korytarze i 4 zewnętrznych- przy wejściach, urządzenia rejestrujące, akomulator, UPS. Otrzymano dotację z budżetu państwa-12.800 zł.
851 |  | OCHRONA ZDROWIA | 6000 | 5353.36
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6000 | 5353.36
|  | Doposażenie placu zabaw w Cieszowie | 6000 | 5353.36 | W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, mając na uwadze tworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, doposażono plac zabaw w sprzęt sportowo-rekreacyjny.
852 |  | POMOC SPOŁECZNA | 10000 | 10000
| 85212 | Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10000 | 10000 | Zakupiono kserokopiarkę, zestaw komputerowy oraz szafę metalową dla potrzeb Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z realizacją zadania zleconego z budżetu państwa "Pomoc osobom uprawnionym do alimentów". Sfinansowano z dotacji z budżetu państwa.
900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1115945 | 1104903.36
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 806520 | 801934.89
|  | 1) Budowa wodociągu i kanalizacji obszar ul. Zielonogórskiej w Nowogrodzie bobrzańskim | 168000 | 164936.86 | Wykonano projekt budowlany i częściowo prace ziemne; zgodnie z umową z wykonawcą 85% prac zostanie wykonana w 2009 roku (zadanie ujęto w wydatkach budżetu 2009 r.).
|  | 2) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowogrodzie Bobrzańskim | 608500 | 607156.04 | W zakresie prac modernizacyjnych wymieniono instalację elektryczną, oświetleniową i wodną oraz dokonano wymiany pokrycia dachu, posadzek w budynku hydroforni i pomalowano ściany; zamontowano pompy głębinowe, wodomierze studzienne, wodomierze w budynku hydrofornii. Całkowity koszt zadania 628.254,04 zł sfinansowano z kredytu bankowego w ws. 500.000 zł i środków własnych 128.254,04 zł.
|  | 3) Budowa sieci wodociągowej przy ul. Pocztowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 19520 | 19520 | Wykonana została dokumentacja projektowa przebudowy sieci wodociągowej; realizacja zdania w 2009 roku.
|  | 4) Budowa zbiornika bezodpływowego w m. Pierzwin | 10500 | 10321.99 | Bezodpływowy zbiornik żelbetonowy przy ul. Zielonogórskiej o poj. 7,68 m3.
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 309425 | 302968.47
|  | Rozbudowa oświetleń ulicznych (misto i wieś) | 309425 | 302968.47 | Zakończono rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Skibice oraz w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Zielonogórskiej do Składowej, Pocztowej, koło Domu Kultury, ul. Reja, Rynek, 9 Maja. Wykonano 107 dodatkowych punktów świetlnych, ubyło w wyniku kasacji 6. Wykonano mapy do celów projektowych dla rozbudowy oświetlenia drogowego w Dobroszowie Wielkim.
921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 350000 | 344797.15
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 350000 | 344797.15
|  | Termomodernizacja Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim | 350000 | 344797.15 | Wykonano ocieplenie i elewację budynku, instalację odgromową, schody wejściowe z pochylnią dla osób niepełnosprawnych, wymieniono stolarkę okienną- 16 szt i drzwiową-4 (w tym główne drzwi wejściowe), obróbki blacharskie, opaski betonowe, balustrady metalowe schodowe, daszki z poliwęglanu. Całkowity koszt zadania 355.297,15 sfinansowano z dotacji PFOŚiGW- 80.000, PFRON- 8.600 zł, pożyczki preferencyjnej- 207.000 zł i środków własnych- 59.697,15.
926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 633580 | 623070.36
| 92601 | Obiekty sportowe | 616000 | 605686.77
|  | 1) Przebudowapomieszczeń sanitarnych na stadionie przy ul. Fabrycznej | 30000 | 29848.1 | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej, która nie została wykonana z przyczyn niezależnych od projektanta (dodatkowe uzgodnienia z Lasami Państwowymi dotyczące wycięcia drzew i zagospodarowania terenu). Środki w wys. 29.848,10 zł zabezpieczono na subkoncie wydatków niewygasajających zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.
|  | 2) Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 24000 | 23765.9 | Opracowano projekt budowlany, sfinansowany z wydatków środków niewygasających z 2007 roku oraz studium wykonalności. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania z funduszy strukturalnych UE w ramach LRPO; w przypadku niepowodzenia z LRPO drugim możliwym pozyskaniem środków jest Totalizator Sportowy.
|  | 3) Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 530000 | 520685.98 | Wykonano nwierzchnię ze sztucznej trawy o pow. 1760 m 2 na podbudowie z mieszanki żwiru i granulatu gumowego spojonego poliuretanem, ogrodzenie z siatki syntetycznej, oświetlenie, wyposażono w stojaki do siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego, bramki z siatką do piłki ręcznej. Całkowity koszt 536.179,98 zł sfinansowano z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej- 200.000 zł i ze środków własnych- 336.179,85 zł
|  | 4) Budowa budynku gospodarczego (szatni) w Kotowicach | 12690 | 12080.42 | Zainstalowano sieć elektryczną wewnątrz budynku, do całkowitego zakończenia niezbędne jest wykonanie szczelnego zbiornika bezodpływowego. Zaplanowano środki w budżecie 2009 r.
|  | 5) Wykonanie przyłącza energetycznego przy boisku w m. Pierzwin | 19310 | 19306.37 | Wykonano przyłącze kablowe NN 0,4 kV do zasilania boiska sportowego. Całkowity koszt-22.146,05 zł
| 92695 | Pozostała działalność | 17580 | 17383.59
|  | 1) Doposażenie placu zabaw w Białowicach | 6330 | 6329.36 | Zamontowano zestaw zabawowy sportowo-rekreacyjny na placu zabaw w Białowicach.
|  | 2) Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw w m. Łagoda | 1200 | 1200 | Wykonano dokumentację projektową; zadanie zaplanowano do realizacji w 2009 roku.
|  | 3) wykonanie przyłacza energetycznego do placu zabaw w m. Krzywa | 1350 | 1342 | Sfinansowano wykonanie map do celów projektowych.
|  | 4) Budowa ogrodzenia placu rekreacyjno-sportowego w m. Klępina | 8700 | 8512.23 | Wykonano podłoże betonowe pod ogrodzenie, zakupiono siatkę, słupy, napinacze i bramę ogrodzeniową; prace wykonała Rada Sołecka i część mieszkańców wsi.
758 |  | RÓŻNE ROZLICZENIA | 36000 | 0
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 36000 | 0
|  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 36000 | 0 | W trakcie roku budzetowego wykorzystano środki z rezerwy w kwocie 14.000 zł.