Załącznik Nr 3

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OGÓŁEM | 4.691.449 | 487.871,84 |  |
| 010 |  | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 446.100 | 26.649,00 |  |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 346.100 | 26.649,00 |  |
|  |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogaczowie | 126.100 | 6.100,00 | Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, plan kosztów prac projektowych i plan robót budowlanych, wykonano projekt budowlany, zawarto umowę z wykonania. Zadanie zostanie wykonane do 30.06.2009r. |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Bogaczów ( dokumentacja projektowa ) | 100.000 |  | Zlecono opracowanie mapy do celów projektowych ( termin wykonania 08.08.2008r. ) , po jej otrzymaniu – zostanie wykonany projekt budowlany. |
|  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu tłocznego dla wsi Niwiska , Pierzwin, Kamionka (dokumentacja projektowa ) | 100.000 | 549,00 | Wykonano mapy do celów projektowych oraz zlecono opracowanie koncepcji budowy kanalizacji ; termin wykonania do 15.12.2008r. |
|  |  | Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Bogaczów | 20.000 | 20.000,00 | Zamontowano zestaw hydroforowy w skład którego weszły: pompa powierzchniowa model SV 1603 F 305/P z silnikiem 3 KW , zbiornik membranowy , rozdzielnia elektryczna , zawór główny , zawór zwrotny , czujnik dopływu ciśnienia , przetwornik ciśnienia , manometr |
|  | 01036 | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich | 100.000 |  |  |
|  |  | Adaptacja budynku szkoły na świetlicę wiejską w Kotowicach | 100.000 |  | Dokumentację projektową opracowano w 2007 roku. Zadanie przygotowywane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa i rozwój wsi współfinansowanego z EFRROW. Przewidywany termin składania wniosków- wrzesień 2008 , stąd też realizacja zadania zostanie wydłużona na 2009 rok. |
| 600 |  | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1.332.224 | 3.220,50 |  |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 30.000 |  |  |
|  |  | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3601 F ( ul.Słowackiego ), pomoc finansowa dla Powiatu Zielonogórskiego | 30.000 |  | Pomoc finansowa zostanie przekazana po wykonaniu zadania tj. do 28.11.2008r. |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1.302.224 | 3.220,50 |  |
|  |  | Budowa parkingu przy przedszkolu na ul.Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim ( dokumentacja projektowa ) | 3.100 | 684,42 | Wykonano mapę do celów projektowych za 684,42 zł. Opracowanie projektu budowlanego w II półroczu br. |
|  |  | Budowa podjazdu na placu przy Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim(dokumentacja projektowa ) | 5.124 | 700,28 | Wykonano mapę do celów projektowych – 700,28 zł. Projekt budowlany zostanie opracowany w II półroczu br. |
|  |  | Budowa nawierzchni dróg lokalnych łączących drogi-krajową 27 , wojewódzką – 289 i powiatową 1140 F w Nowogrodzie Bobrzańskim – I etap | 750.000 | 369,80 | Wykonano mapy do celów projektowych oraz zlecono opracowanie projektu; termin realizacji do 11.07.2008r. Dalsza realizacja zadania w II półroczu br. |
|  |  | Budowa dróg gminnych dla obszaru ul.Myśliwska, Bukowa, Dębowa, Świerkowa, Akacjowa, Topolowa, Sosnowa , Winiary , Piaskowa, Wojska Polskiego , Drzewna ( dokumentacja projektowa ) | 64.000 | 366,00 | Wykonano mapę do celów projektowych , zlecono opracowanie projektu budowlanego , termin zakończenia – 15.12.2008 rok. |
|  |  | Modernizacja drogi gminnej w Drągowinie | 280.000 | 1.100,00 | Poniesiono wydatki na opracowanie kosztorysu inwestorskiego przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej. Zadanie w trakcie realizacji ; termin zakończenia do 10.08.2008 rok. |
|  |  | Przebudowa mostu w Krzywej | 200.000 |  | Projekt wykonano w 2007 r.; unieważniono I przetarg ze względu na cenę przekraczającą kosztorys inwestorski i kwotę zaplanowaną w budżecie , ogłoszono II przetarg. |
| 700 |  | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 200.000 |  |  |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 200.000 |  |  |
|  |  | Przebudowa pomieszczeń gospodarczych przy ul.Lipowej w Nowogrodzie Bobrzańskim – i etap | 150.000 |  | Projekt budowlany został wykonany w 2007r. prace budowlane rozpoczęto od czerwca 2008r. Termin zakończenia do 31.08.2008r. |
|  |  | Wykup gruntów na powiększenie działek | 50.000 |  | Ze względu na przedłużające się uzgodnienia w zakresie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Nowogrodu Bobrzańskiego w roku 2008 nie będzie możliwy wykup gruntów. Dokonano korekty planu wydatków na sesji Rady Miejskiej w dniu 03.07.2008. |
| 750 |  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 316.500 | 12.773,40 |  |
|  | 75023 | Urzędy gmin | 316.500 | 12.773,40 |  |
|  |  | Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego – I etap | 270.000 |  | 30 czerwca 2008r. otrzymano projekt przebudowy pomieszczeń biurowych i kotłowni , koszt opracowania 55.144 zł. Trwają przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy. Prace budowlane będą realizowane etapowo w 2008r i 2009 roku. |
|  |  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim | 46.500 | 12.773,40 | Doposażono stanowiska w księgowości, obsługi Rady Miejskiej , Sekretariatu i Informatyka w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem OEM ; dalsza realizacja w II półroczu br. |
| 754 |  | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA | 77.500 | 2.715,59 |  |
|  | 75412 | Ochotnicze Straże Pożarne | 70.000 |  |  |
|  |  | Budowa remizy strażackiej w Nowogrodzie Bobrzańskim ( projekt budowlany ) | 70.000 |  | Zawarto umowę na opracowanie projektu budowy remizy strażackiej w Nowogrodzie Bobrzańskim , termin otrzymania dokumentacji do 15 lipca 2008r, koszt opracowania – 52.460 zł |
|  | 75416 | Straż Miejska | 7.500 | 2.715,59 |  |
|  |  | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 3.500 | 2.715,59 | Doposażono stanowisko Straży Miejskiej w komputer PC-BUSINESS TERRA PC 4100 , F 2200, monitor TERRA LCD 2319 19”, oprogramowanie MS OFICCE W.OEM |
|  |  | Zakup kojca dla psów | 4.000 |  | Realizacja w III kwartale 2008r. |
| 801 |  | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 47.500 | 14.780,20 |  |
|  | 80101 | Szkoły Podstawowe | 36.500 | 14.780,20 |  |
|  |  | Rozbudowa sieci c.o. w Szkole Podstawowej w Drągowinie | 6.500 | 6.500,00 | Wykonano przyłącze c.o.do budynku socjalnego Szkoły |
|  |  | Monitoring na terenie szkoły Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 20.000 |  | Realizacja w II półroczu , złożono wnioski o dofinansowanie w ramach „Rządowego programu wspierania monitoringu w szkołach” z budżetu państwa. Na podstawie informacji telefonicznej z Kuratorium Oświaty , Gmina ma otrzymać dofinansowanie w wys.12.600 zł. |
|  |  | Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 10.000 | 8.280,20 | Wykonano podłogi SEDIMENTBELG w 4 salach lekcyjnych |
|  | 80104 | Przedszkola | 11.000 |  |  |
|  |  | Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Przedszkolu przy ul.Szkolnej w Nowogrodzie Bobrzańskim ( dokumentacja projektowa ) | 11.000 |  | Opracowanie dokumentacji w II półroczu 2008r. |
| 851 |  | OCHRONA ZDROWIA | 6.000 |  |  |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6.000 |  |  |
|  |  | Urządzenie placu zabaw w m.Cieszów | 6.000 |  | Wyposażono plac w zestaw zabawy o wartości 5.353,36 zł w dniu 25.06.2008r. zapłata nastąpiła 07.07.2008r. |
| 900 |  | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.189.295 | 312.298,83 |  |
|  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 929.520 | 213.077,65 |  |
|  |  | Budowa wodociągu i kanalizacji – obszar ul.Zielonogórskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 300.000 | 3.081,26 | Poniesiono wydatki na badania geotechniczne , wypisy z ewidencji gruntów , opłaty przyłączeniowe , zlecono opracowanie projektu budowlanego ( termin do 30.07.2008r. ) Zadanie będzie realizowane etapami. |
|  |  | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim II etap | 610.000 | 209.996,39 | Zadanie zostało zakończone w terminie umownym – 30.06.2008r. Zrealizowano płatności częściowe , zapłaty końcowej dokonano 07.07.2008r. |
|  |  | Budowa sieci wodociągowej przy ul.Pocztowej w Nowogrodzie Bobrzańskim 9 projekt budowlany ) | 19.520 |  | Zlecono opracowanie projektu budowlanego , termin wykonania do 22.08.2008r. |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 250.775 | 90.221,18 |  |
|  |  | Rozbudowa oświetleń miasto i wieś | 250.775 | 90.221,18 | Zakończono rozbudowę oświetlenia drogowego na ul.Winiary, Piaskowa i Dolina Zielona w Nowogrodzie Bobrzańskim, w miejscowości Pierzwin i Wysoka. Przybyło 23 nowych punktów świetlnych. Trwają prace przy budowie oświetlenia dla wsi Skibice , w Nowogrodzie Bobrzańskim ( ul.Pocztowa, Zielonogórska ). Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy oświetlenia dla wsi Sterków. Zaktualizowany został kosztorys dla rozbudowy oświetlenia ul.Majowa , 9 Maja i Rynek w Nowogrodzie Bobrzańskim. |
|  | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 9.000 | 9.000,00 |  |
|  |  | Budowa zbiornika bezodpływowego w m.Pierzwin | 9.000 | 9.000,00 | Przekazano dotację celową dla Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który administruje zasobem mieszkaniowym Gminy. Została opracowana dokumentacja budowlana ; którą złożono w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze ; trwa oczekiwanie na uzyskanie pozwolenia na budowę. Termin zakończenia w IV kwartale 2008 roku. |
| 921 |  | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 350.000 | 86.396,33 |  |
|  | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 350.000 | 86.396,33 |  |
|  |  | Termomodernizacja Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim | 350.000 | 86.396,33 | Poniesiono wydatki za częściowe wykonanie prac budowlanych. Planowany termin zakończenia 31.07.2008r. |
| 926 |  | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 676.330 | 29.037,99 |  |
|  | 92601 | Obiekty sportowe | 650.000 | 27.837,99 |  |
|  |  | Przebudowa pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych na stadionie przy ul.Fabrycznej | 30.000 |  | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania – IV kwartał 2008r. |
|  |  | Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nowogrodzie Bobrzańskim – i etap | 200.000 |  | Zadanie przygotowane jest do realizacji w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Priorytet IV Modernizacja infrastruktury społecznej – Poddziałanie 4.2.2 współfinansowanego z EFRR. W fazie końcowej opracowanie Studium Wykonalności dla projektu oraz przygotowywany jest wniosek do konkursu. Zadanie będzie realizowane w 2009 roku. |
|  |  | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 388.000 | 7.533,80 | Opracowano dokumentację budowlaną , zlecone zostały prace, których umowny termin zakończenia ustalono na 5.08.2008r. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na podstawie ogłoszonego wykazu przez MSiT ( na stronie internetowej ) Gmina zakwalifikowała się do wsparcia finansowego ; trwa oczekiwanie na podpisanie umowy |
|  |  | Budowa budynku gospodarczego i szatni w m.Kotowice | 11.500 | 998,90 | Poniesiono wydatki na opłaty przyłączeniowe. Trwają prace związane z dokończeniem realizacji zadania (termin do 30.07.2008r.) |
|  |  | Wykonanie przyłącza energetycznego przy boisku w m. Pierzwin | 20.500 | 19.305,29 | Zadanie zostało zakończone, w lipcu dokonano zapłaty za nadzór inwestorski. |
|  | 92695 | Pozostała działalność | 26.330 | 1.200,00 |  |
|  |  | Doposażenie placu zabaw w m. Bogaczów | 6.330 |  | Plac zabaw został doposażony w lipcu w zestaw zabawowy na kwotę 6.329,36 zł. |
|  |  | Wykonanie przyłącza energetycznego do placu zabaw w m. Łagoda ( projekt budowlany ) | 2.000 | 1.200,00 | Projekt budowlany został wykonany |
|  |  | Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul.Gen.Waltera w Nowogrodzie Bobrzańskim | 18.000 |  | Realizacja w II półroczu 2008r. |
| 758 |  | RÓŻNE ROZLICZENIA | 50.000 |  |  |
|  | 75818 | Rezerwy celowe i ogólne | 50.000 |  |  |
|  |  | Rezerwa inwestycyjna | 50.000 |  |  |