Załącznik

do uchwały Nr  XXXIV/207/09

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia  12   marca 2009 r.

LOKALNY  PROGRAM REWITALIZACJI

MIASTA  NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Nowogród Bobrzański, grudzień 2008

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	2

2.	Charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej oraz stanu zagospodarowania Gminy Nowogród Bobrzański	2

2.1.	Zagospodarowanie przestrzenne	2

2.1.1.Charakterystyka lokalizacji Gminy	2

2.1.2.Uwarunkowania historyczne	2

2.1.3.Uwarunkowania kulturowe	2

2.1.4.Zasoby oraz uwarunkowania przyrodnicze	2

2.1.5.Odpady	2

2.2.	Własność gruntów i budynków	2

2.2.1.Zagadnienia własnościowe	2

2.2.2.Obiekty zabytkowe	2

2.3.	Infrastruktura techniczna	2

2.3.1.Komunikacja i układ drogowy	2

2.3.2.Pozostała infrastruktura techniczna	2

2.4.	Mieszkalnictwo	2

2.5.	Gospodarka	2

2.5.1.Zagadnienia gospodarcze	2

2.6.	Sfera społeczna	2

2.6.1.Mieszkańcy	2

2.6.2.Rynek pracy	2

2.6.3.Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Nowogród Bobrzański	2

2.6.4.Oświata	2

2.6.5.Przestępczość	2

2.6.6.Instytucje publiczne	2

2.6.7.Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Gminy Nowogród Bobrzański	2

2.7.	Analiza SWOT	2

3.	Konsultacje społeczne	2

4.	Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański. Powiązania Programu ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju regionu i Miasta.	2

4.1.	Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański	2

4.2.	Powiązania ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju kraju, regionu i Gminy	2

4.2.1.Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013	2

4.2.2.Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015	2

4.2.3.Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013	2

4.2.4.	Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005 - 2013	2

4.2.5.	Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do 2020	2

4.2.6. Strategia Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego

do roku 2015	2

4.2.7.Strategia Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego	2

4.2.8.Strategia miasta i gminy Nowogród Bobrzański	2

5.	Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji	2

5.1.	Okres programowania	2

5.2.	Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru	2

5.3.	Podsumowanie	2

5.4.	Hierarchizacja działań i kierunków interwencji	2

6.	Planowane działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne na obszarze rewitalizowanym. Projekty przewidziane do realizacji	2

6.1.	Planowane działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne na obszarze rewitalizowanym	2

6.2.	Szczegółowy opis projektów	2

7.	Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji	2

8.	System wdrażania, monitorowania, aktualizacji. Komunikacja i partycypacja społeczna	2

8.1.	Wdrażanie	2

8.2.	Monitorowanie realizacji projektów i osiągania zakładanych celów Lokalnego Programu Rewitalizacji	2

8.3.	System aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański	2

8.4.	Komunikacja i partycypacja społeczna	2

9.	Zakończenie	2

Spis tabel......	2

Spis wykresów	2

Załączniki	2

# Wstęp

- Rewitalizacja definiowana jest jako kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny (głównie lokalny) w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.

- Przejawami stanów kryzysowych w Mieście Nowogród Bobrzański, skutkujących postępującymi procesami degradacji społeczno-gospodarczej tkanki miejskiej i marginalizacji mieszkańców są: dychotomiczny podział Miasta, utrudniający integrację społeczną, utrzymujące się na wysokim poziomie długoterminowe bezrobocie, niski poziom wykształcenia mieszkańców, niski poziom aktywności gospodarczej, niewykorzystany potencjał turystyczny, niekorzystna struktura wiekowa budynków, niski standard części zasobu mieszkaniowego oraz zły stan techniczny części dróg lokalnych.

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański (dalej też LPR) tworzy się w celu ukierunkowania wskazanych powyżej przemian i stworzenia warunków do wyprowadzenia ze stanów kryzysowych zagrożonych marginalizacją obszarów miejskich.

- Zadaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański jest stworzenie warunków do ożywienia gospodarczego Miasta, skutkującego wzrostem inwestycji w nowe i istniejące na rewitalizowanym obszarze obiekty oraz powrotem osób bezrobotnych na rynek pracy. Ponadto LPR ma na celu odbudowę więzi społecznych, poprawę funkcjonalną i estetyczną przestrzeni miejskiej, w tym przywrócenie ładu przestrzennego, a tym samym wykreowanie miejsca interesującego do zamieszkania i spędzania wolnego czasu. Zakłada się, że w dłuższej perspektywie rewitalizacja wyznaczonego obszaru Miasta przyczyni się do dyfuzji zainicjowanych procesów na tereny przyległe.

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański ma charakter wieloletniego programu działań w sferach przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki, zmierzającego do wyprowadzenia danych obszarów z sytuacji kryzysowej oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański jest zatem kompleksowym dokumentem przeciwdziałania degradacji wyznaczonych obszarów Miasta oraz zapobiegania marginalizacji określonych grup społecznych. Ma na celu ustalenie długofalowych działań na przyszłość, poprzez wskazanie zadań inwestycyjnych, i skorelowanie ich z politykami lokalną i regionalną oraz dostępnymi źródłami finansowania.

- Prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański prowadzone były w ramach trzech etapów: przygotowania, diagnozowania i projektowania.

- W ramach etapu przygotowania, powołano Zespół ds. rewitalizacji, złożony z pracowników merytorycznych poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego. Zadaniem Zespołu było, w oparciu o dostępne dane, wskazanie jednego lub więcej obszarów, które z uwagi na występujące sytuacje kryzysowe należałoby objąć programem rewitalizacji. Zespół przeprowadził konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy Nowogrodu Bobrzańskiego mogli, w odpowiedzi na ankietę, wskazać główne, ich zdaniem, przyczyny degradacji Miasta. Poproszono ich także o określenie priorytetów w zakresie wskazanych kategorii interwencji. Na podstawie zebranych materiałów oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych wyznaczono granice obszarów interwencji, które zdaniem Zespołu uznane zostały za obszary kryzysowe, wymagające rewitalizacji.

- W ramach etapu diagnozowania zostały przeprowadzone wieloczynnikowe analizy Gminy i Miasta dla trzech obszarów funkcjonalnych: przestrzennego, gospodarczego oraz społecznego, umożliwiające wskazanie najważniejszych obszarów problemowych w Mieście Nowogród Bobrzański.

- W ramach etapu projektowania przeprowadzono konsultacje społeczne z partnerami społecznymi. Zebrano karty projektów dotyczące działań rewitalizacyjnych, a następnie przeprowadzono ich ocenę i hierarchizację. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański jest dokumentem planistycznym, określającym cele i programy działań na lata 2008 – 2015, przy założeniu, że ma on charakter „otwarty” i będzie na bieżąco aktualizowany.

# Charakterystyka sytuacji społeczno - gospodarczej oraz stanu zagospodarowania Gminy Nowogród Bobrzański

# Zagospodarowanie przestrzenne

# Charakterystyka lokalizacji Gminy

- Gmina miejsko – wiejska Nowogród Bobrzański położona jest w regionie północno – zachodnim Polski, województwie lubuskim, w południowej części powiatu zielonogórskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie gmin powiatu nowosolskiego (od wschodu), żagańskiego (od południa), żarskiego i krośnieńskiego (od zachodu), w odległości 26 km od Zielonej Góry. Zajmuje powierzchnię 259 km2, w tym 15 km2 leży w granicach administracyjnych Miasta Nowogród Bobrzański.

- Według danych Urzędu Miejskiego (stan na 31 grudnia 2007 roku) Gminę Nowogród Bobrzański zamieszkiwały 9.552 osoby. Sieć osadniczą Gminy tworzy 27 miejscowości, w tym Miasto Nowogród Bobrzański oraz 26 miejscowości wiejskich.

- Pod względem fizjograficznym teren Gminy należy do trzech obszarów krajobrazowych: Doliny Dolnego Bobru, Obniżenia Nowosolskiego w makroregionie Pradoliny Berlińskiej i Pojezierza Brandenbursko – Lubuskiego, rejonu rzek: Bóbr, Brzeźnica, Czarna Struga i Urzucianka.

- Gminę cechuje rozproszone osadnictwo wiejskie, o jednorodnej funkcji zabudowy zagrodowej z nielicznymi siedliskami samotniczymi (poza obszarami zwartej zabudowy zagrodowej). Do lokalnych ośrodków obsługi ludności Gminy zaliczyć można jedynie Nowogród Bobrzański. Miejscowość ta grupuje ponad 50% potencjału ludnościowego Gminy. Występujące w Nowogrodzie funkcje usług publicznych i komercyjnych, stanowią bazę wyjściową dla koncentracji zainwestowania i dalszego rozwoju różnorodnych funkcji gospodarki pozarolniczej.

- Przez obszar Gminy przepływa, z południa na północ, rzeka Bóbr, której bieg wyznacza granicę funkcjonalnego podziału Miasta Nowogród Bobrzański na dwie części, Nowogród Górny i Nowogród Dolny, stanowiące, do czasu uzyskania przez Miasto ponownie praw miejskich w 1988 roku, dwie odrębne wsie. Stąd specyfiką dzisiejszego Miasta jest występowanie dwóch rynków, stanowiących miejskie centra handlowe i usługowe oraz dwóch stacji kolejowych, Nowogród Bobrzański i Nowogród Osiedle.

- Nowogród Górny, położony we wschodniej części Miasta, zlokalizowany jest na skarpie wzniesionej o ponad 30 m powyżej Nowogrodu Dolnego, położonego w części zachodniej. W centralnej części Nowogrodu Górnego, podobnie jak w Nowogrodzie Dolnym, dominuje zabudowa wielorodzinna. Tereny zabudowy mieszkaniowej w przeważającej części jednorodzinnej, tworzą osiedla zlokalizowane na terenie całego Miasta. Obszary pełniące funkcje przemysłowo – techniczne znajdują się w północnej części Nowogrodu Górnego, w okolicach ul. Fabrycznej oraz w części południowej Nowogrodu Dolnego przy ul. Żarskiej. Ponadto, w zachodniej części Nowogrodu Dolnego zlokalizowane są tereny poprzemysłowe po byłej Fabryce Domów.

# Uwarunkowania historyczne

- Historia Gminy związana jest z rozwojem Miasta Nowogród Bobrzański.

- Miasto Nowogród Bobrzański, wczesnośredniowieczny gród słowiański na prawym brzegu Bobru, jest jednym z najstarszych miast Ziem Zachodnich. Pierwsze prawne zapisy dotyczące Nowogrodu Bobrzańskiego sięgają 1202 roku, potwierdzając istnienie na jego obszarach kasztelani.

- Ważną dla Miasta datą był rok 1217, w którym Henryk Brodaty sprowadził na jego teren konwent kanoników reguły św. Augustyna i założył klasztor augustianów, przy czym jak się okazało, pomimo przywilejów klasztor nie stal się czynnikiem miastotwórczym i w roku 1284 przeniesiono go do Żagania.

- Nowogród Bobrzański często przechodził drogą zastawu z rąk księcia w posiadanie różnych feudalnych rodów.

- W XIII wieku Nowogród Bobrzański wszedł we władanie książąt śląskich: Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego oraz Bolesława II Łysego. Po podziale Śląska znalazł się w obrębie dzielnicy Konrada Głogowskiego. Zakłada się, że to właśnie z rąk Konrada Głogowskiego Nowogród Bobrzański uzyskał lokację na prawie niemieckim.

- Od 1274 roku Nowogród Bobrzański wszedł w skład księstwa żagańskiego.

- Na początku XIV wieku książę Henryk IV przekazał gród we władanie rycerzowi Spytymirowi Zeliczowi. Następnie, w połowie wieku, Nowogród stał się własnością feudała Ulryka von Packa, który nadał mu prawa miejskie w 1353 roku, oparte o statuty magdeburskie.

- Miasto miało charakter ośrodka rzemieślniczego, w którym dominowały głównie sukiennictwo, garncarstwo, szewstwo. Wiek XV przyniósł rozwój społeczno – gospodarczy Nowogrodu, niemniej nie na tyle silny, aby stał się on znaczącym Miastem tej części Śląska.

- W XVI wieku Miasto przeszło w ręce niemieckiego magnata z Wrocławia – Zygfryda von Promnitza. W tym okresie jego mieszkańcy, w przeważającej mierze, trudnili się rolnictwem, rybołówstwem i od końca XVII wieku również piwowarstwem. W 1709 roku uruchomiono kuźnię żelaza. Rozwój grodu zatrzymało powstanie na przeciwległym brzegu rzeki Bóbr nowej osady Nowa Wieś (zalążek Krzystkowic), do której przenosiła się ludność protestancka Nowogrodu.

- Wiek XVIII związany jest ze zmianami przynależności państwowej i własnościowej Miasta. Po I sukcesyjnej wojnie śląskiej region Śląska został włączony do Prus. Wówczas Nowogród przeszedł we władanie Schönaichów z Siedliska, a następnie kapitana von Plotza.

- W połowie XVIII wieku Miasto liczyło 800 mieszkańców i 130 murowanych domów. Działały cechy rzeźników, piekarzy, krawców, kowali, sukienników, płócienników, browarników. Własnością komuny miejskiej były dwie gorzelnie, kilka młynów na Bobrze. Łączność ze światem zapewniała działająca od 1768 roku poczta dyliżansowa. Kolej żelazna pojawiła się w końcu XIX wieku.

- W XIX wieku została przeprowadzona sekularyzacja dóbr należących do klasztoru augustianów w Żaganiu. Doprowadziła ona do przejęcia przez Nowogród Bobrzański części dóbr klasztornych, co odegrało znaczącą rolę w jego rozwoju.

- Wiek XIX charakteryzował krótkotrwały rozwój Miasta, związany z odkryciem w 1827 roku, na południowo - zachodnim stoku wzgórza zamkowego w Nowogrodzie Bobrzańskim gorących źródeł żelazo -siarczanych. Nowogród Bobrzański uzyskał status uzdrowiska, a wraz z rosnącą liczbą kuracjuszy dynamicznie rozwijał się przemysł turystyczny. Jednak podjęte przy budowie mostu kolejowego, na potrzeby nowej linii kolejowej Zielona Góra - Nowogród Bobrzański – Żary, prace inżynieryjne, w tym prace ziemne w nurcie rzeki Bóbr, jak również regulacja linii brzegowej spowodowały stopniowy zanik źródeł. Uzdrowisko zamknięto w 1886 roku. Nastąpił etap recesji gospodarczej, którego nie zahamowało powstanie nowych zakładów przemysłowych w Mieście, głównie przetwórstwa spożywczego i wytwórni wyrobów niklowanych. Dodatkowo, na lewym brzegu Bobru wyrósł poważny konkurencyjny ośrodek miejski Krzystkowice.

- Po I wojnie światowej nastąpiło ożywienie przemysłowe Nowogrodu, związane z budową fabryki obuwia „Kostoterlitz”, zatrudniającą 300 pracowników.

- Po II wojnie światowej Nowogród został wyzwolony przez żołnierzy radzieckich I frontu Ukraińskiego i 17 lutego 1945 roku wcielony do Polski, niemniej utracił prawa miejskie.

- W latach 70 – tych XX wieku Nowogród zmienił swój profil gospodarczy w kierunku przemysłowo – rolniczym. Rozwój przemysłu wiązał się z uruchomieniem Przedsiębiorstwa Produkcji Elementów Wielkopłytowych „Fadom” oraz rozbudową Zakładu Eksploatacji Kruszywa i Stacji Przesypywania Cementu.

- 19 grudnia 1985 roku podjęto uchwałę o połączeniu Nowogrodu i Krzystkowic w jedną miejscowość o nazwie Nowogród Bobrzański. 25 stycznia 1988 roku zostało ogłoszone połączenie i powtórne nadanie Miastu praw miejskich.

- Dzisiejszy Nowogród Bobrzański składa się z dwóch odrębnych jednostek przestrzennych i do niedawna także ośrodków administracyjnych, rozdzielonych korytem rzeki Bóbr, tj. Nowogrodu Górnego na prawym brzegu rzeki i Krzystkowic na lewym.

- Odmienna geneza i różna przeszłość obu części jednego obecnie Miasta determinują obecne podejście do kierunku zrównoważonego rozwoju Miasta.

- Aktualnie Miasto Nowogród Bobrzański jest siedzibą gminy miejsko – wiejskiej Nowogród Bobrzański. W skład Gminy wchodzi 20 sołectw z 26 miejscowościami.

# Uwarunkowania kulturowe

- O bogatej historii Gminy świadczą zachowane do dnia dzisiejszego zabytki architektoniczne, stanowiące potencjał rozwojowy regionu, z których najważniejsze to:

  - Kościół Wniebowzięcia NMP z XIII wieku w Nowogrodzie Bobrzańskim – początkowo budowla romańska, w XV wieku przebudowana na styl gotycki, obecnie z wnętrzem w stylu neogotyckim. Do dzisiaj zachował się tryptyk z 1500 roku, przedstawiający wyobrażenie zwiastowania oraz św. Dorotę i Katarzynę,

  - Kościół św. Bartłomieja z XIII wieku w Nowogrodzie Bobrzańskim– zbudowany z kamienia polnego i cegły w stylu gotyckim,

  - Kościół św. Wawrzyńca w Bogaczowie,

  - Dwór w Dobroszowie Wielkim,

  - Kościół Św. Katarzyny w Niwiskach,

  - Domy z XVIII i XIX wieku,

  - Plebania z XVII wieku,

  - Pozostałości po niemieckiej fabryce amunicji, należącej do kombinatu chemicznego DAG-AlfredNobel-Dynamit Aktien Geselschaft, budowanego na potrzeby koncernu IG Farben w lasach dawnych Krzystkowic – ponad 250 obiektów, w których m.in. produkowano materiały wybuchowe, głownie trotyl. Wokół fabryki zorganizowano w okresie II wojny światowej obóz pracy, w którym pracowało średnio około 20 tysięcy przymusowych robotników. Z fortyfikacji zachowały się wartownia oraz obiekty pełniące funkcje schronów przeciwlotniczych. Po 50 latach od likwidacji fabryka kusi tajemnicą: plątaniną kanałów, basenów, podziemnych korytarzy, tam, zbiorników. Stanowi potencjał rozwoju bazy turystycznej. Dziś cześć północną obszaru zajmuje jednostka wojskowa.

# Zasoby oraz uwarunkowania przyrodnicze

- Zadania ochrony przyrody i różnorodności biologicznej są realizowane przede wszystkim poprzez ustanawianie różnych prawnych form ochrony, takich jak: rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, pomniki przyrody.

- Ze wskazanych form ochrony przyrody na terenie Gminy występują obszary chronionego krajobrazu, zajmujące powierzchnię 6 ha, użytki ekologiczne o powierzchni 19,5 ha oraz 24 pomniki przyrody, ustanowione dla pojedynczych obiektów i grupy drzew.

- Według danych GUS (stan na 31 grudnia 2007 roku) grunty leśne w Gminie zajmują powierzchnię 16.211,7 ha. Dominują lasy publiczne, zajmujące 16.135,1 ha (99,5% ogólnej powierzchni lasów). Poziom lesistości w 2007 roku kształtował się na poziomie 60,6%.

- Zieleń miejską w Nowogrodzie Bobrzański tworzą: parki, z przeważającą ilością dębów i buków i roślinami chronionymi typu zawilce i bluszcze; zieleńce, o łącznej powierzchni 12,9 ha; zieleń uliczna, zajmująca powierzchnię 1,9 ha; zieleń osiedlowa, o powierzchni 1,6 ha; ogródki działkowe. We wschodniej części Miasta (Nowogród Górny), w rejonie ulic Henryka Brodatego oraz Młyńskiej i Zacisze, planuje się utworzenie parku dendrologiczno – rekreacyjnego.

# Odpady

- Dokumentem charakteryzującym aktualną sytuację w dziedzinie gospodarki odpadami w Gminie Nowogród Bobrzański jest „Plan gospodarowania odpadami dla gminy Nowogród Bobrzański na lata 2004 - 2011”.

- Gmina Nowogród Bobrzański ma praktycznie rozwiązany problem gospodarki odpadami stałymi. Trafiają one na mikroregionalne składowisko odpadów w Kępinie. Istniejąca obecnie kwatera wypełniona jest w około 40%. Zakłada się, że składowisko będzie funkcjonować do 2040 roku, przy czym w latach 2010-2012 podjęte zostaną prace związane z budową drugiej kwatery.

- Niemniej, w Mieście Nowogród Bobrzański odnotowuje się przypadki nielegalnego lub niewłaściwego składowania odpadów, co staje się coraz bardziej uciążliwym problemem zarówno dla mieszkańców jak i środowiska.

- Z danych GUS (stan na 31 grudnia 2007 roku) wynika, iż w ciągu roku zebrano 2.612,72 ton zmieszanych odpadów, zatem o ok. 3,1 % mniej niż w roku poprzednim. Wśród odpadów komunalnych z 2007 roku, 84,4% stanowiły odpady pochodzące z gospodarstw domowych.

- Poniższy wykres obrazuje prognozowaną liczbę odpadów komunalnych w Mieście Nowogród Bobrzański w latach 2009 – 2011 w tyś. Mg/rok, na podstawie „Planu gospodarowania odpadami dla gminy Nowogród Bobrzański na lata 2004 - 2011”.

Wykres 1. Liczba odpadów komunalnych w latach 2009 - 2011

Źródło: opracowanie własne

- Z analizy danych przedstawionych na powyższym wykresie wynika, iż w latach 2009 – 2011 prognozuje się systematyczny wzrost ilości odpadów komunalnych, łącznie o 5,6%.

# Własność gruntów i budynków

# Zagadnienia własnościowe

- Powierzchnia Gminy Nowogród Bobrzański obejmuje 25.987 ha. Wykaz gruntów Gminy Nowogród Bobrzański ze względu na strukturę własności przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Struktura własności gruntów w Gminie (ha)

| Własność rolna Skarbu Państwa | Własność Lasów Państwowych | Pozostałe grunty Skarbu Państwa | Grunty Gminne | Grunty osób fizycznych | Grunty spółdzielni | Grunty kościołów i związków wyznaniowych | Grunty powiatów | Grunty wojewódzkie | Grunty spółek prawa handlowego | inne | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 433 | 16 373 | 655 | 715 | 4 034 | 3 | 19 | 22 | 58 | 484 | 191 | 25 987 |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

- Z analizy danych wynika, że 78,7% ogółu powierzchni Gminy stanowią grunty należące do Skarbu Państwa i Lasów Państwowych, w drugiej kolejności grunty osób fizycznych i grunty gminne odpowiednio 15,5% i 2,7%.

- Powierzchnia Miasta Nowogród Bobrzański obejmuje 1.463 ha. Wykaz gruntów Miasta Nowogród Bobrzański ze względu na strukturę własności przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Wykaz gruntów Miasta Nowogród Bobrzański

| Nr grupy rejestrowej | Nr podgrupy rejestrowej | Wyszczególnienie gruntów | Powierzchnia |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [ha] | % |
| 1. | 1.1. | Grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa | 64 | 4,37 |
|  | 1.2. | Grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego | 620 | 42,37 |
|  | 1.3. | Grunty w trwałym zarządzie państwowych jedn. organizacyjnych (bez gruntów PGL) | 43 | 2,93 |
|  | 1.4. | Pozostałe grunty Skarbu Państwa | 10 | 0,68 |
|  | Razem | Grunty S.P. z wyłączeniem gruntów, przekazanych w wieczyste użytkowanie | 737 | 50,37 |
| 2. |  | Grunty S.P. przekazane w wieczyste użytkowanie | 75 | 5,12 |
| 3. |  | Grunty państwowych osób prawnych | 0 | 0 |
| 4. |  | Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie | 281 | 19,20 |
| 5. |  | Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste | 13 | 0,88 |
| 6. |  | Grunty komunalnych osób prawnych | 0 | 0 |
| 7. | 7.1. | Grunty osób fizycznych, wchodzące w skład gospodarstw rolnych | 215 | 14,69 |
|  | 7.2. | Grunty osób fizycznych, nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych | 110 | 7,51 |
|  | Razem | Grunty osób fizycznych | 325 | 22,21 |
| 8. |  | Grunty spółdzielni | 3 | 0,20 |
| 9. |  | Grunty kościołów i związków wyznaniowych | 2 | 0,13 |
| 11. |  | Grunty powiatów i związków powiatów z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie | 4 | 0,27 |
| 13. |  | Grunty województw z wyłączeniem gruntów oddanych w użytkowanie | 10 | 0,68 |
| 15 |  | Grunty spółek prawa handlowego i innych osób prawnych nie wymienionych w pkt 1-14 | 17 | 1,16 |
| Razem Grupy 1-15 |  | Powierzchnia geodezyjna | 1463 | 100,0 |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

- Z analizy danych wynika, że 50,37% ogółu powierzchni Miasta stanowią grunty należące do Skarbu Państwa (z wyłączeniem gruntów, przekazanych w wieczyste użytkowanie), w drugiej kolejności grunty osób fizycznych i grunty komunalne (z wyłączeniem gruntów, przekazanych w wieczyste użytkowanie), odpowiednio 22,21% i 19,20%.

# Obiekty zabytkowe

- Zlokalizowane w Gminie obiekty i zespoły wpisane do rejestru zabytków znajdują są w przeważającej mierze na terenie Miasta Nowogród Bobrzański. Obiekty z terenu Nowogrodu Bobrzańskiego wpisane do rejestru zabytków prezentuje tabela poniżej.

Tabela 3. Zespoły i obiekty wpisane do rejestru zabytków

| Obiekt | Adres |
| --- | --- |
| Kamienica | Majowa 3/d. 9 Maja 3 |
| Kamienica | Kościuszki 15/d. 78 |
| Kamienica | Kościuszki 13/d. 76 |
| Kamienica | Kościuszki 18/d. 71 |
| Kamienica | Rynek 26/d. 97 |
| Kamienica | Rynek 22/d. 98 |
| Kamienica | Rynek 20/d. 99 |
| Kamienica | Rynek 28/d. 96 |
| Kościół św. Bartłomieja |  |
| Kościół NMP, plebania |  |
| Plebania (dom nr 142) |  |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

- Ponadto, ewidencją konserwatorską objęto również budynki o wysokich walorach architektonicznych i kulturowych, w tym m.in.:

  - Obiekty mieszkalne, zlokalizowane m.in. przy ulicach: 1 Maja 1, 1 Maja 11, 1 Maja 13, 1 Maja 15, Dąbrowskiego 1, Dąbrowskiego 14, Dąbrowskiego 16, Dworcowa 1,

  - Budynki gospodarcze, zlokalizowane m.in. przy ulicach: Dąbrowskiego 18, Dworcowej 1, Dworcowej 24, Gajowej 3, Lipowej 4,

  - Pomniki z I wojny światowej, zlokalizowane przy ulicach: Generała Waltera, Plac Wolności,

  - Brama na cmentarz, zlokalizowana przy ulicy Generała Waltera,

  - Aleja kasztanowa przy ulicy Grunwaldzkiej,

  - Hala w zespole fabrycznym przy ulicy Młyńskiej 3.

# Infrastruktura techniczna

# Komunikacja i układ drogowy

- Na system komunikacji drogowej w Gminie Nowogród Bobrzański składają się drogi:

  - Krajowa – Nr 27,

  - Wojewódzkie – Nr 295, 288 i 289,

  - Powiatowe i gminne.

- Strukturę dróg Miasta Nowogród Bobrzański prezentuje poniższy wykres.

Wykres 2. Struktura dróg Miasta Nowogród Bobrzański.

Źródło: opracowanie własne

- Z analizy danych wynika, iż 67% ogółu długości dróg znajdujących się na terenie Miasta Nowogród Bobrzański stanowią drogi gminne, pozostałe to drogi wojewódzkie, powiatowe i krajowe odpowiednio 13%, 10% i 10%.

- Główne powiązania zewnętrzne Gminy realizowane są za pomocą dróg: krajowej nr 27 (powiązanie z Zieloną Górą i Żarami i Olszyną) i wojewódzkich, nr 295 (powiązanie z Żaganiem i woj. dolnośląskim) oraz nr 288 (powiązanie z Krosnem Odrzańskim, Słubicami).

- Lokalizacja na osi drogi krajowej nr 27 (tranzyt krajowy i międzynarodowy, generujący znaczny ruch i zapotrzebowanie na różnorodne funkcje) stanowi główną determinantę rozwoju funkcji gospodarki pozarolniczej w Gminie. Znaczenie tej trasy powinno w przyszłości ulegać wzmocnieniu, podnosząc konkurencyjność Gminy w stosunku do obszarów położonych bliżej i obecnie lepiej skomunikowanych z Zieloną Górą. Dalsze działania zmierzające do poprawy atrakcyjności lokalizacyjnej Gminy powinny zatem być realizowane w powiązaniu z modernizacją tej właśnie trasy (przeznaczenie terenów, zabezpieczenie dostępności komunikacyjnej itd.).

- Dodatkowo, Gmina realizuje powiązania komunikacyjne za pomocą III-rzędnej linii kolejowej Zielona Góra-Żary-Żagań, na której świadczone są usługi w zakresie przewozów pasażerskich i towarowych. W Nowogrodzie Bobrzańskim funkcjonują dwie stacje kolejowe: Nowogród Bobrzański i Nowogród Osiedle. Zbiorowy transport kolejowy może być znaczącym czynnikiem aktywizacji i rozwoju Gminy, pod warunkiem powodzenia procesów restrukturyzacji kolei oraz wdrożenia odpowiednich rozwiązań transportu regionalnego. Sprawny transport regionalny stanowi jeden z najistotniejszych elementów wspierania rozwoju osadnictwa na obszarach peryferyjnych. Skomunikowanie, za pomocą sprawnie działającego transportu publicznego, obszarów gminy z rynkami pracy i usług w Zielonej Górze pozwoli uniknąć wielu niedogodności transportu indywidualnego.

- Problem stanu nawierzchni dróg gminnych jest jednym z głównych i najczęściej sygnalizowanych przez społeczność lokalną. Ciągi komunikacyjne o niezadowalającym stanie technicznym dotyczą w szczególności Miasta Nowogród Bobrzański, w tym:

  - Osiedle Zatorze (wszystkie drogi gruntowe w złym stanie technicznym),

  - Osiedle Słoneczne (znaczna część dróg gruntowych w złym stanie technicznym),

  - Osiedle Witosa (cześć dróg betonowych wymaga remontu),

  - Osiedle Winiary (cześć dróg betonowych wymaga remontu, pozostałe drogi gruntowe w złym stanie technicznym).

- Istotnym czynnikiem utrudniającym poprawę uwarunkowań przestrzennych są ograniczenia komunikacyjne wewnątrz Miasta Nowogród Bobrzański, wynikające z funkcjonowania jednej przeprawy mostowej.

- Infrastrukturę drogową Gminy uzupełniają parkingi, w szczególności te zlokalizowane w centrach Nowogrodu Dolnego i Nowogrodu Górnego. W ostatnich latach Miasto doświadcza problemy w zakresie obsługi parkingowej.

# Pozostała infrastruktura techniczna

- Dostępność infrastruktury technicznej jest czynnikiem podnoszącym atrakcyjność danego obszaru jako miejsca zamieszkania, jak i elementem atrakcyjności inwestycyjnej.

- Dostępność mieszkańców Gminy i Miasta Nowogród Bobrzański do infrastruktury technicznej w latach 2004 - 2007 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 4. Korzystający z instalacji technicznych w Gminie w latach 2004 - 2007

| Korzystający z instalacji /Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wodociąg w Gminie (%) | 85,0 | 84,8 | 84,8 | 85,0 |
| Wodociąg w Mieście (%) | 98,2 | 98,3 | 98,3 | 98,3 |
| Kanalizacja w Gminie (%) | 46,6 | 49,8 | 50,2 | 51,1 |
| Kanalizacja w Mieście (%) | 73,5 | 75,1 | 75,9 | 77,4 |
| Gaz w Gminie (%) | 0,1 | 0,0 | 0,8 | 0,9 |
| Gaz w Mieście (%) | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 1,6 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

- Z analizy danych wynika, iż liczba osób korzystających z kanalizacji i gazu w analizowanym okresie systematycznie wzrastała zarówno na terenie całej Gminy jak i w Mieście o odpowiednio o 4,5% i 3,9%, oraz 0,8% i 1,5%. Liczba mieszkańców korzystających z wodociągu w Mieście uległa nieznacznemu wzrostowi o 0,1% przy stałej licznie osób korzystających z wodociągu na terenie Gminy.

- Według danych GUS, w 2007 roku w Gminie z sieci wodociągowej korzystało 5.010 osób, co w stosunku do 2004 roku oznacza nieznaczny wzrost liczby osób i korzystających w z sieci wodociągowej, tj. o 0,7%. W 2007 roku do gospodarstw domowych w Gminie dostarczono 251,6 dam3 wody.

- Aktualny stopień zwodociągowania Gminy wynosi 100%. Modernizacji wymagają jednakże ujęcie wody w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz sieć wodociągową w Pierzwinie i Kamionce.

- W 2007 roku w Gminie zużycie wody na 1 odbiorcę wyniosło 31,7 m3. Obserwuje się, zgodny z tendencją krajową, spadek zużycia. W porównaniu do roku 2004 wyniósł on ok. 14,2%.

- W latach 1998 – 2006 wybudowano w Nowogrodzie Bobrzańskim oczyszczalnię ścieków oraz skanalizowano ok. 80% powierzchni Miasta. Do ujęcia w sieć kanalizacji sanitarnej pozostały: część ul. Słowackiego i Wąskiej, ulice: Zielonogórska, Składowa, Kolejowa, Bogaczowska,  Fabryczna,  i  Wesoła. Przepustowość oczyszczalni ścieków wynosi 600 m3/dobę.

- Na teren Gminy gaz doprowadza Media Odra Warta Sp. z o.o. z Międzyrzecza.

- Zużycie gazu w Gminie w latach 2004 – 2007 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 5. Zużycie gazu w Gminie Nowogród Bobrzański

| Rok | Zużycie gazu w tys. m3 |
| --- | --- |
| 2004 | - |
| 2005 | 11,10 |
| 2006 | 56,8 |
| 2007 | 97,2 |

Źródło: opracowanie własne

- Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, iż gazyfikację Gminy rozpoczęto w 2005 roku i od tego czasu poziom zużycia gazu dynamicznie wzrastał, osiągając na koniec 2007 roku, w stosunku do 2005 roku, ponad 9 - krotny wzrost. Niemniej, poziom gazyfikacji Gminy wciąż pozostaje na niskim poziomie.

- W energię elektryczną zaopatruje Gminę Nowogród Bobrzański ENEA S.A. Świadczenia w zakresie dostaw energii oraz konserwacji i rozbudowy sieci na obszarze Gminy wykonuje Rejonowy Zakład Energetyczny w Zielonej Górze.

- Według danych GUS, zużycie energii elektrycznej w Gminie na 1 odbiorcę w 2007 roku wyniosło 1.934,8 kWh i w stosunku do roku 2004 było wyższe o ok. 2,6%.

# Mieszkalnictwo

- Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2007 roku zasoby mieszkaniowe Gminy Nowogród Bobrzański obejmowały ponad 2,8 tys. mieszkań, z czego 160 (5,6%) stanowiły mieszkania komunalne. Szczegółowe dane na temat sytuacji na rynku mieszkaniowym w Gminie w latach 2004 – 2007 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 6. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Nowogród Bobrzański

| Wyszczególnienie | jednostka | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań komunalnych | [miesz.] | 171 | 160 | 160 | 160 |
| Liczba izb w mieszkaniach komunalnych | [izba] | 684 | 659 | 659 | 655 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych | [m2] | 8 221 | 7 319 | 7 319 | 7 463 |
| Liczba mieszkań spółdzielczych | [miesz.] | 454 | 453 | 453 | 345 |
| Liczba izb w mieszkaniach spółdzielczych | [izba] | 1 622 | 1 619 | 1 619 | 1 233 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań spółdzielczych | [m2] | 24 395 | 24 341 | 24 341 | 18 721 |
| Liczba mieszkań zakładowych | [miesz.] | 172 | 121 | 121 | 89 |
| Liczba izb w mieszkaniach zakładowych | [izba] | 635 | 421 | 421 | 270 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań zakładowych | [m2] | 10 660 | 7 570 | 7 570 | 5 429 |
| Liczba mieszkań prywatnych | [miesz.] | 1 989 | 2 068 | 2 081 | 2 244 |
| Liczba izb w mieszkaniach prywatnych | [izba] | 8 114 | 8 455 | 8 519 | 9 134 |
| Powierzchnia mieszkań prywatnych | [m2] | 162 977 | 168 978 | 170 612 | 179 903 |
| Liczba mieszkań Towarzystwa Budownictwa Społecznego | [miesz.] | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Liczba izb w mieszkaniach Towarzystwa Budownictwa Społecznego | [izba] | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Powierzchnia mieszkań Towarzystwa Budownictwa Społecznego | [m2] | 0 | 293 | 0 | 0 |
| Liczba mieszkań innych podmiotów | [miesz.] | 3 | 3 | 13 | 1 |
| Liczba izb w mieszkaniach innych podmiotów | [izba] | 9 | 9 | 19 | 3 |
| Powierzchnia mieszkań innych podmiotów | [m2] | 159 | 159 | 452 | 70 |
| Liczba mieszkań ogółem | [miesz.] | 2 789 | 2 815 | 2 828 | 2 839 |
| Liczba izb ogółem | [izba] | 11 064 | 11 173 | 11 237 | 11 295 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem | [m2] | 206 412 | 208 660 | 210 294 | 211 586 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

- Z powyższych danych wynika, iż w badanym okresie w Gminie odnotowano nieznaczny wzrost liczby mieszkań ogółem o 1,8%, przy czym na ten stan złożyły się z jednej strony wzrost liczby mieszkań prywatnych (o 12,8%), z drugiej spadek liczby mieszkań komunalnych (o 6,9%), spółdzielczych (o 31,6%) i zakładowych (o 93,2%), co jest zgodne z ogólną tendencją w kraju.

- Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2007 roku zasoby mieszkaniowe Nowogrodu Bobrzańskiego obejmowały ponad 1,6 tys. mieszkań, z czego 146 (9,1%) stanowiły mieszkania komunalne. Szczegółowe dane na temat sytuacji na rynku mieszkaniowym w Mieście w latach 2004 – 2007 prezentują poniższe tabele.

Tabela 7. Sytuacja mieszkaniowa w Mieście Nowogród Bobrzański

| Wyszczególnienie | jednostka | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań komunalnych | [miesz.] | 158 | 141 | 141 | 146 |
| Liczba izb w mieszkaniach komunalnych | [izba] | 625 | 567 | 567 | 587 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań komunalnych | [m2] | 7 625 | 6 619 | 6 619 | 6 802 |
| Liczba mieszkań spółdzielczych | [miesz.] | 454 | 453 | 453 | 345 |
| Liczba izb w mieszkaniach spółdzielczych | [izba] | 1 622 | 1 619 | 1 619 | 1 233 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań spółdzielczych | [m2] | 24 395 | 24 341 | 24 341 | 18 721 |
| Liczba mieszkań zakładowych | [miesz.] | 112 | 77 | 77 | 49 |
| Liczba izb w mieszkaniach zakładowych | [izba] | 424 | 287 | 287 | 150 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań zakładowych | [m2] | 6 673 | 4 301 | 4 301 | 2 635 |
| Liczba mieszkań prywatnych | [miesz.] | 840 | 903 | 910 | 1 061 |
| Liczba izb w mieszkaniach prywatnych | [izba] | 3 454 | 3 718 | 3 752 | 4 312 |
| Powierzchnia mieszkań prywatnych | [m2] | 69 440 | 74 119 | 74 965 | 83 348 |
| Liczba mieszkań Towarzystwa Budownictwa Społecznego | [miesz.] | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Liczba izb w mieszkaniach Towarzystwa Budownictwa Społecznego | [izba] | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Powierzchnia mieszkań Towarzystwa Budownictwa Społecznego | [m2] | 0 | 293 | 0 | 0 |
| Liczba mieszkań innych podmiotów | [miesz.] | 2 | 2 | 12 | 0 |
| Liczba izb w mieszkaniach innych podmiotów | [izba] | 6 | 6 | 16 | 0 |
| Powierzchnia mieszkań innych podmiotów | [m2] | 89 | 89 | 382 | 0 |
| Liczba mieszkań ogółem | [miesz.] | 1 566 | 1 586 | 1 593 | 1 601 |
| Liczba izb ogółem | [izba] | 6 131 | 6 207 | 6 241 | 6 282 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem | [m2] | 108 222 | 109 762 | 110 608 | 111 506 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

- Z powyższych danych wynika, iż w badanym okresie w Nowogrodzie Bobrzańskim odnotowano nieznaczny wzrost liczby mieszkań ogółem o 2,2%, przy czym na ten stan złożyły się z jednej strony wzrost liczby mieszkań prywatnych (o 26,3%), z drugiej spadek liczby mieszkań komunalnych (o 8,2%), spółdzielczych (o 31,6%) i zakładowych (o 128,6%), co jest zgodne z ogólną tendencją w kraju.

- Zestawienie ilości budynków i lokali w Mieście Nowogród Bobrzański w latach 2004 – 2007 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 8. Liczba budynków i lokali mieszkalnych w Mieście Nowogród Bobrzański

| Wyszczególnienie | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba budynków mieszkalnych | 45 | 46 | 45 | 43 |
| Ilość lokali mieszkalnych, w tym: | 244 | 234 | 229 | 227 |
| Lokale gminne | 158 | 149 | 143 | 139 |
| Lokale własnościowe z zarządem MGZGKiM | 59 | 54 | 57 | 59 |
| Lokale własnościowe bez zarządu MGZGKiM | 27 | 31 | 29 | 29 |
| Lokale socjalne | - | 10 | 10 | 10 |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

- Dane dotyczące stanu zasobu mieszkaniowego w Gminie Nowogród Bobrzański prezentują tabele poniżej.

Tabela 9. Mieszkania wyposażone w instalacje w Gminie

| Wyszczególnienie | jednostka | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wodociąg w mieście | % | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| Wodociąg na wsi | % | 89,3 | 89,3 | 89,4 | 89,4 |
| Łazienka w mieście | % | 89,3 | 89,5 | 89,5 | 89,6 |
| Łazienka na wsi | % | 74,3 | 74,5 | 74,6 | 74,6 |
| Centralne ogrzewanie w mieście | % | 80,6 | 80,8 | 80,9 | 81,0 |
| Centralne ogrzewanie na wsi | % | 51,9 | 52,2 | 52,4 | 52,5 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

Tabela 10. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w Gminie i Mieście

| Wyszczególnienie | jednostka | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 mieszkania w Gminie | m2 | 74,0 | 74,1 | 74,4 | 74,5 |
| 1 mieszkania w Mieście | m2 | 69,1 | 69,2 | 69,4 | 69,6 |
| na 1 osobę w Gminie | m2 | 22,2 | 22,6 | 22,6 | 22,7 |
| Na 1 osobę w Mieście | m2 | 21,4 | 21,8 | 21,8 | 21,9 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

- Jak pokazują dane w tabelach powyżej, wyposażenie mieszkań w instalacje, w analizowanym okresie, ulegało nieznacznej, aczkolwiek systematycznej poprawie. Według stanu na 31 grudnia 2007 roku, w wodociągi wyposażonych było: 99,7% (w Mieście) i 89,4% (obszar wiejski) mieszkań. Natomiast łazienki i instalacje centralnego ogrzewania posiadało odpowiednio 89,6% (w Mieście) i 74,6% (obszar wiejski) mieszkań oraz 81,0% (w Mieście) i 52,5% (obszar wiejski) mieszkań.

- W analizowanym okresie rosła również nieznacznie wielkość przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania. Na koniec 2007 roku wynosiła odpowiednio 74,5 m2 w całej Gminie oraz 69,6 m2 w Mieście Nowogród Bobrzański i była o 0,5% wyższa od tej na koniec 2004 roku. Podobnie rosła wielkość przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania w przeliczeniu na 1 osobę. W analizowanym okresie wzrosła do 22,7 m2 w Gminie i 21,9 m2 w Mieście, tj. o 0,5%. Pomimo wzrostu, odnotowane wielkości nie przekraczały średnich dla powiatu zielonogórskiego, które wynosiły odpowiednio 82,5 m2 i 25,0 m2.

- Zestawienie powierzchni lokali komunalnych oraz ich podział ze względu na posiadane instalacje prezentuje poniższa tabela.

Tabela 11. Lokale komunalne w Mieście Nowogród Bobrzańskim w latach 2004-2007

| Ilość lokali | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość | Pow. (m2) | Ilość | Pow. (m2) | Ilość | Pow. (m2) | Ilość | Pow. (m2) |
| Z instalacją wodno - kanalizacyjną | 79 | 3598,50 | 55 | 2043,68 | 48 | 2188,1 | 48 | 2188,1 |
| Z instalacją wodno – kanalizacyjną + wc | 28 | 1239,19 | 35 | 1506,7 | 34 | 1430,6 | 35 | 1519,6 |
| Z instalacją wodno – kanalizacyjną + wc + łazienka | 39 | 2166,85 | 48 | 2543,6 | 50 | 2533,8 | 46 | 2330,6 |
| Z instalacją wodno – kanalizacyjną + wc + łazienka + centralne ogrzewanie | 11 | 550,34 | 10 | 487,34 | 10 | 497,8 | 9 | 445,4 |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

- Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, iż wraz ze spadkiem liczby mieszkań komunalnych ich standard ulegał systematycznej poprawie. Zdecydowanie wzrosła liczba mieszkań wyposażonych w instalacje wodno – kanalizacyjne, wc i łazienki. Ze stanu zasobów komunalnych ubywały głównie mieszkania wyposażone wyłącznie w instalacje wodno – kanalizacyjne, nieznacznie spadla liczba mieszkań wyposażonych we wszystkie instalacje.

- Mieszkaniowy zasób Gminy Nowogród Bobrzański tworzyły na dzień 30 czerwca 2006 roku 152 mieszkania zlokalizowane w 51 budynkach, z czego Gmina Nowogród Bobrzański była właścicielem 139 mieszkań w 41 budynkach oraz 10 mieszkań w 1 budynku socjalnym.

- Mieszkaniowym zasobem Gminy administruje Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim (dalej też MGZGKiM).

- Obecny stan techniczny zasobu mieszkaniowego Gminy, na podstawie analizy dokonanej w wyniku przeglądu technicznego przez zarządcę, wskazuje na potrzebę znacznych nakładów finansowych. Przeważająca część zasobu to budynki przedwojenne, o niskim standardzie technicznym.

- Przewiduje się, że w kolejnych latach w związku z prowadzoną sprzedażą mieszkań, ilość budynków i mieszkań administrowanych przez MGZGKiM będzie ulegała zmniejszaniu. W kolejnych latach nie planuje się zmiany sposobu administrowania i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

- Mieszkaniowy zasób Gminy Nowogród Bobrzański prezentuje poniższa tabela.

Tabela 12. Mieszkaniowy zasób Gminy Nowogród Bobrzański (stan na 30 czerwca 2006 roku)

| Lp. | Adres | Ilość lokali |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | w tym komunalne |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Miasto Nowogród Bobrzański |  |  |  |
| 1. | ul. Fabryczna 3 | 5 | 5 |
| 2. | ul. Kolejowa 10 | 4 | 1 |
| 3. | ul. Rynek 20 | 4 | 2 |
| 4. | ul. 1 Maja 11 | 1 | 1 |
| 5. | ul. Szkolna 10 | 3 | 3 |
| 6. | ul. Oś. Robotnicze 1 | 9 | 9 |
| 7. | ul. Oś. Robotnicze 3 | 4 | 4 |
| 8. | ul. Oś. Robotnicze 13 | 2 | 2 |
| 9. | ul. Dąbrowskiego 3 | 8 | 6 |
| 10. | ul. Dąbrowskiego 14 | 2 | 2 |
| 11. | ul. Dąbrowskiego 16 | 2 | 2 |
| 12 | ul. Dąbrowskiego 20 | 1 | 1 |
| 13. | ul. Gen. Waltera 1 | 6 | 3 |
| 14. | ul. Gen. Waltera 9 | 1 | 1 |
| 15. | ul. Gen Waltera 21 | 4 | 3 |
| 16. | ul. Konopnickiej 9 | 2 | 1 |
| 17. | ul. Leśna 5 | 12 | 3 |
| 18. | ul. Leśna 7 | 6 | 5 |
| 19. | ul. Leśna 9 | 3 | 3 |
| 20. | ul. Leśna 11 | 12 | 3 |
| 21. | ul. Lipowa 2 | 10 | 5 |
| 22. | ul. Lipowa 4 | 8 | 3 |
| 23. | ul. Lipowa 6 | 7 | 4 |
| 24. | ul. Lipowa 8 | 13 | 9 |
| 25. | ul. Mała 2 | 2 | 2 |
| 26. | ul. Mickiewicza 1 | 2 | 2 |
| 27. | ul. Mickiewicza 4 | 4 | 1 |
| 28. | ul. Mickiewicza 6 | 4 | 4 |
| 29. | ul. Pl. Wolności 11 | 7 | 5 |
| 30. | ul. Pocztowa 3 | 6 | 5 |
| 31. | ul. Pocztowa 10 | 6 | 5 |
| 32. | ul. Pocztowa 14 | 5 | 2 |
| 33. | ul. Pocztowa 16 | 12 | 7 |
| 34. | ul. Żarska 1 | 6 | 4 |
| 35. | ul. Żarska 4 | 4 | 4 |
| 36. | ul. Żarska 14 | 5 | 5 |
| 37. | ul. Żymierskiego 1 | 1 | 1 |
| 38. | ul. Żymierskiego 2 | 3 | 3 |
| 39. | ul. Żymierskiego 4 | 5 | 5 |
| 40. | ul. Żymierskiego 6-8 | 3 | 2 |
| 41. | ul. Dolina Zielona 1 | 8 | 1 |
|  | RAZEM | 223 | 139 |
| Teren wiejski |  |  |  |
| 1. | Cieszów 20 | 1 | 1 |
| 2. | Drągowina, ul. Kościelna 8 | 1 | 1 |
| 3. | Kamionka, ul. Jagodowa 1 | 1 | 1 |
| 4. | Klępina, ul. Jagodowa 1 | 2 | 2 |
| 5. | Skibice, ul. Polna 2 | 1 | 1 |
| 6. | Skibice, ul. Św. Marcina 14 | 2 | 1 |
| 7. | Skibice, ul. Górna 2 | 4 | 1 |
| 8. | Pierzwin, ul. Zielonogórska 10 | 4 | 2 |
| 9. | Białowice, ul. Polna 2 | 1 | 1 |
| 10 | Wysoka, ul. Bogaczowska 5 | 2 | 2 |
|  | RAZEM | 19 | 13 |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

- Z analizy danych wynika, iż Gmina Nowogród Bobrzański posiada 242 lokale, w tym 92,1 % na obszarze Miasta Nowogród Bobrzański.

- Strukturę lokali socjalnych w Mieście Nowogród Bobrzański. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13. Struktura lokali socjalnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (stan na 30 czerwca 2006 roku)

| Adres | Powierzchnia użytkowa |
| --- | --- |
| Nowogród Bobrzański ul. Witosa 8a/1 | 38,50 |
| Nowogród Bobrzański ul. Witosa 8a/2 | 26,90 |
| Nowogród Bobrzański ul. Witosa 8a/3 | 26,80 |
| Nowogród Bobrzański ul. Witosa 8a/4 | 26,80 |
| Nowogród Bobrzański ul. Witosa 8a/5 | 27,50 |
| Nowogród Bobrzański ul. Witosa 8a/6 | 27,50 |
| Nowogród Bobrzański ul. Witosa 8a/7 | 26,80 |
| Nowogród Bobrzański ul. Witosa 8a/8 | 26,80 |
| Nowogród Bobrzański ul. Witosa 8a/9 | 26,90 |
| Nowogród Bobrzański ul. Witosa 8a/10 | 38,50 |
| RAZEM | 293,00 |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

Identyfikacja problemów

- W zakresie zagospodarowania przestrzennego:

  - Rosnące natężenie ruchu kołowego w szczególności w Mieście Nowogród Bobrzański, skutkujące utrudnieniami komunikacyjnymi,

  - Rosnące hałas i zagrożenia dla istniejącej infrastruktury (drgania) oraz bezpieczeństwa ludzi w pobliżu trasy Nr 288 (przejazd przez Bogaczów) oraz ul. Kościuszki w Nowogrodzie Bobrzańskim,

  - Niewykorzystany potencjał inwestycyjny, wynikający z położenia Gminy w niedalekich odległościach od Zielonej Góry i Żar (w zakresie przeznaczenia terenów, zabezpieczenia dostępności komunikacyjnej itd.),

  - Wynikający z położenia i historycznych uwarunkowań podział Miasta na części wschodnią (Nowogród Górny) oraz zachodnią (Nowogród Dolny), utrudniający przestrzenną integrację i ograniczający możliwość poprawy funkcjonalnej przestrzeni miejskiej,

  - Niewykorzystany potencjał środowiskowy w zakresie osadnictwa i turystyki.

- W zakresie zasobów mieszkaniowych:

  - Niższy od średniej dla powiatu zielonogórskiego standard mieszkań,

  - Niższa od średniej dla powiatu zielonogórskiego przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oraz powierzchnia użytkowa mieszkania w podziale na 1 osobę,

  - Zły stan techniczny budynków mieszkalnych, w tym także tych wchodzących w skład zasobów komunalnych,

  - Niekorzystna struktura wiekowa budynków.

- W zakresie infrastruktury technicznej:

  - Niski poziom gazyfikacji Miasta i Gminy,

  - Dysproporcja pomiędzy stopniem zwodociągowania a stopniem skanalizowania Miasta,

  - Dzikie wysypiska śmieci i problemy z zaśmiecaniem terenów przydrożnych i lasów,

  - Niewystarczająca ilości miejsc postojowych na terenie Miasta,

  - Niezadowalający stan infrastruktury drogowej, w szczególności zły stan techniczny dróg lokalnych,

  - Jedna przeprawa mostowa przez rzekę Bóbr, skutkująca problemami komunikacyjnymi.

# Gospodarka

# Zagadnienia gospodarcze

- Gmina Nowogród Bobrzański jako jednostka administracyjno – gospodarcza stanowi obszar o charakterze wielofunkcyjnym. Funkcje podstawowe to przemysł, rolnictwo i leśnictwo, natomiast funkcje uzupełniające pełnią usługi na rzecz miejscowej ludności oraz rekreacja.

- Ważne funkcje w strukturze gospodarczej Miasta Nowogród Bobrzański odgrywają przemysł i usługi, natomiast funkcje uzupełniające, odpowiednio rolnictwo i rekreacja. Ponadto, Miasto pełni rolę lokalnego ośrodka obsługi ludności Gminy.

- Na obszarach wiejskich dominują: rolnictwo i leśnictwo. Funkcja przemysłowa związana jest głównie z eksploatacją kruszyw naturalnych i koncentruje się w rejonie Nowogrodu Bobrzańskiego. Obszary intensywnego rolnictwa zlokalizowane są w częściach Gminy, w których funkcjonują właściciele największych gospodarstw tj. w Bogaczowie, Skibicach, Przybymierzu i Kaczenicach. Ukształtowane kierunki produkcji roślinnej w tym rejonie, to uprawy zbóż oraz warzywnictwo. W produkcji zwierzęcej dominuje chów drobiu (indyków). Pozostałe tereny Gminy to obszary średnio intensywnego oraz ekstensywnego rolnictwa.

- Gmina Nowogród Bobrzański usytuowane jest w strefie aktywizacji gospodarczej, determinowanej oddziaływaniem Zielonej Góry. Na atrakcyjność inwestycyjną Gminy wpływają także komunikacyjne połączenia z okolicznymi miastami typu: Żary, Żagań, Lubsko i Krosno Odrzańskie. Ponadto, istotny wpływ na rozwój gospodarczy Miasta wywiera usytuowanie w pobliżu granicy z Niemcami.

- Prognozuje się, że w ciągu najbliższych lat nastąpi wzrost znaczenia rekreacji z uwagi na walory krajobrazowe doliny Bobru i możliwość zagospodarowania na ten cel terenów po eksploatacji powierzchniowej złóż kruszyw naturalnych oraz stopniowe obniżanie się poziomu zatrudnienia w rolnictwie. Ponadto zakłada się, że w Gminie rozwijać się będzie sektor usług dla ludności, drobna wytwórczość oraz nieuciążliwy dla środowiska przemysł.

- Liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w Gminie Nowogród Bobrzański na tle województwa lubuskiego oraz kraju, w latach 2004 – 2007, prezentuje poniższa tabela.

Tabela 14. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 2004 – 2007

| Podmioty gospodarcze/Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina Nowogród Bobrzański | 453 | 453 | 500 | 530 |
| Województwo lubuskie | 99.031 | 102.070 | 105.559 | 106.450 |
| Polska | 3.576.830 | 3. 615. 621 | 3. 636. 039 | 3. 685.608 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

- Z analizy powyższych danych wynika, że w stosunku do 2004 roku, liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON w Gminie Nowogród Bobrzański wzrosła o 16,9%. W tym samym czasie wzrost w województwie lubuskim oraz w Polsce wyniósł odpowiednio 7,5% oraz 3%.

- Strukturę podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON w Gminie i Mieście Nowogród Bobrzański według sektorów własności w latach 2004 – 2007 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 15. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własności w latach 2004 - 2007

| Sektor/Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor publiczny w Gminie | 23 | 23 | 24 | 23 |
| Sektor publiczny w Mieście | 18 | 18 | 19 | 18 |
| Sektor prywatny w Gminie | 430 | 430 | 476 | 507 |
| Sektor prywatny w Mieście | 281 | 277 | 299 | 336 |
| Ogółem w Gminie | 453 | 453 | 500 | 530 |
| Ogółem w Mieście | 299 | 295 | 318 | 354 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

- Z analizy danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż w strukturze podmiotów gospodarki narodowej zarówno w całej Gminie jak i Mieście Nowogród Bobrzański na koniec 2007 roku dominowały te działające w sektorze prywatnym stanowiące odpowiednio 95,6% oraz 94,9% podmiotów. Podmioty gospodarcze z terenu Miasta stanowiły 66,8% ogółu podmiotów w Gminie.

- Poziom aktywności gospodarczej w Gminie w 2007 roku kształtował się w granicach 5,5 podmiotów gospodarczych na 100 mieszkańców, zatem o podmiotów poniżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego.

- Strukturę podmiotów gospodarczych działających w sektorze prywatnym w Gminie i Mieście Nowogród Bobrzański przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16. Struktura podmiotów gospodarczych sektora prywatnego w Mieście i Gminie Nowogród Bobrzański w latach 2004 – 2007

| Wyszczególnienie | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | liczba | udział w % | liczba | udział w % | liczba | udział w % | liczba | udział w % |
| Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Gminie | 348 | 80,9 | 344 | 80 | 378 | 79,4 | 409 | 80,6 |
| Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Mieście | 229 | 81,5 | 223 | 80,5 | 239 | 79,9 | 276 | 82,1 |
| Spółki handlowe w Gminie | 22 | 5,1 | 24 | 5,6 | 23 | 4,8 | 26 | 5,1 |
| Spółki handlowe w Mieście | 16 | 5,7 | 17 | 6,1 | 16 | 5,3 | 18 | 5,3 |
| Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego w Gminie | 10 | 2,3 | 11 | 2,6 | 10 | 2,1 | 12 | 2,4 |
| Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego w Mieście | 6 | 2,1 | 6 | 2,2 | 6 | 2,0 | 8 | 2,4 |
| Spółdzielnie w Gminie | 5 | 1,2 | 4 | 0,9 | 4 | 0,8 | 4 | 0,8 |
| Spółdzielnie w Mieście | 3 | 1,1 | 2 | 0,7 | 2 | 0,7 | 2 | 0,6 |
| Fundacje w Gminie | 1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 2 | 0,4 | 2 | 0,4 |
| Fundacje w Mieście | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stowarzyszenia i organizacje społeczne w Gminie | 12 | 2,8 | 13 | 3,0 | 19 | 4,0 | 21 | 4,1 |
| Stowarzyszenia i organizacje społeczne w Mieście | 6 | 2,1 | 6 | 2,2 | 8 | 2,7 | 8 | 2,4 |
| Podmioty sektora prywatnego ogółem w Gminie | 430 | 100,0 | 430 | 100,0 | 476 | 100,0 | 507 | 100,0 |
| Podmioty sektora prywatnego ogółem w Mieście | 281 | 100,0 | 277 | 100,0 | 299 | 100,0 | 336 | 100 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych

- W strukturze podmiotów sektora prywatnego w całej Gminie jak i w Mieście Nowogród Bobrzański dominujący udział w analizowanym okresie miały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowiące na koniec 2007 roku odpowiednio 80,6% i 82,1% wszystkich podmiotów prywatnych.

- Podmioty zarejestrowane w Gminie i Mieście Nowogród Bobrzański w rejestrze REGON według sekcji PKD w latach 2004 – 2007 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 17. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD

| PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ ZAREJESTROWANE W REJESTRZE REGON WG SEKCJI PKD | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO w Gminie | 33 | 34 | 34 | 38 |
| A. ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO w Mieście | 15 | 14 | 13 | 14 |
| B. RYBACTWO w Gminie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. RYBACTWO w Mieście | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.GÓRNICTWO w Gminie | 0 | 0 | 0 | 1 |
| C.GÓRNICTWO w Mieście | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w Gminie | 45 | 46 | 47 | 49 |
| D. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE w Mieście | 27 | 28 | 27 | 28 |
| E. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ w Gminie | 3 | 3 | 3 | 3 |
| E. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ w Mieście | 1 | 1 | 1 | 1 |
| F. BUDOWNICTWO w Gminie | 38 | 41 | 59 | 76 |
| F. BUDOWNICTWO w Mieście | 24 | 26 | 32 | 52 |
| G. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO w Gminie | 156 | 151 | 153 | 151 |
| G. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI ORAZ ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO w Mieście | 107 | 102 | 101 | 107 |
| H. HOTELE I RESTAURACJE w Gminie | 12 | 13 | 15 | 15 |
| H. HOTELE I RESTAURACJE w Mieście | 7 | 7 | 10 | 10 |
| I. TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ w Gminie | 40 | 38 | 39 | 41 |
| I. TRANSPORT, GOSPODARKA MAGAZYNOWA I ŁĄCZNOŚĆ w Mieście | 28 | 26 | 26 | 30 |
| J. POŚREDNICTWO FINANSOWE w Gminie | 11 | 13 | 15 | 21 |
| J. POŚREDNICTWO FINANSOWE w Mieście | 9 | 11 | 14 | 19 |
| K. OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w Gminie | 57 | 58 | 63 | 60 |
| K. OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w Mieście | 42 | 42 | 46 | 46 |
| L. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE w Gminie | 9 | 9 | 9 | 9 |
| L. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I POWSZECHNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE w Mieście | 4 | 4 | 4 | 4 |
| M. EDUKACJA w Gminie | 14 | 11 | 11 | 12 |
| M. EDUKACJA w Mieście | 8 | 7 | 6 | 7 |
| N. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA w Gminie | 8 | 10 | 12 | 13 |
| N. OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA w Mieście | 8 | 9 | 11 | 11 |
| O. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA w Gminie | 27 | 26 | 40 | 41 |
| O. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA KOMUNALNA, SPOŁECZNA I INDYWIDUALNA, POZOSTAŁA w Mieście | 19 | 18 | 27 | 25 |
| P. GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW w gminie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW w Mieście | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE w Gminie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q. ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE w Mieście | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem w Gminie | 453 | 453 | 500 | 530 |
| Ogółem w Mieście | 299 | 295 | 318 | 354 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

- W strukturze podmiotów gospodarczych według PKD na koniec 2007 roku największy udział zarówno w całej Gminie jak i Mieście miały te zajmujące się handlem i naprawą odpowiednio 28,5% i 30,2% oraz budownictwem odpowiednio 14,3% i 14,7%.

- Strukturę przedsiębiorstw zarejestrowanych w ewidencji przedsiębiorstw prowadzonej przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim prezentuje poniższy wykres.

Wykres 3. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w ewidencji przedsiębiorstw (stan na 20 lutego 2008 roku)

Źródło: opracowanie własne

- Z analizy powyższego wykresu wynika, iż na dzień 20 lutego 2008 roku ponad 60% przedsiębiorstw zarejestrowanych w ewidencji przedsiębiorstw prowadzonej przez Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim prowadziła działalność usługową. Kolejne pozycje zajęły przedsiębiorstwa prowadzące działalność z zakresu handlu (22%) oraz transportu (9%).

- Powyższe dane potwierdzają rozwój w Mieście Nowogród Bobrzański działalności gospodarczej w kierunku sektora usług dla ludności, w tym handlu w pierwszej kolejności oraz drobnej wytwórczości i nieuciążliwego dla środowiska przemysłu w drugiej kolejności.

- Do głównych zakładów pracy, zlokalizowanych w Gminie zaliczają się  m.in.:

  - ND Polska spółka z o.o.,

  - COWAN Möbel  -  Krzywaniec spółka z o.o.,

  - „Elewarr” spółka z o.o.,

  - „Be Beton”  spółka z o.o.,

  - Guapa -  Krzywaniec spółka z o.o.,

  - GHT spółka z o.o.,

  - Nadleśnictwo - przedsiębiorstwo państwowe,

  - Zakład Karny -  Krzywaniec,

  - Jednostka Wojskowa  -  przedsiębiorstwo państwowe,

  - PUP Bumet  -  Klępina spólka z o.o.

- W zakresie obsługi turystycznej na terenie Gminy Nowogród Bobrzański funkcjonował jeden obiekt zbiorowego zakwaterowania, dysponujący 52 miejscami noclegowymi. Według danych GUS w 2007 roku z noclegu na terenie Gminy skorzystało 212 osób.

Identyfikacja problemów

- Główne problemy w sferze gospodarczej:

  - Występowanie niezagospodarowanych terenów poprzemysłowych, skutkujący niskim stopniem zainwestowania,

  - Niższy w porównaniu do średniej dla województwa lubuskiego poziom aktywności gospodarczej Gminy,

  - Niska liczba podmiotów zorientowanych na obsługę turystyki,

  - Niewykorzystany potencjał turystyczny Gminy.

# Sfera społeczna

# Mieszkańcy

- Gminę Nowogród Bobrzański zamieszkiwały 9.552 osoby (stan na 31 grudnia 2007 roku), w tym Nowogród Bobrzański 5.159 osób. Największa liczba osób z obszaru wiejskiego zamieszkiwała Bogaczów (482) oraz  Drągowine (441). Według danych GUS, przeciętna gęstość zaludnienia w Gminie na koniec 2007 roku wyniosła 36 osób/km2. Szczegółowe informacje na temat sytuacji demograficznej prezentuje poniższa tabela.

Tabela 18. Ludność wg miejsca zamieszkania i płci

| Osoby/Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mężczyźni w Gminie | 4 598 | 4 572 | 4 725 | 4 736 |
| Mężczyźni w Mieście | 2 499 | 2 479 | 2 536 | 2 541 |
| Kobiety w Gminie | 4 701 | 4 664 | 4 816 | 4 817 |
| Kobiety w Mieście | 2 569 | 2 563 | 2 623 | 2 618 |
| Ogółem w Gminie | 9 299 | 9 236 | 9 541 | 9 552 |
| Ogółem w Mieście | 5 068 | 5 042 | 5 159 | 5 159 |

Źródło: Opracowanie własne

- Z analizy danych wynika, iż w ciągu ostatnich czterech lat liczba ludności w zarówno w całej Gminie jak i Mieście nieznacznie wzrosła o odpowiednio 2,7% i 1,8%. W strukturze ludności przeważały kobiety, których udział na koniec 2007 roku wyniósł odpowiednio 50,4% w Gminie i 50,7% w Mieście.

- Strukturę ruchu naturalnego i migracji w Gminie i Mieście Nowogród Bobrzański w latach 2004 – 2007 prezentuje poniższa tabela.

Tabela 19. Ruch naturalny i migracje

| Osoby/Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urodzenia żywe w Gminie | 88 | 68 | 112 | 105 |
| Urodzenia żywe w Mieście | 45 | 36 | 62 | 62 |
| Zgony ogółem w Gminie | 76 | 90 | 73 | 65 |
| Zgony ogółem w Mieście | 34 | 43 | 28 | 32 |
| Zgony niemowląt w Gminie | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Zgony niemowląt w Mieście | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Przyrost naturalny w Gminie | 12 | -22 | 39 | 40 |
| Przyrost naturalny w Mieście | 11 | -7 | 34 | 30 |
| Saldo migracji w ruchu wewnętrznym w Gminie | -18 | -33 | -11 | -6 |
| Saldo migracji w ruchu wewnętrznym w Mieście | -10 | -27 | -26 | 5 |
| Saldo migracji zagranica w Gminie | 4 | 2 | 2 | -9 |
| Saldo migracji zagranica w Mieście | 1 | 2 | 1 | -2 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2004 – 2007

- Z analizy danych wynika, iż w okresie analizy, poza rokiem 2005, zarówno w Gminie jak i w Mieście Nowogród Bobrzański liczba urodzeń żywych znacznie przewyższyła liczbę zgonów. Tym samym przyrost naturalny utrzymał saldo dodatnie i wyniósł odpowiednio 40 osób w Gminie i 30 w Mieście. Natomiast saldo migracji w ruchu wewnętrznym przez cały okres analizy pozostawało ujemne w Gminie.

- Strukturę wiekową ludności Gminy i Miasta Nowogród Bobrzański w latach 2005 – 2007 przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 20. Ludność Gminy Nowogród Bobrzański według grup wiekowych i płci w latach 2005 – 2007

| Ludność w wieku | 2005 |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | w tym kobiet | udział w % | ogółem | w tym kobiet | udział w % | ogółem | w tym kobiet | udział w % |
| 0 - 4 | 387 | 186 | 4,2 | 416 | 191 | 4,5 | 440 | 214 | 4,7 |
| 5 - 9 | 562 | 290 | 6,1 | 524 | 283 | 5,6 | 476 | 247 | 5,1 |
| 10 - 14 | 730 | 368 | 7,9 | 715 | 350 | 7,7 | 670 | 338 | 7,2 |
| 15 - 19 | 755 | 367 | 8,2 | 750 | 362 | 8,1 | 766 | 374 | 8,2 |
| 20 - 24 | 816 | 406 | 8,8 | 809 | 407 | 8,7 | 787 | 389 | 8,4 |
| 25 - 29 | 809 | 380 | 8,7 | 808 | 382 | 8,7 | 816 | 382 | 4,1 |
| 30 - 34 | 671 | 346 | 7,3 | 719 | 361 | 7,7 | 731 | 363 | 3,9 |
| 35 - 39 | 614 | 312 | 6,6 | 611 | 319 | 6,6 | 633 | 337 | 6,8 |
| 40 - 44 | 557 | 277 | 6,0 | 572 | 279 | 6,1 | 579 | 285 | 6,2 |
| 45 - 49 | 713 | 344 | 7,7 | 670 | 318 | 7,2 | 592 | 283 | 6,3 |
| 50 - 54 | 790 | 396 | 8,5 | 785 | 393 | 8,4 | 802 | 400 | 8,6 |
| 55 - 59 | 625 | 294 | 6,8 | 694 | 334 | 7,5 | 735 | 363 | 7,9 |
| 60 - 64 | 261 | 124 | 2,8 | 279 | 141 | 3,0 | 336 | 157 | 3,6 |
| 65 i więcej | 946 | 574 | 10,2 | 951 | 568 | 10,2 | 960 | 582 | 10,3 |
| Razem | 9 236 | 4 664 | 100 | 9 303 | 4 688 | 100 | 9 323 | 4 714 | 100 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS 2004 – 2006.

Tabela 21. Ludność Miasta Nowogród Bobrzański według grup wiekowych i płci w latach 2005 – 2007

| Ludność w wieku | 2005 |  |  | 2006 |  |  | 2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | w tym kobiet | udział w % | ogółem | w tym kobiet | udział w % | ogółem | w tym kobiet | udział w % |
| 0 - 4 | 210 | 102 | 4,2 | 222 | 102 | 4,4 | 239 | 114 | 4,7 |
| 5 - 9 | 269 | 144 | 5,3 | 255 | 149 | 5,0 | 238 | 128 | 4,7 |
| 10 - 14 | 363 | 178 | 7,2 | 354 | 169 | 6,9 | 325 | 164 | 6,4 |
| 15 - 19 | 386 | 183 | 7,6 | 376 | 179 | 7,4 | 391 | 190 | 7,7 |
| 20 - 24 | 445 | 224 | 8,8 | 422 | 204 | 8,3 | 409 | 194 | 8,0 |
| 25 - 29 | 495 | 234 | 9,8 | 505 | 240 | 9,9 | 497 | 236 | 9,7 |
| 30 - 34 | 381 | 197 | 7,5 | 408 | 208 | 8,0 | 415 | 207 | 8,1 |
| 35 - 39 | 336 | 174 | 6,7 | 322 | 170 | 6,3 | 346 | 178 | 6,8 |
| 40 - 44 | 279 | 142 | 5,5 | 293 | 146 | 5,7 | 308 | 157 | 6,0 |
| 45 - 49 | 401 | 210 | 7,9 | 375 | 197 | 7,3 | 308 | 166 | 6,0 |
| 50 - 54 | 529 | 285 | 10,4 | 511 | 268 | 10,1 | 500 | 265 | 9,8 |
| 55 - 59 | 405 | 188 | 8,0 | 449 | 225 | 8,8 | 495 | 253 | 9,7 |
| 60 - 64 | 142 | 61 | 2,8 | 160 | 74 | 3,1 | 198 | 84 | 3,9 |
| 65 i więcej | 401 | 241 | 7,9 | 416 | 243 | 8,2 | 427 | 257 | 8,4 |
| Razem | 5042 | 2563 | 100,0 | 5068 | 2574 | 100,0 | 5 096 | 2 593 | 100,0 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Regionalnych GUS

- Największy wzrost zarówno w całej Gminie jak i w Mieście miał miejsce w przedziale wiekowym 55 – 59 lat, odpowiednio o 1,1 i 1,7 punkta procentowego. Największy spadek odnotowano w Gminie w przedziale wiekowym 25-29 lat (4,6 %), natomiast w Mieście w przedziałach 5-9 i 10-14 lat o 0,6%.

- Strukturę wiekowa ludności w podziale na lata przedprodukcyjne, produkcyjne i poprodukcyjne w Gminie i Mieście Nowogród Bobrzański prezentują poniższe tabele.

Tabela 22. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Gminie Nowogród Bobrzański

| Osoby/Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w wieku przedprodukcyjnym | 2 247 | 2 148 | 2 099 | 2 042 |
| Mężczyźni | 1 136 | 1 070 | 1 063 | 1 026 |
| Kobiety | 1 111 | 1 078 | 1 036 | 1 016 |
| w wieku produkcyjnym | 5 971 | 6 018 | 6 112 | 6 164 |
| Mężczyźni | 3 096 | 3 130 | 3 169 | 3 205 |
| Kobiety | 2 875 | 2 888 | 2 943 | 2 959 |
| w wieku poprodukcyjnym | 1 081 | 1 070 | 1 092 | 1 117 |
| Mężczyźni | 366 | 372 | 383 | 378 |
| Kobiety | 715 | 698 | 709 | 739 |
| Ogółem | 9 299 | 9 236 | 9 303 | 9 323 |
| Mężczyźni | 4 598 | 4 572 | 4 615 | 4 609 |
| Kobiety | 4 701 | 4 664 | 4 688 | 4 714 |

Źródło: opracowanie własne

Tabela 23. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Mieście Nowogród Bobrzański

| Źródło: opracowanie własne Osoby/Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w wieku przedprodukcyjnym | 1 123 | 1 087 | 1 053 | 883 |
| Mężczyźni | 568 | 542 | 528 | 448 |
| Kobiety | 555 | 545 | 525 | 435 |
| w wieku produkcyjnym | 3 489 | 3 493 | 3 525 | 3803 |
| Mężczyźni | 1 782 | 1 777 | 1 793 | 1898 |
| Kobiety | 1 707 | 1 716 | 1 732 | 1905 |
| w wieku poprodukcyjnym | 456 | 462 | 490 | 473 |
| Mężczyźni | 149 | 160 | 173 | 195 |
| Kobiety | 307 | 302 | 317 | 278 |
| Ogółem | 5 068 | 5 042 | 5 068 | 5159 |
| Mężczyźni | 2 499 | 2 479 | 2 494 | 2541 |
| Kobiety | 2 569 | 2 563 | 2 574 | 2618 |

Tabela 24. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wiekowych

| Ludność wg ekonomicznych grup wiekowych /Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| w wieku przedprodukcyjnym w Gminie (%) | 24,2 | 23,3 | 22,6 | 21,9 |
| w wieku przedprodukcyjnym w Mieście (%) | 22,2 | 21,6 | 20,8 | 20,3 |
| w wieku produkcyjnym w Gminie (%) | 64,2 | 65,2 | 65,7 | 66,1 |
| w wieku produkcyjnym w Mieście (%) | 68,8 | 69,3 | 69,6 | 69,7 |
| w wieku poprodukcyjnym w Gminie (%) | 11,6 | 11,6 | 11,7 | 12,0 |
| w wieku poprodukcyjnym w Mieście (%) | 9,0 | 9,2 | 9,7 | 10,0 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

- Jak wynika z powyższych tabel, w stosunku do 2004 roku, udział osób w wieku przedprodukcyjnym zmalał o 2,3 punkty procentowe w Gminie i 1,9 punkta procentowego w Mieście, natomiast liczba osób w wieku produkcyjnym oraz poprodukcyjnym wzrosła zarówno w Gminie jak i w Mieście odpowiednio o 1,9 i 0,9 oraz 0,4 i 1,0 punktów procentowych.

# Rynek pracy

- Miernikami aktywności ekonomicznej, rzutującymi na warunki życia oraz poziom zamożności są: stopa bezrobocia, liczba bezrobotnych, liczba osób pracujących, poziom wynagrodzeń, a także liczba osób korzystających z pomocy społecznej. Rynek pracy w Gminie Nowogród Bobrzański pozostaje pod silnym wpływem Zielonej Góry i Żar.

- Dane dotyczące liczby osób bezrobotnych w Gminie Nowogród Bobrzański w latach 2004 – 2007 prezentuje poniższy wykres.

Wykres 4. Liczba bezrobotnych w Gminie Nowogród Bobrzański w latach 2004 - 2007

Źródło: opracowanie własne

- Dane dotyczące liczby osób bezrobotnych w Mieście Nowogród Bobrzański w latach w latach 2004 – 2007 prezentuje poniższy wykres.

Wykres 5. Liczba bezrobotnych w Mieście Nowogród Bobrzański w latach 2004 - 2007

Źródło: opracowanie własne

- Z analizy danych powyższych wykresów wynika, iż w okresie analizy miał miejsce systematyczny spadek liczby osób bezrobotnych odpowiednio o 46% w Gminie i 50% w Mieście, co jest zgodne z ogólnokrajową tendencją. Na koniec 2007 roku w Gminie i Mieście Nowogród Bobrzański zewidencjonowano jako bezrobotne odpowiednio 496 i 222 osoby.

- Dane dotyczące liczby osób bezrobotnych wg płci w Gminie i Mieście Nowogród Bobrzański prezentuje poniższa tabela.

Tabela 25. Liczba osób bezrobotnych według płci

| Liczba osób bezrobotnych/ Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mężczyźni w Gminie | 419 | 358 | 325 | 176 |
| Mężczyźni w Mieście | 213 | 171 | 162 | 85 |
| Kobiety w Gminie | 501 | 464 | 434 | 320 |
| Kobiety w Mieście | 232 | 206 | 196 | 137 |
| Ogółem w Gminie | 920 | 822 | 759 | 496 |
| Ogółem w Mieście | 445 | 377 | 358 | 222 |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

- Z analiza danych tabeli wynika, iż spośród osób pozostających bez pracy na koniec 2007 roku większość zarówno w Gminie jak i w Mieście stanowiły kobiety odpowiednio 64,5% i 61,7% ogółu bezrobotnych. W analizowanym okresie w Gminie i Mieście dynamika spadku liczby kobiet bezrobotnych była wolniejsza od tej dla mężczyzn i wynosiła odpowiednio 36,1% i 40,9%, w stosunku do57,9% i 60,1% dla mężczyzn.

- Liczbę zarejestrowanych osób bezrobotnych w Mieście Nowogród Bobrzański według poziomu wykształcenia i płci prezentuje poniższa tabela.

Tabela 26. Struktura bezrobotnych w Mieście Nowogród Bobrzański według poziomu wykształcenia i płci

| Osoby/Lata | J.m | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | osoba | 445 | 377 | 358 | 222 |
| mężczyźni | osoba | 213 | 171 | 162 | 85 |
| kobiety | osoba | 232 | 206 | 196 | 137 |
| wyższe |  |  |  |  |  |
| ogółem | osoba | 10 | 13 | 18 | 6 |
| mężczyźni | osoba | 3 | 4 | 5 | 3 |
| kobiety | osoba | 7 | 9 | 13 | 3 |
| policealne, średnie zawodowe |  |  |  |  |  |
| ogółem | osoba | 92 | 74 | 74 | 44 |
| mężczyźni | osoba | 39 | 28 | 34 | 15 |
| kobiety | osoba | 53 | 46 | 40 | 29 |
| średnie ogólnokształcące |  |  |  |  |  |
| ogółem | osoba | 23 | 17 | 23 | 14 |
| mężczyźni | osoba | 5 | 3 | 6 | 5 |
| kobiety | osoba | 18 | 14 | 17 | 9 |
| zasadnicze zawodowe |  |  |  |  |  |
| ogółem | osoba | 179 | 131 | 120 | 82 |
| mężczyźni | osoba | 91 | 64 | 56 | 33 |
| kobiety | osoba | 88 | 67 | 64 | 49 |
| gimnazjalne i poniżej |  |  |  |  |  |
| ogółem | osoba | 140 | 135 | 119 | 68 |
| mężczyźni | osoba | 75 | 69 | 61 | 28 |
| kobiety | osoba | 65 | 66 | 58 | 40 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego

- Jak wynika z danych, odnotowany w analizowanym okresie spadek liczby osób bezrobotnych objął wszystkie grupy, bez względu na poziom wykształcenia. Największy spadek zanotowano w przypadku osób bezrobotnych mających wykształcenie zasadnicze zawodowe (o 54,2%), w dalszej kolejności policealne, średnie zawodowe (o 52,1%), gimnazjalne i poniżej (o 51,4%) i średnie ogólnokształcące (o 39,1%).

- W strukturze osób bezrobotnych w Mieście na koniec 2007 roku najmniejszy udział stanowiły osoby z wyższym wykształceniem, tj. 2,7%, w dalszej kolejności osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (6,3%), policealnym, średnim zawodowym (19,8%), gimnazjalnym i poniżej (30,6%) i zasadniczym zawodowym (36,9%).

- Strukturę wiekową osób bezrobotnych w Mieście Nowogród Bobrzański w latach 2004 – 2007 przestawia poniższy wykres.

Wykres 6. Struktura wiekowa osób bezrobotnych w Nowogrodzie Bobrzańskim

Źródło: opracowanie własne

- Z analizy wykresu wynika, iż w badanym okresie najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowano w przedziałach wiekowych 25-34 i 45-54 lata, odpowiednio 28,4% i 23,4% ogółu bezrobotnych.

- Strukturę bezrobotnych w Mieście Nowogród Bobrzański (stan na 31 grudnia 2007 rok), według wieku oraz czasu pozostawania bez pracy przedstawia poniższa tabela.

Tabela 27. Struktura bezrobotnych wg wieku oraz czasu pozostawania bez pracy w Nowogrodzie Bobrzańskim

| Wyszczególnienie |  | Liczba osób bezrobotnych ogółem | Liczba osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Do 1 | 1 – 3 | 3 – 6 | 6 – 12 | 12–24 | Pow.24 |
| Wiek | 15-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18-24 | 39 | 8 | 11 | 7 | 3 | 3 | 7 |
|  | 25-34 | 63 | 10 | 12 | 6 | 8 | 6 | 21 |
|  | 35-44 | 39 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 17 |
|  | 45-54 | 52 | 4 | 5 | 8 | 8 | 9 | 18 |
|  | 55-59 | 24 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 11 |
|  | 60-64 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

- Z analizy danych wynika, iż największą grupę osób w liczbie osób bezrobotnych na koniec 2007 roku stanowiły te długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy. W Nowogrodzie Bobrzańskim na koniec 2007 roku było 97 osób długotrwale pozostających bez pracy (powyżej 12 miesięcy), co stanowiło 43,6% ogółu osób bezrobotnych.

- Strukturę osób bezrobotnych w Mieście Nowogród Bobrzański według czasu pozostawania bez pracy przedstawia poniższy wykres.

Wykres 7. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w Mieście Nowogród Bobrzański w latach 2004 – 2007

Źródło: opracowanie własne

- Z analizy wykresu wynika, iż w badanym okresie, przy ogólnym spadku liczby osób bezrobotnych, w strukturze bezrobotnych największy udział utrzymywał się w grupie osób bezrobotnych długotrwale pozostających bez pracy (powyżej 24 miesięcy).

- Liczbę osób długotrwale bezrobotnych w podziale na ulice Nowogrodu Bobrzańskiego przedstawia poniższa tabela.

Tabela 28. Liczba osób długotrwale bezrobotnych z podziałem na ulice

| Ulica | Liczba osób długotrwale bezrobotnych |
| --- | --- |
| Generała Waltera | 3 |
| Kochanowskiego | 4 |
| Dąbrowskiego | 5 |
| Pocztowa | 7 |
| Osiedle Robotnicze | 5 |
| Dworcowa | 2 |
| Żarska | 2 |
| Lipowa | 6 |
| Nadbrzeżna | 1 |
| Winiary | 9 |
| Szkolna | 1 |
| Żymierskiego | 2 |
| Mickiewicza | 4 |
| Zamkowa | 4 |
| Kościuszki | 5 |
| Rynek | 3 |
| Spacerowa | 3 |
| Bogaczewska | 4 |
| Witosa | 11 |
| 9-go Maja | 4 |

Źródło: UM w Nowogrodzie Bobrzańskim

- Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, iż największa liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkuje ulice: Witosa (11 osób), Winiary (9 osób) oraz Pocztową (7 osób).

- Strukturę bezrobotnych według stażu pracy w Mieście Nowogród Bobrzański prezentuje poniższy wykres.

Wykres 8. Struktura bezrobotnych wg stażu pracy w Nowogrodzie Bobrzańskim w latach 2004 – 2007

Źródło: opracowanie własne

- Z powyższego wykresu wynika, iż największe bezrobocie odnotowuje się wśród osób bez stażu pracy, w drugiej kolejności wśród osób z 1 – 5 letnim stażem.

- Strukturę osób bezrobotnych w Mieście Nowogród Bobrzański według uprawnień do zasiłku prezentuje tabela poniżej.

Tabela 29. Bezrobotni wg uprawnień do zasiłku w Mieście Nowogród Bobrzański w latach 2004 – 2007

|  | Bezrobotni zarejestrowani | Uprawnieni do zasiłku |
| --- | --- | --- |
| Ogółem w 2004 | 445 | 68 |
| W tym kobiety | 232 | 25 |
| Ogółem w 2005 | 377 | 39 |
| W tym kobiety | 206 | 17 |
| Ogółem w 2006 | 358 | 48 |
| W tym kobiety | 196 | 20 |
| Ogółem w 2007 | 222 | 29 |
| W tym kobiety | 137 | 14 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego

- Z przedstawionych danych wynika, że dynamika spadku liczby osób posiadających uprawnienia do zasiłków dla bezrobotnych wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy w analizowanym okresie była wyższa w stosunku do dynamiki spadku liczby osób bezrobotnych i wynosiła 57,3%, przy tej drugiej na poziomie 50,1%. Tym samym udział osób bezrobotnych uprawnionych do zasiłku w strukturze osób bezrobotnych spadł z poziomu 15,3% na koniec 2004 roku do 13,1% na koniec 2007 roku.

- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dla powiatu na koniec 2006 roku wynosiło 2.238,08 zł, co stanowiło 84,9% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w relacji do średniej krajowej.

# Pomoc społeczna w Gminie i Mieście Nowogród Bobrzański

- Pomoc społeczną na potrzeby mieszkańców Gminy realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

- W oparciu o udostępnione dane, do najczęściej zgłaszanych powodów ubiegania się i przyznawania pomocy społecznej, zaliczają się:

  - Ubóstwo,

  - Bezrobocie,

  - Niepełnosprawność,

  - Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

  - Długotrwała lub ciężka choroba,

  - Potrzeba ochrony macierzyństwa,

  - Alkoholizm,

  - Trudność w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

  - Bezdomność

  - Przemoc w rodzinie,

  - Zdarzenia losowe

- Zestawienie powodów przyznania w 2007 roku pomocy społecznej rodzinom zamieszkałym w Gminie i Mieście Nowogród Bobrzański prezentuje poniższa tabela.

Tabela 30. Zestawienie powodów przyznania pomocy społecznej rodzinom zamieszkałym Mieście Nowogród Bobrzański w 2007 roku

| Powód trudnej sytuacji życiowej | Liczba rodzin w Gminie | Liczba rodzin w Mieście |
| --- | --- | --- |
| Ubóstwo | 333 | 115 |
| Sieroctwo | 0 | 0 |
| Bezdomność | 2 | 2 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym: | 31 | 16 |
| wielodzietność | 4 | 2 |
| Bezrobocie | 266 | 109 |
| Niepełnosprawność | 183 | 74 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 85 | 33 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym: | 146 | 61 |
| Rodziny niepełne | 67 | 37 |
| Rodziny wielodzietne | 83 | 28 |
| Przemoc w rodzinie | 2 | 1 |
| Alkoholizm | 21 | 8 |
| Narkomania | 1 | 0 |
| Trudność w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze | 10 | 6 |
| Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze | 0 | 0 |
| Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy | 0 | 0 |
| Zdarzenie losowe | 2 | 2 |
| Sytuacja kryzysowa | 0 | 0 |
| Klęska żywiołowa lub ekologiczna | 0 | 0 |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

- Z analizy danych z powyższej tabeli wynika, iż w 2007 roku najwięcej rodzin w Gminie i Mieście Nowogród Bobrzański otrzymało pomoc społeczną z powodu ubóstwa (333 i 115 rodzin), w dalszej kolejności odpowiednio z powodu bezrobocia (266 i 109 rodzin), niepełnosprawności (183 i 74 rodziny) oraz bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (146 i 61 rodzin).

- Liczbę mieszkańców Nowogrodu Bobrzańskiego korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2005 – 2007 prezentuje poniższy wykres.

Wykres 9. Liczba mieszkańców Nowogrodu Bobrzańskiego korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2005 – 2007

Źródło: opracowanie własne

- Jak pokazuje wykres, w analizowanym okresie nastąpił spadek liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej o 24,5%.

- Na terenie Miasta Nowogród Bobrzański największa liczba mieszkańców wymagających pomocy zamieszkuje w części zachodniej Miasta ulice Lipową, Dąbrowskiego, Mickiewicza, Żymierskiego oraz Os. Robotnicze. Natomiast we wschodniej części Miasta największa liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zamieszkuje ulice Zamkową oraz 9 - go Maja.

- Zestawienie form świadczeń udzielonej pomocy społecznej w Mieście Nowogród Bobrzański w 2007 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 31. Formy pomocy społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim w 2007 roku

| Forma pomocy | Liczba osób, którym przyznano decyzyjne świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł. | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM | 687 | x | 633.986 | 369 | 1.300 |
| ZASIŁKI OKRESOWE – ogółem, w tym przyznane z powodu : | 209 | 1.106 | 170.461 | 201 | 806 |
| Bezrobocia | 181 | 1.046 | 154.334 | 174 | 689 |
| Długotrwałej choroby | 6 | 21 | 3.567 | 6 | 24 |
| Niepełnosprawności | 21 | 36 | 12.404 | 20 | 86 |
| Możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego | 1 | 3 | 156 | 1 | 7 |
| SCHRONIENIE | 1 | 92 | 1.042 | 1 | 1 |
| POSIŁEK, W tym: | 336 | 40.485 | 98.905 | 166 | 844 |
| dla dzieci | 336 | 40.485 | 98.905 | 166 | 844 |
| UBRANIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USŁUGI OPIEKUŃCZE | 9 | 5.814 | 74.627 | 9 | 13 |
| ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOZLIWOSCI UZYSKANIA SWIDCZEŃ NA PODSTWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU NFZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZASILKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDYTOWEGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPRAWIENIE POGRZEBU, W tym: | 4 | 4 | 7.936 | 4 | 6 |
| Osobom bezdomnym | 1 | 1 | 1.282 | 1 | 1 |
| INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE, W tym: | 329 | X | 281.015 | 307 | 1.058 |
| Zasiłki specjalne celowe | 63 | 105 | 17.539 | 62 | 148 |
| POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE – OGÓŁEM | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| PORADNICYWO SPECJALISTYCZNE | X | X | X | 0 | 0 |
| INTERWENCJA KRYZYSOWA | X | X | X | 0 | 0 |
| PRACA SOCJALNA | X | X | x | 69 | 251 |
| OPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ | 4 | 28 | 44.240 | 4 | 6 |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

- Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, iż spośród dostępnych form świadczeń pomocy społecznej najwięcej, pod względem wartościowym, udzielono świadczeń w ramach innych zasiłków celowych i w naturze (44,3% kwoty udzielonych świadczeń), w dalszej kolejności odpowiednio w ramach zasiłków okresowych, w tym m.in. z powodu bezrobocia i niepełnosprawności (26,9% kwoty udzielonych świadczeń), posiłków dla dzieci (15,6% kwoty udzielonych świadczeń) i usług opiekuńczych (11,8% kwoty udzielonych świadczeń).

- Zestawienie form pomocy społecznej, stanowiących zadanie zlecone Gminy, realizowanych w Mieści Nowogród Bobrzański przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 32. Formy pomocy społecznej w Mieście Nowogród Bobrzański w 2007 roku

| Forma pomocy | Liczba osób, którym przyznano decyzyjne świadczenie | Liczba świadczeń | Kwota świadczeń w zł. | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM | 62 | X | 160.640 | 61 | 133 |
| ZASIŁKI STAŁE W tym: | 62 | 597 | 160.640 | 61 | 133 |
| Przyznane dla osoby samotnie gospodarującej | 27 | 276 | 110.512 | 27 | 27 |
| Przyznane dla osoby pozostającej w rodzinie | 35 | 321 | 50.128 | 34 | 106 |
| ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z KLESKA ZYWIOŁOWĄ LUB EKOLOGICZNĄ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

- Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, iż w 2007 roku zrealizowano wyłącznie świadczenia w ramach zasiłków stałych, w całości finansowanych przez wojewodę.

- Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w Gminie i Mieście Nowogród Bobrzański w 2007 roku ze względu na liczbę osób w rodzinie, prezentuje poniższa tabela.

Tabela 33. Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

| Wyszczególnienie | Liczba rodzin w Gminie | Liczba rodzin w Mieście |
| --- | --- | --- |
| RODZINY OGÓŁEM | 379 | 155 |
| Rodziny o liczbie osób w rodzinie: 1 | 96 | 49 |
| Rodziny o liczbie osób w rodzinie: 2 | 49 | 24 |
| Rodziny o liczbie osób w rodzinie: 3 | 61 | 29 |
| Rodziny o liczbie osób w rodzinie: 4 | 56 | 15 |
| Rodziny o liczbie osób w rodzinie: 5 | 45 | 21 |
| Rodziny o liczbie osób w rodzinie: 6 i więcej | 72 | 17 |
| RODZINY Z DZIEĆMI OGÓŁEM | 226 | 86 |
| Rodziny o liczbie dzieci: 1 | 63 | 32 |
| Rodziny o liczbie dzieci: 2 | 80 | 26 |
| Rodziny o liczbie dzieci: 3 | 45 | 18 |
| Rodziny o liczbie dzieci: 4 | 20 | 5 |
| Rodziny o liczbie dzieci: 5 | 10 | 3 |
| Rodziny o liczbie dzieci: 6 | 7 | 2 |
| Rodziny o liczbie dzieci: 7 i więcej | 1 | 0 |
| RODZINY NIEPEŁNE OGÓŁEM | 67 | 37 |
| Rodziny niepełne o liczbie dzieci: 1 | 26 | 20 |
| Rodziny niepełne o liczbie dzieci: 2 | 17 | 5 |
| Rodziny niepełne o liczbie dzieci: 3 | 12 | 7 |
| Rodziny niepełne o liczbie dzieci: 4 i więcej | 12 | 5 |
| RODZINY EMERYTÓW I RENCISTÓW OGÓŁEM | 110 | 46 |
| Rodziny emerytów i rencistów o liczbie osób: 1 | 35 | 19 |
| Rodziny emerytów i rencistów o liczbie osób: 2 | 22 | 12 |
| Rodziny emerytów i rencistów o liczbie osób: 3 | 19 | 6 |
| Rodziny emerytów i rencistów o liczbie osób: 4 i więcej | 34 | 9 |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

- Z analizy danych powyższej tabeli wynika, iż w 2007 roku spośród ogólnej liczby rodzin najwięcej świadczeń udzielono rodzinom jednoosobowym – 25,3% ogółu rodzin w Gminie i 31,6% ogółu rodzin w Mieście.

- Z danych przedstawionych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowogrodzie Bobrzańskim wynika, iż według stanu na dzień 31 marca 2008 roku prowadzono sprawy 43 osób uzależnionych od alkoholu, w tym 4 kobiet, z których większość zamieszkiwała ulice: Lipową, Pocztową, Zamkową oraz 9 Maja.

- Profilaktyka oraz minimalizacja szkód związanych z nadużywaniem alkoholu określona została w dokumencie, pt. „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok”. W ramach Programu przewiduje się podjecie przez szkoły, organizacje pozarządowe oraz Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim działań przeciwdziałających szerzeniu się patologii społecznych.

# Oświata

- Na terenie Gminy Nowogród Bobrzański funkcjonują przedszkole samorządowe, cztery publiczne szkoły podstawowe i gimnazjum.

- W latach 2007 – 2008 do Miejsko-Gminnego Przedszkola Samorządowego uczęszczało 131 dzieci.

- W roku szkolnym 2007/2008 do publicznej szkoły podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim uczęszczało 376 uczniów, natomiast do szkół podstawowych w Niwiskach, Dragowinie i Bogaczowie odpowiednio 126, 79 i 46 osób.

- Należy podkreślić, że w roku szkolnym 2006/2007 wszyscy uczniowie szkół podstawowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański uzyskali promocje do następnej klasy.

- Liczbę uczniów szkoły podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim w latach 2005 – 2007 prezentuje poniższy wykres.

Wykres 10. Liczba uczniów szkoły podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim w latach 2005 - 2007

Źródło: Opracowanie własne

- Jak wynika z wykresu, w ciągu ostatnich trzech lat następował systematyczny spadek liczby uczniów. W stosunku do 2005 roku ich liczba na koniec 2007 roku spadla o 15,6 %.

- Do publicznego gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008 uczęszczało 391 osób. W roku szkolnym 2006/2007 ośmiu uczniów nie uzyskało promocji do następnej klasy.

- Liczbę uczniów gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim w latach 2005 – 2007 prezentuje poniższy wykres.

Wykres 11. Liczba uczniów gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim w latach 2005 – 2007

Źródło: opracowanie własne

- Jak wynika z wykresu, liczba uczniów w analizowanym okresie dość znacznie fluktuowała i na koniec 2007 roku osiągnęła poziom o 0,6% wyższy w stosunku do tego na koniec 2004 roku.

- Dalsza kariera edukacyjna absolwentów publicznego gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzański, którzy zakończyli naukę w roku szkolnym 2006/2007 kształtowała się następująco:

  - 18 uczniów uczęszczało do liceum ogólnokształcącego,

  - 10 uczniów uczęszczało do liceów profilowanych i techników,

  - 13 uczniów uczęszczało do zasadniczych szkól zawodowych,

  - dla pozostałych uczniów brak danych.

- Uczniowie publicznego gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim kontynuowali naukę w szkołach średnich w Zielonej Górze, Lubsku oraz Żarach.

- Mieszkańcy Gminy Nowogród Bobrzański najczęściej studiowali w Zielonej Górze, Sulechowie i Żarach, jak również w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie.

- Strukturę wykształcenia mieszkańców Gminy i Miasta Nowogród Bobrzański w 2006 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres 12. Struktura wykształcenia mieszkańców Gminy i Miasta Nowogród Bobrzański w 2006 roku

Źródło: opracowanie własne

- Z analizy danych wynika, iż struktura wykształcenia w Mieście jest znacznie lepsza niż w Gminie. Struktura wykształcenia w Gminie odbiega zdecydowanie od średniej krajowej. W Gminie zaledwie 4,5% mieszkańców legitymuje się wyższym wykształceniem (w Mieście 6%), średnie wykształcenie posiada 24,2% osób (w Mieście 30,7%), zawodowe – 31,5% (w Mieście – 30,8), podstawowe – 32,1% (w Mieście 27,5%), aż 5,7% mieszkańców Gminy nie posiada wykształcenia (w Mieście 2,5%).

- Stan techniczny poszczególnych placówek oświatowych w Gminie Nowogród Bobrzański cechuje zróżnicowanie. W dobrym stanie technicznym jest szkoła podstawowa w Niwiskach, natomiast pilnych remontów wymaga szkoła podstawowa w Bogaczowie. Zakres niezbędnych bieżących remontów budynków szkół obejmuje: wymianę stolarki okiennej, termoizolację budynków, wykonanie elewacji budynków, wymianę grzejników c.o. Rozbudowy wymaga także zaplecze sportowe gimnazjum   oraz szkoły podstawowej w Niwiskach.

# Przestępczość

- Dane dotyczące przestępstw kryminalnych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański prezentuje poniższa tabela.

Tabela 34. Kategorie przestępstw w Gminie Nowogród Bobrzański

| Kategoria przestępstw/ Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kradzieże z włamaniem | 53 | 34 | 22 | 18 |
| Kradzieże samochodów | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Kradzieże rzeczy cudzej | 66 | 57 | 69 | 32 |
| rozboje | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Bójki i pobicia | 2 | 4 | 10 | 3 |

Źródło: UM Nowogród Bobrzański

- Z analizy danych wynika, iż w latach 2004 – 2007 odnotowano spadek przestępczości we wszystkich kategoriach z wyjątkiem kategorii bójki i pobicia. W 2007 roku w Gminie najczęściej dochodziło do kradzieży rzeczy cudzej oraz kradzieży z włamaniem, odpowiednio 32 i 18 razy.

- Lokalizację miejsc zagrożonych przestępczością na terenie Miasta Nowogród Bobrzański według statystyk Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze prezentuje poniższa tabela.

Tabela 35. Przestępczość w Mieście Nowogród Bobrzański

| Lokalizacja miejsc niebezpiecznych | Zidentyfikowane zagrożenie |
| --- | --- |
| Rejon ulic: Reja, Rynek, 9-go Maja | - Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, - Zakłócanie spoczynku nocnego, - Parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych, - Zaśmiecanie miejsc publicznych, - Niszczenie mienia, - Miejsce grupowania się młodzieży. |
| Rejon skweru przy ul. Plac Wolności | - Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, - Zakłócanie spoczynku nocnego, - Zaśmiecanie miejsc publicznych, - Niszczenie mienia - Miejsce grupowania się młodzieży. |
| Rejon ul. Marii Konopnickiej | - Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, - Zakłócanie spoczynku nocnego, - Zaśmiecanie miejsc publicznych, - Niszczenie mienia, - Parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych, - Miejsce grupowania się młodzieży. |
| Przystanek PKS przy ul. Nadbrzeżnej | - Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, - Zaśmiecanie miejsc publicznych, - Niszczenie mienia, - Parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych, - Miejsce grupowania się młodzieży |
| Rejon bloków mieszkalnych i park przy ul. Winiary | - Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, - Zaśmiecanie miejsc publicznych, - Zakłócanie spoczynku nocnego, - Niszczenie mienia, - Parkowanie pojazdów w miejscach niedozwolonych, - Miejsce grupowania się młodzieży. |
| Rejon terenu gimnazjum przy ul. Kościuszki (zagrożenie w godzinach południowo – wieczornych) | - Zaśmiecanie, - Niszczenie mienia, - Spożywanie alkoholu i palenie papierosów przez nieletnich, - Drobne kradzieże, - Miejsce grupowania się młodzieży. |

Źródło: Dane Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze

- Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, iż spośród możliwych do wystąpienia na terenie Miasta zagrożeń najczęściej dochodziło do spożywania alkoholu w miejscach publicznych, niszczenia mienia oraz zaśmiecanie.

# Instytucje publiczne

- Na terenie Gminy Nowogród Bobrzański działały następujące instytucje publiczne:

  - Urząd Miejski,

  - Urząd Gminy,

  - Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

  - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,

  - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

  - Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna,

  - Straż Miejska,

  - Urząd Stanu Cywilnego.

# Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie Gminy Nowogród Bobrzański

- Zakres współpracy pomiędzy Gminą a organizacjami pozarządowymi wyznacza „Wieloletni program Gminy Nowogród Bobrzański wobec organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego” przyjęty uchwałą Nr XXXV/244/05 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 30 grudnia 2005 roku.

- Samorząd Gminy Nowogród Bobrzański posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizując wiele zadań z zakresu: ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

- W Gminie Nowogród Bobrzański powołane zostało Centrum Współpracy JST z NGO, działające przy Gminnym Centrum Informacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, pełniące także funkcje zaplecza technicznego dla funkcjonowania organizacji.

- Na terenie Gminy Nowogród Bobrzański działały następujące organizacje pozarządowe:

  - Stowarzyszenie "Bez barier, bez granic",

  - GKS "BeBeton" (FADOM),

  - UKS Nowogród Bobrzański,

  - Parafialny Zespół "Caritas" Przy parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Nowogrodzie Bobrzańskim,

  - Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne "Kurtyna",

  - Towarzystwo Walki z kalectwem Oddział w Nowogrodzie Bobrzańskim,

  - Komitet Ochrony Praw Dziecka - Koło w Nowogrodzie Bobrzańskim,

  - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział w Nowogrodzie Bobrzańskim,

  - LZS "Błękitni" Kotowice,

  - LZS "Zieloni" Bogaczów,

  - KS "Spójnia" Pierzwin-Kamionka,

  - LZS "Tęcza" Kaczenice,

  - LZS "Czarni" Przybymierz,

  - Stowarzyszenie Przyjaciół Drągowiny "Rosa",

  - Stowarzyszemie zwykłe "Ranczo".

Identyfikacja problemów

- Główne problemy występujące w sferze społecznej:

  - Rosnące, ujemne saldo migracji, w tym odpływ wykształconej młodzieży do większych ośrodków miejskich,

  - Niska siła nabywcza mieszkańców, wynikająca z niskich dochodów, co skutkuje słabym popytem wewnętrznym,

  - Wysoka liczba osób długotrwale pozostających bez pracy,

  - Mały odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie,

  - Spadek liczby uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej.

# Analiza SWOT

| MOCNE STRONY | SŁABE STRONY |
| --- | --- |
| - Korzystne położenie Gminy blisko granicy z Niemcami | - Podział Miasta na dwie części wschodnią (Nowogród Górny) oraz zachodnią (Nowogród Dolny), |
| - Dobre komunikacyjne powiązanie z ośrodkami miejskimi, w tym z Zieloną Górą | - Wysokie natężenie ruchu kołowego w szczególności w centrum Miasta Nowogród Bobrzański |
| - Zabytkowy układ urbanistyczny | - Niewystarczająca ilość miejsc postojowych na terenie Miasta |
| - Występowanie licznych terenów zielonych | - Słaby stan techniczny części infrastruktury drogowej |
|  | - Brak dodatkowej przeprawy mostowej w Mieście Nowogród Bobrzański |
|  | - Niski poziom gazyfikacji |
|  | - Niski poziom wyposażenia mieszkań w centralne ogrzewanie |
|  | - Niekorzystna struktura wiekowa budynków |
|  | - Niski standard mieszkań |
|  | - Niższa od średniej krajowej przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oraz powierzchnia użytkowa mieszkania w podziale na 1 osobę |
|  | - Występowanie niezagospodarowanych terenów poprzemysłowych |
|  | - Niższa niż dla województwa lubuskiego poziom aktywności gospodarczej |
|  | - Brak uzbrojenia części terenów przeznaczonych pod inwestycje |
| SZANSE | ZAGROŻENIA |
| - Wiele niezagospodarowanych terenów pozostających w granicach administracyjnych Gminy | - Brak wyraźnej perspektywy na wzrost miejsc pracy |
| - Rozwój usług turystycznych, w szczególności w oparciu o miejscowe zbiorniki wodne oraz pozostałości po niemieckiej fabryce zbrojeniowej | - Niedostateczna infrastruktura turystyczna w regionie: Brak hoteli, moteli, zajazdów, gospodarstw agroturystycznych |
| - Możliwość wykorzystania funduszy unijnych | - Duża liczba bezrobotnych długotrwale pozostających bez pracy |
| - Zahamowanie odpływu z Gminy ludzi młodych, wykształconych | - Wysokie koszty uzbrojenia nowych terenów |
| - Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy |  |

# Konsultacje społeczne

- Konsultacje społeczne przeprowadzono w okresie od lutego do kwietnia 2008 roku. Polegały one na udostępnieniu mieszkańcom Miasta celowo opracowanych ankiet. Do wypełnienia ankiet zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Miasta. Przyjęta przez Zespół ds. rewitalizacji metoda konsultacji społecznych miała na celu upowszechnienie informacji na temat samej rewitalizacji i możliwości, jakie stwarza mieszkańcom Miasta w zakresie jego przestrzennego, gospodarczego i społecznego ożywienia. Zadaniem respondentów było wskazanie głównych przyczyn degradacji Miasta oraz kategorii interwencji, które ich zdaniem należy uznać za priorytetowe (wzór ankiety zamieszczono w Załączniku).

- W konsultacjach społecznych wzięły udział łącznie 82 osoby. Wszystkie osoby prawidłowo wypełniły ankietę.

- Na pytanie „Jaki obszar Miasta powinien być Pana(i) zdaniem poddany procesowi rewitalizacji?”:

  - 46 respondentów (38,0%) wskazało na obszar Osiedla Zatorze,

  - 10 respondentów (8,3%) wymieniło okolice rynku w Nowogrodzie Dolnym,

  - 7 respondentów (5,8%) wskazało na cały obszar Nowogrodu Dolnego,

  - 7 respondentów (5,8%) wskazało na okolice ul. Zamkowej,

  - 7 respondentów (5,8%) wskazało okolice rynku w Nowogrodzie Górnym,

  - 6 respondentów (5,0%) wymieniło obszar przy ul. Fabrycznej,

  - 5 respondentów (4,1%) wymieniło obszar przy ul. Młyńskiej,

  - 4 respondentów (3,3%) wymieniło obszar przy ul. Dworcowej,

  - Ponadto, wskazano lokalizacje: Osiedle Robotnicze, ul. Dąbrowskiego, ul. Bukową, ul. Willową, ul. Ogrodową, ul. Leśną, ul. Winiary, ul. Spacerową, ul. Wojska Polskiego, ul. Grabową, ul. Żarską, ul. Dębową, ul. Generała Waltera, Osiedla Korkowania,

  - Procentowa liczba odpowiedzi nie sumuje się do 100%, ponieważ pytanie było otwarte, respondenci sami wskazywali obszar, który ich zdaniem powinien zostać poddany procesowi rewitalizacji,

  - Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.

- Na pytanie „Czy Pana(i) zdaniem naszemu Miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno – środowiskowego w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański?”:

  - 72 respondentów (87,8%) odpowiedziało „zdecydowanie TAK”.

  - 10 respondentów (12,2%) odpowiedziało „raczej TAK”,

  - Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.

- Na pytanie „Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar Miasta jest zdegradowany?” najczęściej udzielanymi odpowiedziami były:

  - Zły stan dróg i komunikacji (26,7%),

  - Słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa (15,6%),

  - Zanieczyszczone środowisko (11,1%),

  - Patologie społeczne (11,1%)

  - Brak miejsc pracy (8,9%),

  - Słaby rozwój handlu i usług (8,1%),

  - Zły stan zabytków (6,7%),

  - Małe zasoby mieszkaniowe (6,3%),

  - Przestępczość (5,6%),

  - Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.

- Na pytanie „Jakie problemy ekonomiczne, w związku z tymi projektami, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?” najczęściej wskazywano na:

  - Brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami (14,0%)

  - Brak miejsc pracy (13,5%),

  - Niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw (11,8%),

  - Zła gospodarka odpadami, ściekami (11,4%),

  - Niewystarczającą ilość i niski standard mieszkań (10,5%),

  - Zły stan zabytków (10,5%)

  - Słaby rozwój handlu (10,0%),

  - Brak, lub zła jakość terenów inwestycyjnych (10,0%),

  - Brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw (6,6%),

  - Inne (1,7%),

  - Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.

- Na pytanie „Jakie problemy społeczne, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?” najczęściej wskazywano na:

  - Chuligaństwo (13,7%),

  - Alkoholizm (12,9%)

  - Emigrację z Miasta młodych i dobrze wykształconych osób (12,5%),

  - Utrudniony dostęp społeczeństwa do dobrych szkół (11,4%),

  - Bezrobocie (9,5%),

  - Przestępczość młodocianych (9,1%),

  - Biedę (7,6%),

  - Niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (6,5%),

  - Narkomanię (5,7%),

  - Przemoc w rodzinie (4,6%),

  - Brak dostępu do nowoczesnej technologii (3,8%),

  - Przestępczość (2,7%),

  - Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.

- Na pytanie „Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym terenie chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?” najwięcej respondentów wskazało na:

  - Zły stan estetyczny otoczenia (23,7%),

  - Zły stan infrastruktury wokół budynków (18,4%),

  - Brak lub słabą aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca zamieszkania (15,4%),

  - Brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania (13,6%),

  - Słabą samoorganizację społeczną i współpracę między mieszkańcami a władzami publicznymi (12,7%),

  - Brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych osiedli (10,5%),

  - Słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania (5,7%),

  - Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.

- Na pytanie „Jakie zostaną osiągnięte efekty, według Pana(i), w procesie rewitalizacji?” najwięcej respondentów wskazało na:

  - Poprawę jakości i estetyki środowiska naturalnego (15,0%),

  - Poprawę bezpieczeństwa na ulicach (13,6%),

  - Podniesienie standardu życia społeczeństwa (12,5%),

  - Stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej (7,9%),

  - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości (7,6%),

  - Polepszenie komunikacji zarówno miejskiej, jak i z innymi ośrodkami przemysłowymi (7,1%),

  - Zwiększenie miejsc pracy (6,8%),

  - Przyciągnięcie dużych inwestorów (6,5%),

  - Eliminację patologii w społeczeństwie (6,5%),

  - Zatrzymanie w mieście ludzi młodych i wykształconych (6,2%),

  - Odnowę zabytków w mieście (4,8%),

  - Zwiększenie ilości i poprawa jakości mieszkań (4,8%),

  - Bardziej wykształcone społeczeństwo (0,6%),

  - Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.

- Na pytanie „Na jakie przedsięwzięcia, które zamierzałby Pan(i) zrealizować w ramach programu rewitalizacji w obrębie posiadanych nieruchomości, chciałby Pan(i) otrzymać wsparcie finansowe?” najczęściej respondenci wymieniali:

  - Budowę przejścia pod torami pomiędzy ul. Tama Kolejowa a ul. Mickiewicza/ Nowowiejską (44,9%),

  - Poprawę infrastruktury rekreacyjnej, w tym placów zabaw (13,5%),

  - Remont ulic oraz chodników (10,1%),

  - Poprawę stanu nieruchomości (7,9%),

  - Poprawę gospodarki odpadami (7,9%),

  - Budowę targowiska (4,5%),

  - Ponadto wskazywano na: modernizację wału przeciwpowodziowego, budowę oświetlenia, poprawę bezpieczeństwa, budowę toalet w centrum Miasta, zapobieganie patologiom oraz ochronę środowiska

  - Procentowa liczba odpowiedzi nie sumuje się do 100%, ponieważ pytanie było otwarte, respondenci sami wskazywali przedsięwzięcia, które ich zdaniem powinny zostać objęte programem rewitalizacji,

  - Poniższy wykres prezentuje wskazania respondentów.

- Sondaż społeczny pozwolił wskazać konkretne problemy ekonomiczne, społeczne oraz przestrzenne, które powinny zostać rozwiązane w procesie rewitalizacji. Najczęściej pojawiającymi się problemami były: zły stan dróg i komunikacji, brak miejsc pracy, niskie walory estetyczne i te właśnie problemy powinny zostać wyeliminowane priorytetowo. Pozostałe, równie istotne problemy, to niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw, słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa oraz. chuligaństwo.

# Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański. Powiązania Programu ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju regionu i Miasta.

# Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański

- Celem generalnym Programu jest ożywienie społeczne i gospodarcze Miasta Nowogród Bobrzański poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych pod względem materialnym, społecznym i ekonomicznym.

- Celowi generalnemu podporządkowane są cele strategiczne.

- Cel strategiczny 1. Podniesienie jakości przestrzeni publicznej.

  - Działanie 1.1. Porządkowanie „starej tkanki” urbanistycznej poprzez racjonalne zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem.

  - Działanie 1.2. Odnowa budowlano – architektoniczna wraz z modernizacją urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej.

  - Działanie 1.3. Ułatwienie inwestowania na terenach poprzemysłowych.

  - Działanie 1.4. Wzrost inwestycji podnoszących konkurencyjność Miasta i Gminy.

  - Działanie 1.5. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój różnych dziedzin aktywności gospodarczej.

  - Działanie 1.6. Aktywizacja instytucji działających na rzecz wspierania przedsiębiorczości na terenie Miasta i Gminy. (fundusze, cechy, stowarzyszenia, fundacje, organizacje branżowe).

  - Działanie 1.7. Prowadzenie działań mających na celu remont obiektów użyteczności publicznej, stanowiących lokalną infrastrukturę społeczną.

  - Działanie 1.8. Poprawa sytuacji w zakresie drogownictwa oraz infrastruktury parkingowej.

  - Działanie 1.9. Modernizacja, remont i rozbudowa istniejącej substancji mieszkaniowej.

  - Działanie 1.10. Tworzenie ułatwień dla osób niepełnosprawnych w poruszaniu się w przestrzeni publicznej.

- Cel strategiczny 2. Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Miasta i Gminy.

  - Działanie 2.1. Odnowa zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym parków miejskich oraz placów zabaw dla dzieci.

  - Działanie 2.2. Poprawa stanu zagrożonych obiektów o wartości zabytkowej.

  - Działanie 2.3 Rozbudowa baz noclegowej i gastronomicznej ukierunkowanych na rozwój turystyki i rekreacji, w tym turystyki przygranicznej.

  - Działanie 2.4. Zagospodarowanie i adaptacja rzeki Bóbr na cele wypoczynkowo – rekreacyjne.,

  - Działanie 2.6. Budowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów kulturalno – edukacyjnych.

  - Działanie 2.6 Organizacja i promocja przedsięwzięć kulturalno – rekreacyjnych.

  - Działanie 2.7 Tworzenie warunków dla rozwoju usług w zakresie turystyki i rekreacji.

  - Działanie 2.8 Tworzenie warunków dla rozwoju partnerstwa publiczno – prywatnego.

- Cel strategiczny 3. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości komunikacyjnych w Mieście i Gminie.

  - Działanie 3.1. Zwiększenie liczby oraz poprawa funkcjonowania ciągów komunikacyjnych, w tym budowa nowej przeprawy mostowej.

  - Działanie 3.2. Wprowadzenie systemu monitoringu i/lub budowa (remont) oświetlenia.

  - Działanie 3.3. Inicjowanie form pomocy sąsiedzkiej w celu eliminowania zagrożeń w niebezpiecznych rejonach Miasta.

  - Działanie 3.4. Zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pieszej poprzez budowę przejścia pod torami kolejowymi.

- Cel strategiczny 4. Integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

  - Działanie 4.1. Stworzenie warunków ułatwiających powstawanie placówek działających w systemie pomocy społecznej i edukacji dla osób zagrożonych marginalizacją.

  - Działanie 4.2. Tworzenie warunków do integracji mieszkańców Nowogrodu Górnego oraz Nowogrodu Dolnego.

  - Działanie 4.3. Promowanie kultury fizycznej poprzez nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowo – rekreacyjnych dzieciom i młodzieży szkolnej.

  - Działanie 4.4. Wprowadzenie procedur umożliwiających współdziałanie organizacji pozarządowych i służb publicznych na terenie rewitalizowanym w zakresie wyrównywania szans, reorientacji zawodowej i pomocy psychologicznej dla osób potrzebujących.

  - Działanie 4.5. Ułatwienie orientacji na rynku pracy osobom bezrobotnym, zagrożonym bezrobociem oraz mającym trudności ze znalezieniem pracy.

  - Działanie 4.6. Wspieranie form aktywizacji zawodowej mieszkańców na terenie rewitalizowanym.

  - Działanie 4.7. Tworzenie warunków dla aktywizacji młodzieży, rozbudzania zainteresowań, zagospodarowywania czasu wolnego.

  - Działanie 4.8. Tworzenie warunków dla intensyfikowania działań profilaktycznych w szkołach oraz w środowiskach zagrożonych marginalizacją.

  - Działanie 4.9. Ułatwienie dostępu do Internetu.

# Powiązania ze strategicznymi dokumentami dotyczącymi rozwoju kraju, regionu i Gminy

# Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

- Celem strategicznym Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia dla Polski jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

- Celem horyzontalnym jest: „Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej”.

- Zapisy NSRO 2007 – 2013 odnoszą się szczegółowo do procesu rewitalizacji:

  - Rewitalizacja rozumiana jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego i do ożywienia gospodarczego, obejmuje przede wszystkim części starej, często zabytkowej zabudowy oraz humanizację osiedli budowanych z wielkiej płyty. Jej celem jest także zachowanie walorów historycznych (w tym głównie urbanistycznych i architektonicznych), podkreślenie ich unikalności i kolorytu lokalnego, co może zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną, a tym samym przyczynić się do wzrostu szans rozwojowych. Rewitalizacji powinny zostać poddane miasta o istotnym znaczeniu dla rozwoju otaczających je układów lokalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej, a także miasta o wysokich walorach turystycznych. Procesom rewitalizacji powinny być poddane także obszary miast dotkniętych problemami gospodarczymi i społecznymi, które jednocześnie posiadają duże walory architektoniczne i urbanistyczne, będące elementami historycznego dziedzictwa, szczególnie narażone na bezpowrotne zniszczenie oraz tereny poprzemysłowe i powojskowe, dające się stosunkowo szybko przystosować do nowych funkcji miejskich.

  - Odrębnym problemem jest rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, obejmujących zniszczone budynki zamieszkane przez ludność zagrożoną wykluczeniem społecznym. Rewitalizacja prowadzona będzie poprzez połączenie działań technicznych z rozwojem gospodarczym i społecznym, w oparciu o kompleksowe plany rozwoju miast i/lub programów rewitalizacji. Działania techniczne obejmować będą także remonty i modernizację istniejących wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych, jak również adaptację istniejących budynków na cele mieszkaniowe dla gospodarstw domowych o niskich dochodach lub osób o szczególnych potrzebach.

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański jest zgodny z celami oraz postanowieniami Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013.

# Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, dokument przyjęty przez RM w dniu 29 listopada 2006 roku. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (dalej też SRK) jest podstawowym dokumentem strategicznym, określającym cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewnić.

- Głównym celem Strategii jest podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Dokument spaja wszelkie działania rozwojowe podejmowane na rzecz poprawy warunków społeczno-gospodarczych.

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański wpisuje się w następujące priorytety Strategii:

  - Priorytet 2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej,

  - Priorytet 3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości.

# Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański zgodny jest z głównym celem Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (dalej też LRPO), polegającym na stworzeniu warunków wzrostu konkurencyjności województwa poprzez wykorzystanie regionalnego potencjału endogenicznego oraz przeciwdziałanie marginalizacji zagrożonych obszarów, w tym obszarów wiejskich, przy racjonalnym gospodarowaniu zasobami i dążeniu do zapewnienia większej spójności województwa.

- W ramach LRPO, rewitalizacji poświęcony został Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej.

- Głównym celem Priorytetu IV jest stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków życia w województwie lubuskim oraz znoszenie dysproporcji między dynamicznymi centrami wzrostu, a terenami marginalizowanymi. Cel ten obejmuje zarówno poprawę jakości i dostępności usług edukacyjnych oraz zdrowotnych przez rozwój i modernizację infrastruktury społecznej w regionie, jak również odpowiada na strukturalny problem regionu, którym jest przede wszystkim peryferyzacja obszarów upośledzonych oraz terenów wymagających restrukturyzacji i rewitalizacji.

- W ramach Uszczegółowienia Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 rewitalizacji poświęcone zostało działanie 4.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich”. Głównym celem działania jest „ożywienie zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich (w tym powojskowych, poprzemysłowych i popegeerowskich) poprzez zmianę dotychczasowych funkcji i adaptację terenów oraz znajdujących się tam obiektów na inne cele: usługowe, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne i turystyczne.”

- W szeroko rozumianą rewitalizację wpisać można również szereg działań, zawartych w innych Priorytetach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Wymienić należy tu m. in.:

  - Priorytet I. Rozwój infrastruktury wzmacniającej konkurencyjność regionu.

    - Działanie 1.1 Poprawa stanu infrastruktury transportowej w regionie,

    - Działanie 1.2 Tworzenie obszarów aktywności gospodarczej i promocja gospodarcza,

    - Działanie 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego.

  - Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego:

    - Działanie 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego,

    - Działanie 3.2 Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

  - Priorytet IV. Rozwój i modernizacja infrastruktury społecznej:

    - Działanie 4.2 Rozwój i modernizacja infrastruktury edukacyjnej.

  - Oś Priorytetowa V. Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej:

    - Działanie 5.2 Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej.

# Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2005 - 2013

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański jest zgodny z postanowieniami Strategii Polityki Społecznej województwa Lubuskiego na lata 2005 – 2013:

  - Cel główny I „Wyrównanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży”:

    - Cel operacyjny I. 1. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej funkcji, w tym szczególnie opiekuńczo-wychowawczej oraz zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich pomocy socjalnej,

    - Cel operacyjny I. 2. Zwiększenie dostępu do różnych form edukacji, dóbr kultury, kultury fizycznej.

    - Cel operacyjny I. 4. Promocja zdrowia.

  - Cel główny II. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin oraz ich integracja ze społeczeństwem.

    - Cel operacyjny II. 1. Zwiększenie dostępu do różnych form edukacji, dóbr kultury, kultury fizycznej,

    - Cel operacyjny II. 2. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień,

    - Cel operacyjny II. 3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz ich integracja ze społeczeństwem.

  - Cel główny IV. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

    - Cel operacyjny IV.1 Rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

# Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego z horyzontem czasowym do 2020

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański wpisuje się w cele strategiczne Strategii:

  - Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu,

  - Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa,

  - Rozwój przedsiębiorczości oraz działania mające na celu podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką,

  - Efektywne, prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego.

# Strategia Rozwoju Transportu Województwa Lubuskiego do roku 2015

- W szeroko rozumiany proces rewitalizacji wpisuje się 1 cel strategiczny: Zwiększenie dostępności komunikacyjnej oraz dostępności usług transportowych dla społeczeństwa i gospodarki regionu oraz integracja sieci drogowej województwa z krajową i międzynarodową siecią transportową:

  - Cel główny: 1.1. Kształtowanie kolejowego podsystemu transportowego przyczyniającego się w stopniu najwyższym do rozwoju gospodarczego województwa i podnoszenia jakości obsługi transportowej jego społeczeństwa,

  - Cel główny: 1.2. Poprawa funkcjonowania i podniesienie poziomu infrastruktury drogowej.

# Strategia Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego

- W Strategii Rozwoju Kultury Województwa Lubuskiego przewidziano następujące cele główne, w które wpisuje się Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański:

  - Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego regionu w podnoszeniu jego atrakcyjności,

  - Aktywne uczestnictwo społeczeństwa w życiu kulturalnym,

  - Zapewnienie społeczeństwu możliwości uczestnictwa w przedsięwzięciach artystycznych,

  - Integracja społeczności województwa i zachowanie tożsamości narodowej,

  - Budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

# Strategia miasta i gminy Nowogród Bobrzański

- Misja Gminy, stanowiąca również uzasadnienie dla opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański, określona została w następujący sposób:

„Nowogród Bobrzański to przyjazna dla środowiska gmina, która dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze i usługach oraz dużej aktywności mieszkańców jest spokojnym miejscem wypoczynku i atrakcyjnym terenem inwestycyjnym, to gmina umiejętnie wykorzystująca swoje zasoby naturalne i walory położenia”.

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański wpisuje się w następujące cele nadrzędne Strategii:

  - Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności gminy,

  - Podniesienie poziomu życia mieszkańców oraz ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego,

  - Rozwój przedsiębiorczości oraz zwiększenie potencjału gospodarczego,

  - Efektywne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego i kulturowego.

- W ramach celów pośrednich przewiduje się cel bezpośrednio odnoszący się do rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański – cel 1e. Rewitalizacja miasta i obszarów wiejskich gminy.

# Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji

# Okres programowania

- Projektowane działania rewitalizacyjne, które zawarto w niniejszym opracowaniu, będą realizowane w okresie od 2008 roku do 2015 roku. Jako rok bazowy wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański przyjęto rok 2008. Planuje się, że wszystkie projekty zostaną zakończone do 2015 roku. Termin ten dostosowany jest do okresu programowania funduszy unijnych.

# Zasięg terytorialny rewitalizowanego obszaru

- Wyznaczenie obszarów objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański nastąpiło w toku prac Zespołu ds. rewitalizacji. W spotkaniach roboczych Zespołu uczestniczyli m.in.: pracownicy merytorycznych Wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Nowogród Bobrzański. Wyznaczone granice obszaru objętego programem rewitalizacji są zgodne z opinią mieszkańców wyrażoną w trakcie konsultacji społecznych.

- Wieloaspektowa analiza sytuacji w całej Gminie jak i Mieście Nowogród Bobrzański, przeprowadzona w części I niniejszego dokumentu, uwzględniająca, zarówno aspekty przestrzenne, gospodarcze, jak i społeczne, potwierdziła prawidłowość wyznaczenia granic obszaru.

- Przy wyznaczaniu obszaru przyjęto, że wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z kryzysu i stworzenie warunków do zrównoważonego, trwałego rozwoju, docelowo będzie służyło poprawie jakości życia wszystkich mieszkańców. Za kluczowe uznano następujące kryteria:

  - Zdegradowanie środowiska przyrodniczego,

  - Występowanie terenów poprzemysłowych w Mieście,

  - Zły stan infrastruktury technicznej,

  - Niekorzystna struktura wiekowa budynków,

  - Występowanie starej substancji mieszkaniowej oraz licznych obiektów zabytkowych, które cechuje zły stan techniczny,

  - Niski poziom aktywności gospodarczej,

  - Wysoka liczba osób długotrwale bezrobotnych,

  - Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia,

  - Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń.

- Działaniami rewitalizacyjnymi zostało objętych sześć obszarów kryzysowych, zdefiniowanych jako: Obszar I: Rynek w Nowogrodzie Dolnym, Obszar II: Strefa mieszkalna w Nowogrodzie Dolnym, Obszar III: Tereny zielone przy Leśnej oraz Osiedle Korkownia, Obszar IV: Rynek w Nowogrodzie Górnym, Obszar V: Strefa poprzemysłowa w północnej części Miasta, Obszar VI: Osiedle Witosa.

- Obszar I obejmuje ulice: Nowowiejską, Marcinkowskiego, Warzywną, Grunwaldzką, Generała Waltera, Kochanowskiego, Okrężną, 1-go Maja, Wazów, 3-go Maja, Dąbrowskiego oraz Pocztową.

- Obszar II obejmuje Osiedle Robotnicze oraz ulice: Dworcową, Żarską, Lipową, Dolinę Zieloną, Miodową, Nadbrzeżną, Winiary, Szkolną, Żymierskiego, Parkową, Kupiecką, Miłą, Konopnickiej, Małą, Prostą, Grodzką, Mickiewicza oraz Piaskową. Granica obszaru przebiega wzdłuż następujących ulic: Nadbrzeżnej, Miodowej, Lipowej, Żarskiej, Dworcowej, Os. Robotniczego, Winiary, Piaskowej. Północną część obszaru wyznacza teren wzdłuż ulicy Pocztowej.

- Obszar III obejmuje: tereny zieleni przy ulicy Leśnej oraz osiedle Korkownia,

- Obszar IV obejmuje ulice: Zacisze, Zamkową, Młyńską, Św. Jadwigi, Kościuszki, Rynek, Słowackiego, Wąską, Majowa, Polną, 9 - go Maja, Spokojną, Wiejską, Reja.

- Obszar V obejmuje tereny poprzemysłowe położone w północnej części Miasta.

- Obszar VI obejmuje ulice: Witosa, Wodną oraz Warsztatową.

- Obszary objęte przedmiotowym programem rewitalizacji przedstawia poniższa mapa.

Legenda:

Obszar I – Rynek w Nowogrodzie Dolnym (kolor żółty)

Obszar II – Strefa mieszkalna w Nowogrodzie Dolnym (kolor zielony)

Obszar III – Tereny zielone przy Leśnej oraz Osiedle Korkownia (kolor czerwony)

Obszar IV – Rynek w Nowogrodzie Górnym (kolor niebieski)

Obszar V – Strefa poprzemysłowa (kolor brązowy)

Obszar VI - Osiedle Witosa (kolor fioletowy)

- Teren objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański cechuje zróżnicowana struktura przestrzenna, społeczna oraz gospodarcza.

OBSZAR I: Rynek w Nowogrodzie Dolnym

- Wyznaczony do rewitalizacji Obszar I zajmuje powierzchnię 30 ha, co stanowi około 2,0% ogólnej powierzchni Miasta. Teren ten zamieszkuje 741 osób (14,3% ogólnej liczby mieszkańców Miasta Nowogród Bobrzański).

- Dane dotyczące liczby mieszkańców Obszaru I (stan na marzec 2008 rok) w podziale na ulice prezentuje poniższa tabela.

Tabela 36. Liczba mieszkańców Obszaru I w podziale na ulice

| Nazwa ulicy | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Nowowiejska | 31 |
| Marcinkowskiego | 11 |
| Warzywna | 4 |
| Grunwaldzka | 52 |
| Generała Waltera | 160 |
| Kochanowskiego | 118 |
| Okrężna | 1 |
| 1-go Maja | 31 |
| Wazów | - |
| 3- go Maja | 8 |
| Dąbrowskiego | 54 |
| Pocztowa | 271 |
| Razem | 741 |

Źródło: opracowanie własne

- Z analizy danych wynika, iż największa liczba osób w Obszarze I zamieszkiwała ulice: Pocztową (271) i Generała Waltera (160).

- Obszar I położony jest w Nowogrodzie Dolnym, na zachód od rzeki Bóbr, dzielącej Nowogród Bobrzański na dwie części –  dolną i górną.

- Przeważającą część terenów Obszaru I zajmuje wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa. Ponadto, zlokalizowane są obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej, w tym m.in.: pomnik z I wojny światowej i brama na cmentarz przy ulicy Generała Waltera, aleja kasztanowa przy ulicy Grunwaldzkiej, obiekty mieszkalne przy ulicach: 1 Maja 1, 1 Maja 11, 1 Maja 13, 1 Maja 15, Dąbrowskiego 1, Dąbrowskiego 14, Dąbrowskiego oraz budynki gospodarcze przy ulicy Dąbrowskiego 18.

- Obszar charakteryzuje się występowaniem następujących negatywnych zjawisk:

  - Wysoki poziom bezrobocia:

    - Osoby bezrobotne stanowią 5,6% ogółu mieszkańców Obszaru I, tj. o 1,3 punkt procentowy powyżej średniej dla Miasta Nowogród Bobrzański. Dane dotyczące bezrobocia w Obszarze I (stan na marzec 2008 rok) prezentuje tabela poniżej.

Tabela 37. Liczba osób bezrobotnych w Obszarze I: Rynek w Nowogrodzie Dolnym

| Nazwa ulicy | Liczba osób bezrobotnych zameldowanych na danej ulicy |
| --- | --- |
| Nowowiejska | - |
| Marcinkowskiego | - |
| Warzywna | - |
| Grunwaldzka | - |
| Generała Waltera | 9 |
| Kochanowskiego | 6 |
| Okrężna | - |
| 1-go Maja | 2 |
| Wazów | - |
| 3- go Maja | 1 |
| Dąbrowskiego | 6 |
| Pocztowa | 18 |
| Razem | 42 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż największe skupiska osób bezrobotnych występują przy ulicach Pocztowej (18) oraz Generała Waltera (9).

  - Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia:

    - Na 741 mieszkańców Obszaru I przypadało (stan na marzec 2008 rok) 19 osób długotrwale bezrobotnych, stanowiąc 2,6% mieszkańców. Jest to liczba o 2,1 punkty poniżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego. Dane dotyczące liczby osób długotrwale bezrobotnych w podziale na poszczególne ulice Obszaru I przedstawia tabela poniżej.

Tabela 38. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w Obszarze I

| Nazwa ulicy | Liczba osób długotrwale bezrobotnych zameldowanych na danej ulicy |
| --- | --- |
| Nowowiejska | - |
| Marcinkowskiego | - |
| Warzywna | - |
| Grunwaldzka | - |
| Generała Waltera | 3 |
| Kochanowskiego | 4 |
| Okrężna | - |
| 1-go Maja | - |
| Wazów | - |
| 3- go Maja | - |
| Dąbrowskiego | 5 |
| Pocztowa | 7 |
| Razem | 19 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż największa liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkiwała ulice: Pocztową (7) oraz Dąbrowskiego (5).

  - Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia:

    - Na 741 mieszkańców Obszaru I (stan na marzec 2008 roku), przypadało 87 osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej. Oznacza to, że na 1.000 mieszkańców przypadały 117,4 osoby korzystające z pomocy społecznej, zatem o 13,4 punkty powyżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej w ramach Obszaru I prezentuje tabela poniżej.

Tabela 39. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Obszarze I

| Nazwa ulicy | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej, zameldowanych na danej ulicy |
| --- | --- |
| Nowowiejska | - |
| Marcinkowskiego | - |
| Warzywna | - |
| Grunwaldzka | - |
| Generała Waltera | 14 |
| Kochanowskiego | 15 |
| Okrężna | -- |
| 1-go Maja | 1 |
| Wazów | - |
| 3- go Maja | - |
| Dąbrowskiego | 12 |
| Pocztowa | 45 |
| Razem | 87 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż największa liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Obszarze I zameldowana jest przy ul. Pocztowej (45) oraz Kochanowskiego (15).

  - Niski poziom aktywności gospodarczej:

    - W Obszarze I zarejestrowane były (stan na marzec 2008 rok) 24 podmioty gospodarcze, zatem na 100 mieszkańców przypadały 3,2 podmioty gospodarcze, tj. o 7,3 podmiotów poniżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego.

  - Wysoka liczba osób, w stosunku do których prowadzi się postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – m.in. na ul. Pocztowej.

  - Niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego:

    - 100% budynków w Obszarze I zostało wybudowanych przed 1989 rokiem, zatem o 11,9% powyżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego.

OBSZAR II: Strefa mieszkalna w Nowogrodzie Dolnym

- Wyznaczony do rewitalizacji Obszar II zajmuje powierzchnię 65 ha, co stanowi około 4,4% części powierzchni Miasta. Teren zamieszkuje 1.425 osób, co stanowi 27,6% ogólnej liczby ludności Nowogrodu Bobrzańskiego.

- Dane dotyczące liczby mieszkańców w Obszarze II (stan na marzec 2008 rok) w podziale na ulice prezentuje tabela poniżej.

Tabela 40. Liczba mieszkańców Obszaru II w podziale na ulice

| Nazwa ulicy | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Osiedle Robotnicze | 137 |
| Dworcowa | 62 |
| Żarska | 186 |
| Lipowa | 122 |
| Dolina Zielona | 21 |
| Miodowa | 6 |
| Nadbrzeżna | 46 |
| Winiary | 561 |
| Szkolna | 48 |
| Żymierskiego | 50 |
| Parkowa | - |
| Kupiecka | - |
| Miła | 5 |
| Konopnickiej | 29 |
| Mała | 5 |
| Prosta | - |
| Grodzka | 8 |
| Mickiewicza | 93 |
| Piaskowa | 46 |
| Razem | 1.425 |

Źródło: opracowanie własne

- Z analizy danych wynika, iż największa liczba osób w Obszarze II mieszkała przy ul. Winiary (561) oraz Żarskiej (186).

- Obszar II położony jest na zachód od rzeki Bóbr, w południowo - zachodniej części Miasta Nowogród Bobrzański.

- W przeważającej części Obszar II zajmuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna. Ponadto, zlokalizowane są obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej, w tym m.in.: obiekty mieszkalne, przy ulicy Dworcowej 1 oraz budynki gospodarcze, przy ulicach: Dworcowej 1 i 24 oraz Lipowej 4.

- Obszar II charakteryzuje się występowaniem następujących negatywnych zjawisk:

  - Wysoki poziom bezrobocia:

    - Osoby bezrobotne stanowią 4% ogółu mieszkańców Obszaru II, tj. o 0,3 punktu procentowego poniżej średniej dla Miasta Nowogród Bobrzański. Dane dotyczące bezrobocia w Obszarze II prezentuje tabela poniżej.

Tabela 41. Liczba osób bezrobotnych w Obszarze II

| Nazwa ulicy | Liczba osób bezrobotnych zameldowanych na danej ulicy |
| --- | --- |
| Osiedle Robotnicze | 7 |
| Dworcowa | 4 |
| Żarska | 4 |
| Lipowa | 9 |
| Dolina Zielona | 1 |
| Miodowa | - |
| Nadbrzeżna | 2 |
| Winiary | 16 |
| Szkolna | 2 |
| Żymierskiego | 3 |
| Parkowa | - |
| Kupiecka | - |
| Miła | - |
| Konopnickiej | 2 |
| Mała | 1 |
| Prosta | - |
| Grodzka | - |
| Mickiewicza | - |
| Piaskowa | 6 |
| Razem | 57 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż największa liczba osób bezrobotnych zamieszkuje ulice Winiary (16) oraz Lipową (9).

  - Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia:

    - Na 1.425 mieszkańców Obszaru II przypadały (stan na marzec 2008 rok) 32 osoby długotrwale bezrobotnych, stanowiąc 2,2% mieszkańców. Jest to liczba o 2,5 punkty poniżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego. Dane dotyczące liczby osób długotrwale bezrobotnych w podziale na poszczególne ulice Obszaru II przedstawia tabela poniżej.

Tabela 42. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w Obszarze II

| Nazwa ulicy | Liczba osób długotrwale bezrobotnych zameldowanych na danej ulicy |
| --- | --- |
| Osiedle Robotnicze | 5 |
| Dworcowa | 2 |
| Żarska | 2 |
| Lipowa | 6 |
| Dolina Zielona | - |
| Miodowa | - |
| Nadbrzeżna | 1 |
| Winiary | 9 |
| Szkolna | 1 |
| Żymierskiego | 2 |
| Parkowa | - |
| Kupiecka | - |
| Miła | - |
| Konopnickiej | - |
| Mała | - |
| Prosta | - |
| Grodzka | - |
| Mickiewicza | 4 |
| Piaskowa | - |
| Razem | 32 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż największa liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkiwała ulice: Winiary (9) oraz Lipową (6).

  - Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia:

    - Na 1.425 mieszkańców Obszaru II (stan na marzec 2008 roku), przypadało 116 osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej. Oznacza to, że na 1.000 mieszkańców przypadały 81,4 osoby korzystające z pomocy społecznej, zatem o 22,6 punktów poniżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej w ramach Obszaru II prezentuje tabela poniżej.

Tabela 43. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Obszarze II

| Nazwa ulicy | Liczba osób bezrobotnych zameldowanych na danej ulicy |
| --- | --- |
| Osiedle Robotnicze | 16 |
| Dworcowa | - |
| Żarska | 7 |
| Lipowa | 34 |
| Dolina Zielona | - |
| Miodowa | - |
| Nadbrzeżna | 5 |
| Winiary | 31 |
| Szkolna | 1 |
| Żymierskiego | 9 |
| Parkowa | - |
| Kupiecka | - |
| Miła | 3 |
| Konopnickiej | - |
| Mała | - |
| Prosta | - |
| Grodzka | - |
| Mickiewicza | 6 |
| Piaskowa | 4 |
| Razem | 116 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż największa liczba osób korzystających z pomocy społecznej, zameldowana jest przy ul. Lipowej (34) oraz ul. Winiary (31).

  - Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń:

    - Obszar II cechuje wysoki poziom przestępczości, ze szczególnym nasileniem w rejonie: przystanku PKS przy ul. Nadbrzeżnej, bloków mieszkalnych i parku przy ul. Winiary oraz przy ul. M. Konopnickiej.

  - Niski poziom aktywności gospodarczej:

    - W Obszarze II zarejestrowane były 43 podmioty gospodarcze, zatem na 100 mieszkańców przypadały 3 podmioty gospodarcze, tj. o 7,5 podmiotów gospodarczych poniżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego.

  - Zły stan techniczny dróg, w szczególności zlokalizowanych na terenie Osiedla Winiary (cześć dróg betonowych wymaga remontu, pozostałe drogi gruntowe są w złym stanie technicznym).

OBSZAR III: Tereny zielone przy Leśnej oraz Osiedle Korkownia

- Wyznaczony do rewitalizacji obszar zajmuje powierzchnię ok. 45 ha, co stanowi około 3,0% powierzchni Miasta. Teren ten zamieszkuje 137 osób, co stanowi 2,6% ogólnej liczby ludności Nowogrodu Bobrzańskiego.

- Obszar III położony jest po zachodniej stronie rzeki Bóbr, w południowo - zachodniej części Miasta. W skład Obszaru wchodzi częściowo zdegradowany Park nad Bobrem.

- Obszar III charakteryzuje się występowaniem następujących negatywnych zjawisk:

  - Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia:

    - Na 137 mieszkańców Obszaru III (stan na marzec 2008 roku), przypadało 12 osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej. Oznacza to, że na 1.000 mieszkańców przypadało 87,6 osób korzystających z pomocy społecznej, zatem o 16,4 punkty poniżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego.

  - Niski poziom aktywności gospodarczej:

    - Brak podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Obszarze III.

  - Niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego:

    - 100% budynków w Obszarze III zostało wybudowanych przed 1989 rokiem, zatem o 11,9% powyżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego.

  - Nieuporządkowana infrastruktura otaczającą (np. przypadkowa zabudowa).

  - Wysoki stopień zdegradowania krajobrazu.

OBSZAR IV: Rynek w Nowogrodzie Górnym

- Wyznaczony do rewitalizacji Obszar IV zajmuje powierzchnię ok. 120 ha, co stanowi około 8,2% powierzchni Miasta. Teren ten zamieszkuje 1.445 osób, co stanowi 28,0% ogólnej liczby ludności Nowogrodu Bobrzańskiego.

- Dane dotyczące liczby mieszkańców Obszaru IV (stan na marzec 2008 rok) w podziale na ulice, prezentuje tabela poniżej.

Tabela 44. Liczba mieszkańców Obszaru IV w podziale na ulice

| Nazwa ulicy | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Zacisze | 13 |
| Zamkowa | 199 |
| Młyńska | 27 |
| Św. Jadwigi | 22 |
| Kościuszki | 217 |
| Rynek | 141 |
| Słowackiego | 93 |
| Wąska | 17 |
| Majowa | 11 |
| Polna | 40 |
| 9- go Maja | 631 |
| Spokojna | 9 |
| Wiejska | 11 |
| Reja | 14 |
| Razem | 1445 |

Źródło: opracowanie własne

- Z analizy danych wynika, iż największa liczba osób w Obszarze IV zamieszkiwała ulice: 9-go Maja (631) oraz Kościuszki (217).

- Obszar IV położony jest po wschodniej stronie rzeki Bóbr, w północno - wschodniej części Miasta Nowogród Bobrzański.

- Na terenie Obszaru IV dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz tereny zieleni, w tym m.in. Park Zdrojowy. Ponadto, zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków, w tym Kościół pod wezwaniem Św. Bartłomieja z XII wieku, kamienice przy ulicach Kościuszki, Rynek i  Majowej oraz budynki objęte ewidencją konserwatorską – hala w zespole fabrycznym przy ulicy Młyńskiej 3.  W Obszarze IV zlokalizowane są także instytucje publiczne jak: Urząd Miejski, Policja, Straż Pożarna i Poczta.

- Obszar charakteryzuje się występowaniem następujących negatywnych zjawisk:

  - Wysoki poziom bezrobocia:

    - Osoby bezrobotne stanowią 2,9% ogółu mieszkańców Obszaru IV, tj. o 1,4 punkt procentowy poniżej średniej dla Miasta Nowogród Bobrzański). Liczbę osób bezrobotnych w podziale na ulice Obszaru IV prezentuje tabela poniżej.

Tabela 45. Liczba osób bezrobotnych w Obszarze IV

| Nazwa ulicy | Liczba osób bezrobotnych zameldowanych na danej ulicy |
| --- | --- |
| Zacisze | - |
| Zamkowa | 8 |
| Młyńska | 2 |
| Św. Jadwigi | - |
| Kościuszki | 11 |
| Rynek | 7 |
| Słowackiego | - |
| Wąska | 1 |
| Majowa | - |
| Polna | 2 |
| 9- go Maja | 12 |
| Spokojna | - |
| Wiejska | - |
| Reja | - |
| Razem | 43 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż największa liczba osób bezrobotnych zamieszkiwała ulice: 9 – go Maja (12) oraz Kościuszki (11).

  - Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia:

    - Na 1.445 mieszkańców Obszaru IV przypadało (stan na marzec 2008 rok) 16 osób długotrwale bezrobotnych, stanowiąc 1,1% mieszkańców. Jest to liczba o 3,6 punkty poniżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego. Dane dotyczące liczby osób długotrwale bezrobotnych w podziale na poszczególne ulice Obszaru IV przedstawia tabela poniżej.

Tabela 46. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w Obszarze IV

| Nazwa ulicy | Liczba osób długotrwale bezrobotnych zameldowanych na danej ulicy |
| --- | --- |
| Zacisze | - |
| Zamkowa | 4 |
| Młyńska | - |
| Św. Jadwigi | - |
| Kościuszki | 5 |
| Rynek | 3 |
| Słowackiego | - |
| Wąska | - |
| Majowa | - |
| Polna | - |
| 9- go Maja | 4 |
| Spokojna | - |
| Wiejska | - |
| Reja | - |
| Razem | 16 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż największa liczba osób długotrwale bezrobotnych zamieszkiwała ul. Kościuszki (5).

  - Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia:

    - Na 1.445 mieszkańców Obszaru IV (stan na marzec 2008 roku), przypadały 92 osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej. Oznacza to, że na 1.000 mieszkańców przypadały 63,7 osoby korzystające z pomocy społecznej, zatem o 40,3 punkty poniżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej w ramach Obszaru IV prezentuje tabela poniżej.

Tabela 47. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

| Nazwa ulicy | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej, zameldowanych na danej ulicy |
| --- | --- |
| Zacisze | - |
| Zamkowa | 13 |
| Młyńska | 4 |
| Św. Jadwigi | 1 |
| Kościuszki | 10 |
| Rynek | 10 |
| Słowackiego | 7 |
| Wąska | 11 |
| Majowa | - |
| Polna | - |
| 9- go Maja | 35 |
| Spokojna | - |
| Wiejska | - |
| Reja | 1 |
| Razem | 92 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż największa liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Obszaru IV zameldowana była przy ul. 9 - go Maja (35) oraz Zamkowej (13).

  - Niski poziom aktywności gospodarczej:

    - Obszarze IV zarejestrowanych było 36 podmiotów gospodarczych, zatem na 100 mieszkańców przypadały 2,5 podmioty gospodarcze, tj. o 8 podmioty gospodarcze poniżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego.

  - Wysoki poziom przestępczości, w szczególności w rejonie: gimnazjum przy ul. Kościuszki oraz ulic: Reja, Rynek, 9-go Maja.

  - Niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego:

    - 100% budynków w Obszarze IV zostało wybudowanych przed 1989 rokiem, zatem o 11,9% powyżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego.

  - Wysoki poziom hałasu komunikacyjnego, w szczególności na ul. Kościuszki.

OBSZAR V: Strefa poprzemysłowa w północnej części Miasta

- Wyznaczony do rewitalizacji Obszar V ma powierzchnię ok. 90 ha, co stanowi około 6,1% powierzchni Miasta. Teren ten zamieszkują 83 osoby, co stanowi 1,6% ogólnej liczby ludności Nowogrodu Bobrzańskiego.

- Dane dotyczące liczby mieszkańców w Obszarze V (stan na marzec 2008 rok) prezentuje tabela poniżej.

Tabela 48. Liczba mieszkańców w Obszarze V

| Nazwa ulicy | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Fabryczna | 80 |
| Budowlańców | 3 |
| Wędkarzy | 0 |
| Razem | 83 |

Źródło: opracowanie własne

- Z analizy danych wynika, iż największa liczba osób w Obszarze V zamieszkiwała ul. Fabryczną (80).

- Obszar V, poprzemysłowy, położony jest po wschodniej stronie rzeki Bóbr, w północnej części Miasta Nowogród Bobrzański.

- Obszar V charakteryzuje się występowaniem następujących negatywnych zjawisk:

  - Wysoki poziom bezrobocia:

    - Osoby bezrobotne stanowią 4,8% ogółu ludności Obszaru V, tj. 0,5 punktu procentowego powyżej średniej dla Miasta Nowogród Bobrzański. Dane dotyczące osób bezrobotnych na wybranych ulicach Obszaru V przedstawia tabela poniżej.

Tabela 49. Liczba osób bezrobotnych w Obszarze V

| Nazwa ulicy | Liczba osób bezrobotnych, zameldowanych na danej ulicy |
| --- | --- |
| Fabryczna | 4 |
| Budowlańców | - |
| Wędkarzy | - |
| Razem | 4 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż przy ul. Fabrycznej zamieszkiwały 4 osoby bezrobotne.

  - Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia:

    - Na 83 mieszkańców Obszaru V (stan na marzec 2008 roku), przypadało 11 osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej. Oznacza to, że na 1.000 mieszkańców przypadałyby 132,5 osoby korzystające z pomocy społecznej, zatem o 28,5 punktów powyżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej w ramach Obszaru V prezentuje tabela poniżej.

Tabela 50. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Obszarze V

| Nazwa ulicy | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej, zameldowanych na danej ulicy |
| --- | --- |
| Fabryczna | 11 |
| Budowlańców | - |
| Wędkarzy | - |
| Razem | 11 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż na ul. Fabrycznej 11 mieszkańców korzystało z pomocy społecznej.

  - Niski wskaźnik aktywności gospodarczej:

    - W Obszarze V zarejestrowane były 3 podmioty gospodarcze, zatem na 100 mieszkańców szacunkowo przypadałyby 3,6 podmioty, tj. o 6,9 podmiotów poniżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego.

  - Niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego:

    - 100% budynków w Obszarze V zostało wybudowanych przed 1989 rokiem, zatem o 11,9% powyżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego.

  - Zły stan technicznym obiektów infrastrukturalnych.

  - Nieuporządkowana infrastruktura otaczającą (np. przypadkowa zabudowa).

  - Wysoki stopień zdegradowania krajobrazu.

OBSZAR VI: Osiedle Witosa

- Wyznaczony do rewitalizacji Obszar VI zajmuje powierzchnię ok. 45 ha, co stanowi około 3,0% powierzchni Miasta. Teren ten zamieszkuje 219 osób, co stanowi 4,2% ogólnej liczby ludności Nowogrodu Bobrzańskiego.

- Dane dotyczące liczby mieszkańców Obszaru V (stan na marzec 2008 rok) prezentuje tabela poniżej.

Tabela 51. Liczba mieszkańców w Obszarze VI

| Nazwa ulicy | Liczba mieszkańców |
| --- | --- |
| Witosa | 205 |
| Wodna | 11 |
| Warsztatowa | 3 |
| Razem | 219 |

Źródło: opracowanie własne

- Z analizy danych wynika, iż największa liczba osób w Obszarze VI zamieszkiwała ul. Witosa (205) oraz Wodną (11).

- Obszar V położony jest po wschodniej stronie rzeki Bóbr, w południowo - wschodniej części Miasta Nowogród Bobrzański.

- Obszar charakteryzuje się występowaniem następujących negatywnych zjawisk:

  - Wysoki poziom bezrobocia:

    - Osoby bezrobotne stanowią 8,6% ogółu mieszkańców Obszaru VI, tj. o 4,3 punkty procentowe powyżej średniej dla Miasta Nowogród Bobrzański. Dane dotyczące osób bezrobotnych w podziale na ulice Obszaru VI (stan na marzec 2008 rok) prezentuje tabela poniżej.

Tabela 52. Liczba osób bezrobotnych w Obszarze VI

| Nazwa ulicy | Liczba osób bezrobotnych na danej ulicy |
| --- | --- |
| Witosa | 19 |
| Wodna | - |
| Warsztatowa | - |
| Razem | 19 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż na ul. Witosa mieszkało 19 osób bezrobotnych.

  - Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia:

    - Na 219 mieszkańców Obszaru VI przypadało (stan na marzec 2008 rok) 11 osób długotrwale bezrobotnych, stanowiąc 5,0% mieszkańców. Jest to liczba o 0,3 punkty powyżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego. Dane dotyczące liczby osób długotrwale bezrobotnych w podziale na poszczególne ulice Obszaru VI przedstawia tabela poniżej.

Tabela 53. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w Obszarze VI

| Nazwa ulicy | Liczba osób długotrwale bezrobotnych na danej ulicy |
| --- | --- |
| Witosa | 11 |
| Wodna | - |
| Warsztatowa | - |
| Razem | 11 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż na ul. Witosa zamieszkiwało 11 osób długotrwale bezrobotnych.

  - Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia:

    - Na 219 mieszkańców Obszaru VI (stan na marzec 2008 roku), przypadało 56 osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej. Oznacza to, że na 1.000 mieszkańców przypadałoby 255,7 osób korzystających z pomocy społecznej, zatem o 151,7 punktów powyżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego. Dane dotyczące liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej w ramach Obszaru VI prezentuje tabela poniżej.

Tabela 54. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Obszarze VI

| Nazwa ulicy | Liczba osób korzystających z pomocy społecznej, zameldowanych na wskazanych ulicach |
| --- | --- |
| Witosa | 56 |
| Wodna | - |
| Warsztatowa | - |
| Razem | 56 |

Źródło: opracowanie własne

    - Z analizy danych wynika, iż na ul. Witosa mieszkało 56 osób korzystających z pomocy społecznej.

  - Niski poziom aktywności gospodarczej:

    - W Obszarze VI zarejestrowany jest 1 podmiot gospodarczy, zatem na 100 mieszkańców przypadało odpowiednio 0,4 podmiotu, tj. o 10,1 punktów procentowych poniżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego.

  - Niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego:

    - 100% budynków w Obszarze V zostało wybudowanych przed 1989 rokiem, zatem o 11,9% powyżej wartości referencyjnej dla województwa lubuskiego.

  - Niezadowalający stan technicznym ciągów komunikacyjnych – część dróg betonowych na Osiedlu Witosa wymaga remontu.

# Podsumowanie

- Wybór sześciu obszarów kryzysowych do rewitalizacji zdeterminowały potrzeby Miasta wynikające z konieczności:

  - Poprawy stanu środowiska naturalnego,

  - Renowacji zabytków oraz zdekapitalizowanej substancji mieszkaniowej,

  - Stworzenia warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, w tym działalności turystycznej,

  - Poprawy funkcjonalności struktury ruchu kołowego, ruchu pieszego i estetyki przestrzeni publicznych,

  - Poprawy sytuacji społecznej, w tym zmniejszenie poziomu ubóstwa, bezrobocia oraz integracji mieszkańców obu części Miasta,

  - Stworzenia stref bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości w szczególnie zagrożonych obszarach Miasta.

# Hierarchizacja działań i kierunków interwencji

- Przy hierarchizacji działań i kierunków interwencji kierowano się przede wszystkim wyznaczonymi, w wyniku przeprowadzonych analiz, obszarami rewitalizacji i możliwością dyfuzji uzyskanych dzięki podejmowanym działaniom efektów na pozostały obszar Miasta Nowogród Bobrzański.

- Przy wyborze działań w zakresie poprawy zagospodarowania przestrzennego zmierzających do modernizacji i remontów obiektów wraz z ich otoczeniem oraz przestrzeni publicznej, w pierwszej kolejności, kierowano się celowością działań wynikającą z analizy sytuacji społeczno – gospodarczej Miasta, w drugiej kolejności złym stanem technicznym obiektów. Oceniano charakter obecnych funkcji, jakie spełniają na rewitalizowanym obszarze (np. mieszkalne, społeczne) oraz możliwości wprowadzenia nowych, spełniających cele rewitalizacji. Dodatkowe znaczenie miało posiadanie przynajmniej części dokumentacji technicznej, umożliwiającej niezwłoczne rozpoczęcie prac budowlanych, uregulowany stan własności w księgach wieczystych i brak zgłoszonych roszczeń do nieruchomości przez osoby trzecie, a także możliwość rozpoczęcia robót budowlanych bez konieczności wykwaterowania lokatorów.

- Działania w sferze społeczno – gospodarczej zostały ukierunkowane przede wszystkim na te związane z rozwojem turystyki, w celu tworzenia nowych miejsc pracy a w konsekwencji podniesienia jakości życia mieszkańców oraz poziomu konkurencyjności Miasta. Poprzez ożywienie społeczno-gospodarcze oraz napływ potencjalnych inwestorów społeczeństwo zintegruje się, dbając wspólnie o dalszy rozwój Miasta. W ramach planowanych działań realizowane będą przedsięwzięcia mające strategiczne znaczenie dla rozwoju Miasta, w tym wpływające na zmniejszenie liczby osób bezrobotnych.

- Przy wyborze działań z zakresu infrastruktury społecznej przewidzianej do modernizacji lub budowy, w tym wypoczynkowej i rekreacyjnej oraz komunikacyjnej kierowano się przede wszystkim potencjałem ich oddziaływania, przy czym preferowano te działania, których zakres oddziaływania wykraczał poza obszary rewitalizacji i stwarzał warunki lepszej dostępności nie tylko mieszkańcom Miasta, a także osobom je odwiedzającym. Ponadto, oceniano poziom wpływu na poprawę ładu i estetyki przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców.

# Planowane działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne na obszarze rewitalizowanym. Projekty przewidziane do realizacji

# Planowane działania przestrzenne, gospodarcze i społeczne na obszarze rewitalizowanym

- W ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański zaplanowano do realizacji 9 projektów. Dokonując wyboru projektów inwestycyjnych brano pod uwagę następujące kwestie:

  - Czy projekt jest odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie społeczne wynikające z analiz przeprowadzonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański,

  - Czy projekt jest komplementarny względem innych,

  - Czy projekt znajduje się w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji,

  - Czy istnieje możliwość przeprowadzenia robót inwestycyjnych bez konieczności wysiedlania mieszkańców (w przypadku budynków mieszkalnych),

  - Czy projekt można prowadzić równolegle z pozostałymi projektami,

  - Czy projekt ma przygotowaną dokumentację techniczną,

  - Czy projektodawca dysponuje lub ma zabezpieczone prawo do korzystania z nieruchomości w celu realizacji projektu.

- W Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański zostały ujęte tylko te projekty, które spełniają wskazane kryteria wyboru. Tym samym uznano za celowe preferowanie tych projektów, które dają największe szanse do wprowadzenia na zdegradowany obszar nowych oraz podniesienie rangi już istniejących funkcji. Dotyczy to w szczególności funkcji przestrzennych, społecznych, gospodarczych oraz rekreacyjnych.

- Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim poprawę jakości życia mieszkańców, w tym bezpieczeństwa publicznego oraz wpływ na atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną Miasta. Ukierunkowane zostały także na poprawę estetyki przestrzennej Miasta, co dodatkowo wpłynie na podniesienie poziomu oraz jakości życia mieszkańców.

- W wyniku realizacji projektów rewitalizacyjnych wzrośnie znaczenie Nowogrodu Bobrzańskiego. W sposób aktywny w realizację procesu rewitalizacyjnego zostaną włączeni mieszkańcy Nowogrodu Bobrzańskiego, zarówno poprzez uczestnictwo w zaplanowanych działaniach jak i możliwość zgłaszania nowych projektów.

# Szczegółowy opis projektów

| Projekt 1. Budowa przejścia pod torami kolejowymi |  |
| --- | --- |
| Lokalizacja projektu: | Obszar I: Rynek w Nowogrodzie Dolnym: ul. Tama Kolejowa oraz Marcinkowskiego |
| Beneficjent: | Gmina Nowogród Bobrzański |
| Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu | brak |
| Termin realizacji projektu: | 2010 - 2011 |
| Planowane nakłady inwestycyjne w PLN: | 1.500.000,00 |
| Stan obecny: |  |
| Osiedle Zatorze jest oddzielone od reszty Miasta Nowogród Bobrzański linią kolejową relacji Żary – Zielona Góra. W ruchu kołowym Zatorze połączone jest z centrum Nowogrodu Dolnego przejściem zlokalizowanym pod wąskim, pozbawionym chodników wiaduktem kolejowym, w ciągu drogi powiatowej 1140F. Tunel komunikacji samochodowej, nie posiada jednak pasa przeznaczonego dla pieszych, co powoduje, iż mieszkańcy Osiedla przechodzą przez nasyp kolejowy, który nie jest przystosowany do ruchu pieszego. Problemy komunikacyjne stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Do lat 50-tych XX wieku, komunikację pieszą obsługiwało przejście pod torami kolejowymi znajdujące się u zbiegu ulic Marcinkowskiego i Nowowiejskiej, które zostało zlikwidowane (zasypane), z powodu złego stanu technicznego. |  |
| Przedmiot projektu: |  |
| - Budowa (odtworzenie) przejścia pieszego (tunelu) w nasypie kolejowym. |  |
| Cel realizacji projektu i uzasadnienie wyboru: |  |
| Projekt pn. Budowa przejścia pod torami kolejowymi stanowi element procesu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański, w zakresie 3. celu strategicznego „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości komunikacyjnych w Mieście” (działanie 3.4.) oraz 4. celu strategicznego „Integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” (działanie 4.2.). Cechą specyficzną Miasta Nowogród Bobrzański i wynikającymi stąd dla jego ruchu pieszego konsekwencjami jest fakt historycznego przedzielenia obszaru mieszkalnego Miasta na dwie części linią kolejową relacji Żary – Zielona Góra. Celem przedmiotowego projektu jest połączenie Osiedla Zatorze z pozostałą częścią Miasta i tym samym poprawa obsługi ruchu pieszego, a także podniesienie jakości życia mieszkańców. Budowa przejścia pod torami kolejowymi wpłynie przede wszystkim na poziom bezpieczeństwa osób z niego korzystających. Jednocześnie stworzy warunki dla funkcjonalnej i sprawnej komunikacji pieszej pomiędzy Osiedlem Zatorze a pozostałą częścią Miasta. Realizacja planowanego projektu jest szczególnie ważna ze względu na dzieci i młodzież Osiedla, przez których planowane przejście będzie na co dzień wykorzystywane w drodze do szkoły i z powrotem. W wyniku budowy przejścia pod linią kolejową Żary – Zielona Góra nastąpi poprawa estetyki przestrzeni Miasta i wzrośnie komfort życia mieszkańców. |  |

| Projekt 2. Budowa pola kempingowego |  |
| --- | --- |
| Lokalizacja projektu: | Obszar V: Strefa poprzemysłowa w północnej części Miasta: ul Fabryczna |
| Beneficjent: | Gmina Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański |
| Termin realizacji projektu: | 2010-2012 |
| Planowane nakłady inwestycyjne w PLN: | 705.000,00 |
| Stan obecny: |  |
| Obszar strefy poprzemysłowej, na terenie której planuje się wybudowanie pola kempingowego zajmuje powierzchnię ok. 10 ha. Obecnie teren nie jest zagospodarowany, ani w żaden sposób użytkowany. Porośnięty jest łąkami. W bliskiej odległości znajduje się zbiornik wodny „Baseny”. Do najbliższej linii brzegowej jest ok. 150 m. Od strony zachodniej równolegle biegnie droga dojazdowa, ułatwiająca docelowo dojazd do planowanego pola kempingowego. |  |
| Przedmiot projektu: |  |
| - Przygotowanie nawierzchni pola, - Doprowadzenie prądu z rozdziałem na każde stanowisko biwakowe (ok. 30 punktów sieciowych), - Wykonanie oświetlenia całego obiektu, - Wybudowanie sanitariatów, - Doprowadzenie wody, - Wybudowanie ogrodzenia obiektu, - Przygotowanie miejsc na grill i ogniska, - Postawienie drewnianych ławek, stołów, - Wybudowanie drewnianej altanki chroniącej przed deszczem, - Zagospodarowanie terenu zielenią, - Wybudowanie boiska do siatkówki, - Postawienie na terenie pola biwakowego mini placu zabaw, - Budowa parkingu, - Modernizacja drogi dojazdowej. |  |
| Cel realizacji projektu i uzasadnienie wyboru: |  |
| Projekt pn. Budowa pola kempingowego stanowi element procesu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański, w zakresie 1. celu strategicznego „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej” (działania 1.3., 1.4., 1.5.), 2 celu strategicznego „Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Miasta” (działanie 2.3., 2.7.). Kemping to wakacje na świeżym powietrzu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą, którego brakuje w codziennym życiu. To także możliwość nawiązania kontaktów i spędzenia wolnego czasu z innymi amatorami tego rodzaju wypoczynku. Jak potwierdzają statystyki kemping i caravanning zyskują na popularności i to nie tylko w miesiącach letnich. Dla ich amatorów, zarówno polskich jak i zagranicznych, każda pora roku ma swój specyficzny urok, który najlepiej docenia się na łonie natury, bez nowoczesnych udogodnień, przy wykorzystaniu rowerów, łodzi i pieszych szlaków turystycznych. Także dla dzieci jest to atrakcyjny odpoczynek – na polu kempingowym zawsze znajdą się towarzysze zabaw, a dodatkowo czas spędzany aktywnie na świeżym powietrzu ogranicza czas spędzany przed telewizorem i komputerem. Celem projektu jest zagospodarowanie nieużytków położonych w strefie poprzemysłowej na obszarze Miasta i nadanie im nowych, turystyczno – rekreacyjnych funkcji. W wyniku realizacji projektu wzrośnie atrakcyjność turystyczna Miasta Nowogród Bobrzański, stymulowana ożywieniem gospodarczym w branżach okołoturystycznych i zwiększeniem liczby nowych miejsc pracy. |  |

| Projekt 3. Rekultywacja parku dendrologiczno - rekreacyjnego |  |
| --- | --- |
| Lokalizacja projektu: | Obszar IV: Rynek w Nowogrodzie Górnym: obszar pomiędzy ulicami Henryka Brodatego (Droga krajowa nr 27), Młyńska, Zacisze i św. Jadwigi. |
| Beneficjent: | Gmina Nowogród Bobrzański |
| Termin realizacji projektu: | 2009 -2013 |
| Planowane nakłady inwestycyjne w PLN: | 1.450.000,00 |
| Stan obecny: |  |
| Kompleks parkowo-łąkowy, o łącznej powierzchni ok. 24 ha, położony jest na prawym brzegu rzeki Bóbr, na stromej skarpie zachodniej. Jest to teren o wysokich walorach krajobrazowych i widokowych. Cechuje się bardzo bogatą roślinnością, nawiązującą do lasów typu grądowego oraz silnym zróżnicowaniem rzeźby terenu (liczne wąwozy, stoki, strome zejścia). Obecnie teren parku jest w większości zdegradowany (brak właściwego oświetlenia i systemu ścieżek rowerowych). |  |
| Przedmiot projektu: |  |
| - Uporządkowanie terenu, - Budowa ścieżek, - Budowa oświetlenia parkowego, - Nasadzenia, - Odbudowa oczka wodnego (stawu). |  |
| Cel realizacji projektu i uzasadnienie wyboru: |  |
| Projekt pn. Rekultywacja parku dendrologiczno - rekreacyjnego stanowi element procesu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański, w zakresie 2 celu strategicznego „Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Miasta” (działanie 2.1, 2.4.) oraz 3 celu strategicznego „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości komunikacyjnych w Mieście (działanie 3.2.) Park dendrologiczny, stanowi wyodrębniony obszar, na którym znajduje się kolekcja drzew i krzewów. Utrzymywany w celu naukowo-badawczym służy także introdukcji, tj. wprowadzeniu do uprawy obcych gatunków roślin oraz ich aklimatyzacji, bądź ochronie rzadkich gatunków i odmian. Ma także charakter dydaktyczno-wychowawczy, popularyzatorski i rekreacyjny. Przedmiotowy projekt rekultywacji parku dendrologiczno – rekreacyjnego ma na celu przywrócenie jego wartości użytkowych i przyrodniczych, zdegradowanych w wyniku zaniechania inwestycji. Kompleksowe zagospodarowanie terenu na publiczną przestrzeń zieleni miejskiej wraz ze ścieżkami rowerowymi umożliwi komunikacyjne połączeniem obecnie nie powiązanych ze sobą i zaniedbanych miejsc. W wyniku realizacji projektu wzrośnie poziom bezpieczeństwa osób z niego korzystających. Powstanie wkomponowany w historyczny układ architektury miejskiej oraz wykorzystujący jego indywidualne wartości przyrodnicze teren zieleni miejskiej, miejsce wypoczynku, spotkań i rekreacji mieszkańców Miasta, w tym osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych. Jednocześnie wpłynie pozytywnie na estetykę Miasta i funkcjonalność przestrzeni miejskiej. Teren parku wzmocni także potencjał turystyczny Miasta, a nowa przestrzeń podniesie walory środowiskowe Miasta oraz. stworzy warunki do popularyzowania wiedzy o drzewach i krzewach wśród mieszkańców i turystów. |  |

| Projekt 4. Poprawa stanu dróg lokalnych |  |
| --- | --- |
| Lokalizacja projektu: | Obszar II: strefa mieszkalna w Nowogrodzie Dolnym: ulice Winiary, Wojska Polskiego, Drzewna, Spacerowa, Dworcowa, Piaskowa oraz parking przy ulicy piaskowej. |
| Beneficjent: | Gmina Nowogród Bobrzański ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański |
| Termin realizacji projektu: | 2009-2010 |
| Planowane nakłady inwestycyjne w PLN: | 2.600.000,00 |
| Stan obecny: |  |
| Obecny stan infrastruktury drogowej na obszarze objętym projektem należy uznać za mocno niezadowalający. Drogi, o znaczeniu lokalnym, są znacznie zniszczone, nie posiadają chodników stwarzając tym samym duże niebezpieczeństwo dla przechodniów. Nawierzchnia w przeważającej części jest gruntowa, w pozostałej części pokryta jest tłuczniem oraz kostką brukową. Infrastruktura drogowa znajdująca się w obszarze objętym projektem charakteryzuje się wysokim stopniem technicznego zużycia. Brakuje parkingów. |  |
| Przedmiot projektu: |  |
| - Modernizacja dróg : - ul. Winiary - 332,3 m (1 661,5 m2), - ul. Wojska Polskiego – 276 m (1 242,0 m2). - ul. Drzewna – 278 m (1 251,9 m2), - ul. Spacerowa – 332,5 m (1 496,25m2), - ul. Dworcowa – 440,3 m (2 421,65 m2), - ul. Piaskowa – 514,7 m (2 831,13 m2), - Budowa parkingów przy ul. Piaskowej - (1 697,5 m2), - Budowa chodników, - Nasadzenia. |  |
| Cel realizacji projektu: |  |
| Projekt pn. Poprawa stanu dróg lokalnych stanowi element procesu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański, w zakresie 1 celu strategicznego „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej” (działanie 1.8.) oraz 3 celu strategicznego „Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości komunikacyjnych w Mieście (działanie 3.1.) Drogi będące przedmiotem projektu, ze względu na zły stan techniczny, wymagają remontów. Zdewastowane ciągi uliczne oraz brak ciągów pieszych skutkują zwiększonym zagrożeniem wystąpienia wypadków i ograniczają bezpieczeństwo ruchu drogowego, kołowego i pieszego, w tym dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej. Obecna sytuacja praktycznie uniemożliwia swobodne korzystanie z dróg osobom niepełnosprawnym. Realizacja projektu pozwoli na poprawę poziomu bezpieczeństwa zarówno użytkowników dróg publicznych w ruchu kołowym jak i pieszym oraz ułatwi wewnętrzną komunikację w Mieście przez co wzrośnie komfort jazdy oraz skróci się czas przejazdu. Modernizacja przedmiotowych dróg, doprowadzi także do rozładowania ruchu samochodowego w centrum Miasta. Wzrośnie estetyka przestrzeni miejskiej poprzez uzupełnienie zieleni przyulicznej. Z kolei budowa parkingów jest odpowiedziom na wzrost liczby samochodów będących w posiadaniu mieszkańców Miasta, co doprowadzi do rozwiązania aktualnego problemu, jakim jest brak miejsc postojowych. Skutkiem budowy nowych parkingów będzie ponadto likwidacja dzikich miejsc postojowych, eliminacja zanieczyszczeń gleby a także poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. |  |

| Projekt 5. Przebudowa miejskiego placu zabaw w Nowogrodzie Bobrzańskim |  |
| --- | --- |
| Lokalizacja projektu: | Obszar II: Strefa mieszkalna w Nowogrodzie Dolnym: plac przy skrzyżowaniu ul. Żarskiej, Pocztowej i Mickiewicza |
| Beneficjent: | Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11 |
| Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu | Wspólnota Mieszkaniowa Żarska 2 |
| Termin realizacji projektu: | 2009 – 2010 |
| Planowane nakłady inwestycyjne w PLN: | 160.000,00 |
| Stan obecny: |  |
| Plac znajduje się przy skrzyżowaniu głównych ulic Obszaru II: Strefa mieszkalna w Nowogrodzie Dolnym i przylega bezpośrednio do bloku mieszkalnego, położonego przy ul. Żarskiej. Od stron południowej oraz zachodniej otoczony jest kilkudziesięcioletnimi lipami, wzdłuż ulic rosną młode drzewa i krzewy. Powierzchnia placu porośnięta jest trawą. Usytuowano na nim w części centralnej drewniane drabinki wraz ze zjeżdżalnią dla dzieci, od północy 2 drewniane konstrukcje huśtawek, na północy 2 piaskownice. Wzdłuż ulic plac ogrodzony jest drewnianym płotem na słupkach stalowych. Ponadto z każdej strony występuje chodnik, który przylega do ulic, a plac przecina nieutwardzona ścieżka. Na terenie placu brakuje małej architektury (ławek parkowych, koszy). Wspólnota Mieszkaniowa Żarska 2 – posiada dokumentację i pozwolenie budowlane na przebudowę ganków wejściowych. |  |
| Przedmiot projektu: |  |
| - Budowę ciągów pieszych na placu i przyległych od strony budynku ( chodniki przyległe do ulic pozostają bez zmian), - Modernizację placu zabaw dla dzieci z budową małej architektury, - Wykonaniem nasadzeń roślin, - Budowę miejsca postojowego dla pojazdów przy placu zabaw, - Przebudowę ganków wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przebudową chodników, bezpośrednio położonych przy placu zabaw |  |
| Cel realizacji projektu: |  |
| Projekt pn Przebudowa miejskiego placu zabaw w Nowogrodzie Bobrzańskim stanowi element procesu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański, w zakresie 1 celu strategicznego „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej” (działanie 1.8, 1.9.) oraz 2 celu strategicznego „ Rozwój turystyki i rekreacji, w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Miasta”(działanie 2.1.). Realizacja projektu poniesie aktywność ruchową na świeżym powietrzu dzieci i młodzieży, tym samym wpłynie korzystnie na ich stan zdrowia. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji gdy współcześnie coraz więcej czasu spędza się w pomieszczeniach, przed telewizorem i komputerem, co w rezultacie wpływa na spadek poziomu aktywności ruchowej. Z tego względu, ważne jest wspieranie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz motywowanie ich do osiągania coraz wyższych poziomów aktywności ruchowej. Wspólna zabawa z rówieśnikami na placu wyposażonym w atrakcyjne sprzęty sprawia dzieciom wiele radości oraz w sposób istotny przyczynia się do rozwoju fizycznego i uczy współżycia w grupie. Zachęcanie dziecka do aktywności fizycznej od najmłodszych lat, przeradza się w pozytywne nastawienie do aktywnego stylu życia w późniejszym wieku, a co za tym idzie zmniejsza liczbę osób z nadwagą i otyłością oraz zagrożenie zachorowalnością na tzw. choroby cywilizacyjne. Aktywność fizyczna jest niezbędna w procesie wzrostu i kształtowania się układu kostnego dziecka. Dodatkowo wysiłek, śmiech i krzyk przyczyniają się do rozwoju układu oddechowego, zwiększenia pojemności płuc, dotlenienia organizmu, a przede wszystkim do zwiększenia jego wydolności. Ponadto, przebudowa miejskiego placu zabaw stworzy miejsce wypoczynku dla matek i ojców z dziećmi, podnosząc poziom bezpieczeństwa przebywania w miejskiej przestrzeni publicznej, oddalonej w odpowiedniej odległości od ruchu ulicznego. Równocześnie, realizacja projektu wpłynie na poprawę estetyki zabudowy śródmieścia, , a co za tym idzie na wzrost atrakcyjności Miasta oraz poprawę jakości życia jego mieszkańców. |  |

| Projekt 6. Humanizacja tkanki mieszkaniowej wraz z otoczeniem |  |
| --- | --- |
| Projekt 6.1. Termomodernizacja budynków spółdzielczych położonych w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Winiary oraz odnowienie otoczenia |  |
| Lokalizacja projektu | Obszar II: Strefa mieszkalna w Nowogrodzie Dolnym: ul. Winiary 12, 13, 14 i 16. |
| Beneficjent: | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Winiary 13A. |
| Termin realizacji projektu: | 2010-2015 |
| Planowane nakłady inwestycyjne w PLN: | 1.530.700,00 |
| Stan obecny: |  |
| Budynki mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej, wybudowane z „wielkiej płyty”, pochodzą z okresu 1989-1992. Budynki są 4 kondygnacyjne, podpiwniczone z dachem płaskim, krytym papą termozgrzewalną. Stolarka okienna jest wymieniona tylko w niektórych lokalach mieszkalnych. Bloki wymagają ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu, wymiany okien na klatkach schodowych i w piwnicach , przez które ucieka dużo ciepła w sezonie grzewczym, co ma wpływ na większe zużycie energii cieplnej (gazu ziemnego). Ocieplenia wymagają także stropodachy, przez które następują ubytki ciepła w sezonie grzewczym oraz których słaba izolacja powoduje nagrzanie mieszkań położonych na ostatnich kondygnacjach, w sezonie letnim. Ocieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych poprawi komfort cieplny tych mieszkań. Dla poprawy estetyki i bezpieczeństwa przed budynkami mieszkalnymi potrzebna jest również modernizacja nawierzchni ciągów pieszych (chodników) oraz odcinka jezdni, parkingów przy budynkach i boksów na odpady stałe. Jezdnia jest betonowa, popękana i z dziurami, natomiast chodniki i wejścia do klatek schodowych wyłożone są płytkami betonowymi uzupełnianymi wylewkami betonowymi, co powoduje, że są bardzo nierówne i jednocześnie mniej bezpieczne dla pieszych. Śmietniki są murowane (boksy), przykryte blachą falistą. |  |
| Przedmiot projektu: |  |
| - Wymianę okien na klatkach schodowych i w piwnicach bloków przy ul. Winiary 12, 13, 14 i 16 w Nowogrodzie Bobrzańskim, - Ocieplenie i położenie struktury na ściany zewnętrzne w/w bloków, - Ocieplenie stropodachów, - Położenie nowych opierzeń dostosowanych szerokością do ocieplonych ścian, - Wykonanie nowych opasek drenażowych wokół budynków, - Zdjęcie starej nawierzchni chodników i położenie kostki polbrukowej, - Położenie nowej nawierzchni na drogę i parkingi. - Odnowienie ścian boksów na odpady stałe, wykonanie nowego zadaszenia oraz bramki wejściowej w celu ich zamknięcia. |  |
| Cel realizacji projektu: |  |
| Projekt pn „Termomodernizacja budynków spółdzielczych położonych w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Winiary oraz odnowienie otoczenia” stanowi element procesu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański, w zakresie 1 celu strategicznego „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej” (działanie 1.8, 1.9.). |  |
| Projekt 6. 2. Odnowa elewacji budynków spółdzielczych w Nowogrodzie Bobrzańskim, docieplenie stropodachów, odnowienie chodników przed wejściami do budynków (ciągów pieszych), oraz boksów na odpady stałe (śmietników). |  |
| Lokalizacja projektu: | Obszar IV: Rynek w Nowogrodzie Górnym: ul. Zamkowa 1 i 3, 9 Maja 4, 5 i 13, Kochanowskiego. |
| Beneficjent: | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Winiary 13A. |
| Termin realizacji projektu: | 2010 – 2015 |
| Planowane nakłady inwestycyjne w PLN: | 1.070.000,00 |
| Stan obecny: |  |
| Budynki Spółdzielni Mieszkaniowej znajdują się w samym centrum Miasta Nowogród Bobrzański, na tzw. „rynku” i swoim wyglądem określają estetykę tego miejsca. Bloki mieszkalne wykonane w systemie „wielkiej płyty” w latach 70-tych, są już ocieplone (w latach 80-tych XX wieku), wymienione są okna na klatkach schodowych i w większości mieszkań, ale naprawy i pomalowania wymaga elewacja (jest popękana, są wykwity biologiczne). Chodniki przed budynkami, wykonane z płytek cementowych bądź wylewek cementowych, są zużyte i zniszczone, wymagają zdjęcia, wyrównania podłoża i położenia nowej nawierzchni (np. z kostki polbrukowej). Boksy na odpady stałe wymagają naprawy ścian i zadaszenia oraz zamknięcia. |  |
| Przedmiot projektu: |  |
| - Likwidacje wykwitów biologicznych na elewacji za pomocą odpowiednich środków chemii budowlanej oraz spękań tynków, - Pomalowanie naprawionej elewacji, - Wykonanie nowych opasek drenażowych wokół budynków, - Zdjęcie obecnej nawierzchni chodników przed budynkami, - Wyrównanie terenu i położenie nowej nawierzchni z kostki polbrukowej, - Naprawę ścian boksów na odpady stałe, wymiana zadaszenia oraz wykonanie furtek zamykających wejścia. |  |
| Cel realizacji projektu: |  |
| Projekt pn „Odnowa elewacji budynków spółdzielczych w Nowogrodzie Bobrzańskim, docieplenie stropodachów, odnowienie chodników przed wejściami do budynków (ciągów pieszych), oraz boksów na odpady stałe (śmietników).” stanowi element procesu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański, w zakresie 1 celu strategicznego „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej” (działanie 1.8, 1.9.). |  |
| Projekt 6. 3. Remont kapitalny budynku mieszkalnego. Lokalizacja projektu:; Obszar II: Strefa mieszkalna w Nowogrodzie Dolnym: ul. Żymierskiego 2. Beneficjent:; Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim. Termin realizacji projektu:; 2009-2010. Planowane nakłady inwestycyjne w PLN:; 200.000,00. Stan obecny:. Przedmiotowy budynek jest jednopiętrowy, częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Fundamenty budynku wykonane są z kamienia polnego na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej. Stropy nad piwnicą są skonstruowane w postaci sklepień ceglanych. Stropy nad parterem i I piętrem – drewniane, o konstrukcji belkowej. Dach budynku jest drewniany, dwuspadowy pokryty dachówką. Konstrukcja schodów do piwnicy jest ceglana, natomiast z parteru na I piętro i kolejno na poddasze – konstrukcja drewniana. Okna w budynku są zróżnicowane. Część okien drewnianych (skrzynkowych), część natomiast z PCV. Drzwi na ogół płytowe. Posadzki w piwnicy są ceglane i cementowe, w pomieszczeniach mieszkalnych i na strychu podłogi drewniane. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne są cementowo-wapienne. Budynek wykorzystywany jest na cele mieszkaniowo-usługowe. W piwnicy zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze. Na parterze w części budynku znajduje się sklep mięsny. Pozostałą część parteru i całe I piętro wykorzystywane jest na cele mieszkalne. Na parterze mieści się jedno mieszkanie, a na I piętrze dwa lokale mieszkalne. Budynek wymaga przeprowadzenia remontu dachu, częściowej wymiany stolarki okiennej oraz prac termomodernizacyjnych.. Przedmiot projektu:. - Remont więźby dachowej, - Remont pokrycia dachu, - Remont stropu nad I piętrem wraz z podłogą strychu, - Prace termomodernizacyjne (docieplenia elewacji) - Częściowa wymiana stolarki okiennej, - Przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej.. Cel realizacji projektu:. Projekt pn „Remont kapitalny budynku mieszkalnego” stanowi element procesu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański, w zakresie 1 celu strategicznego „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej” (działanie 1.9., 1.11.).. Uzasadnienie wyboru:. Projekty w zakresie humanizacji tkanki mieszkaniowej mają na celu poprawę estetyki budynków i ich otoczenia, co w sposób pozytywny wpłynie na wygląd tkanki miejskiej i poprawę życia mieszkańców. Wykonanie termomodernizacji budynków poprawi komfort cieplny w budynkach spółdzielczych, zmniejszy zużycie energii cieplnej, a tym samym ograniczy zanieczyszczenie środowiska poprzez mniejszą emisję spalin z kotłowni osiedlowej. Naprawa i wymiana nawierzchni ciągów pieszych przed budynkami przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa komunikacji pieszej w otoczeniu budynków oraz w sposób znaczący osobom niepełnosprawnym ułatwi poruszanie się. Ponadto estetyczna, ekologicznie czysta miejscowość (dodatkowym atutem miasta jest położenie w pobliżu granicy państwa, na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych), ma szansę przyciągnąć inwestorów krajowych i zagranicznych i tym samym wpłynąć na poprawę rozwoju ekonomicznego regionu, powstanie nowych miejsc pracy i spadek bezrobocia. Działania te, poprzez zwiększenie atrakcyjności obszaru, wpłyną także na rozwój turystyczny Nowogrodu Bobrzańskiego.. |

| Projekt 7. Modernizacja kotłowni lokalnej |  |
| --- | --- |
| Lokalizacja projektu: | Obszar II: Strefa mieszkalna w Nowogrodzie Dolnym: kotłownia osiedlowa przy ul. Żarskiej i Mickiewicza |
| Beneficjent: | Zakład Gospodarczy GKS FADOM 66-010 Nowogród Bobrzański ul. Rynek 26 |
| Inne podmioty uczestniczące w realizacji projektu | Wspólnota Mieszkaniowa Żarska 2 Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 8 |
| Termin realizacji projektu: | 2009-2010 |
| Planowane nakłady inwestycyjne w PLN: | 278.000,00 |
| Stan obecny: |  |
| Kotłownia lokalna obsługująca bloki mieszkalne wybudowana została na początku lat 90-tych. W początkowym okresie źródłem ciepła były dwa kotły opalane koksem o mocy 260 kW. W latach 2001-2003 po przeprowadzonej modernizacji zastąpiono kotły żeliwne, kotłami stalowymi opalanymi miałem węglowym. Przyniosło to efekt ekonomiczny lecz nie poprawiło norm ekologicznych. Dziś istnieje możliwość wykonania przyłącza gazowego i przebudowy kotłowni z montażem kotłów opalanych gazem wraz z podłączeniem instalacji solarnej. |  |
| Przedmiot projektu: |  |
| - Wykonanie przyłącza gazowego, - Montaż instalacji gazowej z montażem nowych kotłów, - Montaż instalacji solarnej, - Przebudowę części pomieszczeń kotłowni na pomieszczenia użytkowe (zmiana sposobu użytkowania), - Możliwość podjęcia działalności gospodarczej w wykorzystanej powierzchni użytkowej, - Zagospodarowanie zbędnych placów składowych na drogę osiedlową i place postojowe, - Likwidacja składu żużla. |  |
| Cel realizacji projektu i uzasadnienie wyboru: |  |
| Projekt pn „Modernizacja kotłowni lokalnej” stanowi element procesu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański, w zakresie 1 celu strategicznego „Podniesienie jakości przestrzeni publicznej” (działanie 1.2.,1.9., 1.11.). Planowane działanie ma na celu poprawę stanu środowiska naturalnego w Mieście, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza. Są one głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, działają niekorzystnie również na świat roślinny, zaburzając procesy fotosyntezy. Zanieczyszczenie powietrza oddziałuje negatywnie także na ludzi poprzez powstawanie schorzeń układu oddechowego oraz alergii. Montaż instalacji solarnej do przetwarzania promieniowania słonecznego w użytkową energię cieplną polega na zakupie kolektorów słonecznych wytwarzanych i użytkowanych już dziś na całym świecie. Są to urządzenia wychwytujące energię słoneczną i zamieniające na energię cieplną. Różne przeprowadzane w Polsce analizy wykazały, że można zaoszczędzić około 70% energii konwencjonalnej w procesach przygotowywania ciepłej wody użytkowej i około 20% w procesach ogrzewania pomieszczeń. Dodatkowo, olbrzymim atutem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza przy wykorzystaniu tego alternatywnego, ekologicznego źródła energii. Modernizacja kotłowni miejskiej wpłynie także na poprawę estetyki przestrzeni Miasta, a tym samym na wzrost jakości życia mieszkańców. Ponadto, przebudowa części pomieszczeń kotłowni na pomieszczenia użytkowe umożliwi nadanie obiektowi nowych funkcji. |  |

# Plan finansowy Lokalnego Programu Rewitalizacji

- Harmonogram rzeczowo-finansowy projektów inwestycyjnych planowanych do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański z uwzględnieniem źródeł finansowania prezentuje poniższa tabela.

Tabela 55. Źródła finansowania inwestycji planowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański(w tys. zł)

| Nazwa projektu | Czas realizacji | Finansowanie projektu |  | Koszt realizacji projektu w rozbiciu na poszczególne lata |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Źródło finansowania | Kwota | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Projekt 1. Budowa przejścia pod torami kolejowymi | 2010-2011 | Ogółem | 1 500 |  |  | 750 | 750 |  |  |  |  |
|  |  | środki własne | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z funduszy UE | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt 2. Budowa pola kempingowego | 2010-2012 | Ogółem | 705 |  |  | 55 | 400 | 250 |  |  |  |
|  |  | środki własne | 352,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z funduszy UE | 352,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt 3. Zagospodarowanie parku | 2009-2013 | Ogółem | 1 450 |  | 50 | 200 | 400 | 400 | 400 |  |  |
|  |  | środki własne | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z funduszy UE | 725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt 4. Poprawa stanu dróg lokalnych | 2009-2010 | Ogółem | 2 600 |  | 1 200 | 1 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | środki własne | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z funduszy UE | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne (np. kredyty) | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt 5. Przebudowa miejskiego placu zabaw w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2009-2010 | Ogółem | 160 |  | 80 | 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | środki własne | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z funduszy UE | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne (Wspólnota Mieszkaniowa Żarska 2) | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt 6. Humanizacja tkanki mieszkaniowej wraz z otoczeniem | 2009-2015 | Ogółem | 2 800,7 |  | 100 | 540 | 530 | 530 | 380 | 400 | 320,7 |
|  |  | środki własne | 360,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z funduszy UE | 1 400,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne (np. kredyty) | 1 040,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt 6.1. Termomodernizacja budynków spółdzielczych położonych w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Winiary oraz odnowienie otoczenia | 2010-2015 | Ogółem | 1 530,7 |  |  | 260 | 300 | 300 | 250 | 250 | 170,7 |
|  |  | środki własne | 153,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z funduszy UE | 765,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne (np. kredyty) | 612,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt 6.2. Odnowa elewacji budynków spółdzielczych w Nowogrodzie Bobrzańskim, docieplenie stropodachów, odnowienie chodników przed wejściami do budynków (ciągów pieszych), oraz boksów na odpady stałe (śmietników). | 2010-2015 | Ogółem | 1 070 |  |  | 180 | 230 | 230 | 130 | 150 | 150 |
|  |  | środki własne | 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z funduszy UE | 535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne (np. kredyty) | 428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt 6. 3. Remont kapitalny budynku mieszkalnego ul. Żymierskiego 2 | 2009-2010 | Ogółem | 200 |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | środki własne | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z funduszy UE | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt 7. Modernizacja kotłowni lokalnej w Nowogrodzie Bobrzańskim | 2009-2010 | Ogółem | 278 |  | 139 | 139 |  |  |  |  |  |
|  |  | środki własne | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z funduszy UE | 139 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne (np. kredyty) | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne (Wspólnota Mieszkaniowa Żarska 2) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne (Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 8) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finansowanie projektów ogółem | 2009 - 2015 | Ogółem | 9 493,7 |  | 1 569 | 3 164 | 2 080 | 1 180 | 780 | 400 | 320,7 |
|  |  | środki własne | 3 127,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | środki z funduszy UE | 4 346,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | inne (np. kredyty) | 2 019,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# System wdrażania, monitorowania, aktualizacji. Komunikacja i partycypacja społeczna

# Wdrażanie

- Ważnym elementem decydującym o skuteczności realizacji założeń i celów każdego dokumentu planistycznego jest efektywny i przemyślany system jego wdrażania. W celu wdrażania i monitorowania Programu, Burmistrz Miasta Nowogród Bobrzański powołał:

  - Pełnomocnika ds. rewitalizacji,

  - Zespół ds. rewitalizacji.

- W skład Zespołu ds. rewitalizacji wchodzą merytoryczni pracownicy Urzędu Miejskiego.

- Do zadań Pełnomocnika ds. rewitalizacji należy koordynacja wdrażania Programu na obszarze Miasta, przygotowywanie projektów aktualizacji Programu, jego promocja, organizacja systemu monitorowania, współdziałanie z partnerami społecznymi.

- Odpowiedzialność za realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji w Mieście Nowogród Bobrzański ponosi Burmistrz. W prawidłowej realizacji projektów obejmujących równocześnie różne aspekty (przestrzenne, gospodarcze i społeczne), Burmistrza wspomagają członkowie interdyscyplinarnego Zespołu ds. rewitalizacji.

- W odniesieniu do projektów realizowanych przez inne jednostki organizacyjne Miasta, odpowiedzialność za ich prawidłową realizację ponosić będą kierownicy tych jednostek. W przypadku projektów zewnętrznych, za ich prawidłową realizację odpowiadać będą projektodawcy.

- Do zadań Pełnomocnika ds. rewitalizacji należy:

  - Zbieranie, z wszelkich źródeł, informacji o rejonach Gminy, które wymagają wsparcia,

  - Inicjowanie propozycji nowych działań, w tym modyfikacja bądź całkowita zmiana granic obszaru, który powinien podlegać rewitalizacji,

  - Wstępna analiza zgłaszanych projektów, zarówno pod względem merytorycznym, jak i pod względem celowości,

  - Prowadzenie bieżącego monitoringu projektów i działań już realizowanych, przedstawianie propozycji ich bieżącej modyfikacji czy aktualizacji,

  - Składanie propozycji wniosków w zakresie zmian Lokalnego Programu Rewitalizacji na poziomie strategicznym.

- Zadaniem Pełnomocnika ds. rewitalizacji jest także bieżąca współpraca ze wszystkimi beneficjentami Programu i realizatorami projektów, zarówno zewnętrznych jak i miejskich. Ponadto jest on zobligowany do udostępniania informacji, organizowania spotkań, konferencji, konsultacji w celu upowszechnienia informacji o Lokalnym Programie Rewitalizacji i o poszczególnych projektach. Informacje te powinny być upowszechniane wśród mieszkańców oraz działających na terenie Miasta podmiotów i środowisk opiniotwórczych. Obowiązkiem Pełnomocnika jest ponadto organizowanie dialogu społecznego w sprawach dotyczących potrzeb oraz możliwości aktualizacji Programu.

# Monitorowanie realizacji projektów i osiągania zakładanych celów Lokalnego Programu Rewitalizacji

- Realizacja poszczególnych projektów i całego Programu monitorowana będzie na poziomie wskaźników: produktu, rezultatu i oddziaływania. Stopień ich osiągania sprawdzany będzie w ramach prowadzonego cyklicznie monitoringu.

- Częstotliwość pomiaru zależy od kategorii wskaźnika i od poziomu jego pomiaru w strukturze wdrażania. Wskaźniki produktu będą mierzone co najmniej raz na kwartał, wskaźniki rezultatu corocznie lub po zakończeniu projektu. Natomiast pomiar wskaźników oddziaływania odbywać się będzie po zakończeniu projektu w ciągu kolejnych 5 lat.

- Monitoring prowadzić będą pracownicy Urzędu Miejskiego. Podstawą do jego przeprowadzania będą dane uzyskane od podmiotów zaangażowanych w rewitalizację wyznaczonego obszaru Miasta. W zakresie badania trudnomierzalnych wskaźników oddziaływania wykonywane będą dodatkowe badania i ekspertyzy. Monitoring w zakresie osiąganych wskaźników produktu i rezultatu będzie wykonywany w oparciu o przedstawione niżej zestawienie wskaźników.

Tabela 56. Zbiorcze zestawienie wskaźników

| Wskaźniki produktu | Jednostka miary |
| --- | --- |
| Liczba zrewitalizowanych obszarów | szt. |
| Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów | ha |
| Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów | szt. |
| Powierzchnia zrekultywowanych zdegradowanych obszarów | ha |
| Kubatura zmodernizowanych budynków z obszarów | m3 |
| Liczba budynków poddanych renowacji | szt. |
| Powierzchnia budynków poddanych renowacji | m2 |
| Liczba budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej | szt. |
| Powierzchnia budynków poddanych remontowi/przebudowie infrastruktury technicznej | m2 |
| Liczba budynków poddanych termomodernizacji | szt. |
| Powierzchnia budynków poddanych termomodernizacji | m2 |
| Liczba nowo zbudowanych budynków | szt. |
| Powierzchnia nowo zbudowanych budynków | m2 |
| Powierzchnia zdegradowanych obszarów Miasta poddanych rehabilitacji | m2 |
| Liczba obiektów zmodernizowanych na cele kulturalne i turystyczne | szt. |
| Liczba budynków przebudowanych/wyremontowanych na cele społeczne | szt. |
| Długość zmodernizowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją | km |
| Liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej | szt. |
| Powierzchnia zmodernizowanych obiektów infrastruktury drogowej | m2 |
| Liczba obiektów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych | szt. |
| Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury społecznej | szt. |
| Powierzchnia obiektów wybudowanych/ zmodernizowanych na cele sportowo-rekreacyjne | m2 |
| Liczba zainstalowanych systemów monitoringu | szt. |
| Liczba nowych miejsc postojowych | szt. |
| Liczba terenów zielonych poddanych rekultywacji | ha |
| Wskaźniki rezultatu | Jednostka miary |
| Powierzchnia terenów poprzemysłowych i powojskowych poddanych rekultywacji | ha. |
| Liczba osób objętych procesami rewitalizacyjnymi | osoba |
| Liczba funkcjonujących na zrewitalizowanym obszarze instytucji/ organizacji (instytucji publicznych, społecznych, organizacji pozarządowych) | szt. |
| Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami | szt. |
| Liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów | szt. |
| Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej | szt. |
| Powierzchnia nowych obiektów infrastruktury kulturalnej | m2 |
| Powierzchnia zabudowanych pustych przestrzeni publicznych | m2 |
| Wskaźnik wykrywalności nowych przestępstw | % |

# System aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański

- Procesy rewitalizacyjne mają charakter dynamiczny. Istotnym elementem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański jest bieżąca ocena aktualnych potrzeb oraz priorytetów na poziomie Miasta. Ocena potrzeb powinna dotyczyć wskazania projektów, które należy realizować w pierwszej kolejności oraz wyboru nowych obszarów gdzie muszą zostać skoncentrowane działania związane z rozwojem społeczno-gospodarczym. Ocena powinna umożliwiać aktualizację zarówno na poziomie operacyjnym (aktualizacja kwartalna), jak i na poziomie strategicznym (aktualizacja roczna).

- Celem aktualizacji kwartalnej jest identyfikacja nowych projektów bądź wprowadzanie zmian do już podjętych przedsięwzięć. Celem aktualizacji rocznej jest dokonywanie wyborów o charakterze strategicznym, wypracowanie wizji rozwoju procesów rewitalizacji, przede wszystkim w skali całego Miasta i jej uwzględnienie przy planowaniu budżetu Miasta na kolejny rok kalendarzowy.

- Pełnomocnik ds. rewitalizacji przyjmuje opinie, propozycje i wnioski dotyczące aktualizacji projektów już przyjętych, włączenia do Programu nowych projektów, jak również ewentualnej modyfikacji istniejącego lub wyznaczenia nowego obszaru bądź obszarów wymagających rewitalizacji.

- Proponowane zmiany będą przekazywane Pełnomocnikowi ds. rewitalizacji w celu rozpoczęcia procedury wprowadzenia zaaprobowanych zmian do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański. Przed ostatecznym przyjęciem zmian przez Radę Miejskiej, będą one przedstawiane, w celu zasięgnięcia opinii, społeczności lokalnej.

# Komunikacja i partycypacja społeczna

- Zarówno przygotowanie, jak i realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański odbywa się z zachowaniem zasady partnerstwa. W trakcie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański planowane kierunki działań oraz projekty były konsultowane ze środowiskami partnerów społecznych, zainteresowanymi określonymi dziedzinami np. infrastrukturą drogową i pieszą, turystyką, sferą społeczną oraz środowiskiem naturalnym.

- Powodzenie działań realizowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański wymaga współpracy wielu podmiotów, nie tylko z sektora publicznego. Władze Miasta Nowogród Bobrzański dążyć będą do jak największego zaangażowania w działania rewitalizacyjne organizacji pozarządowych oraz podmiotów prywatnych.

- Lokalnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański będzie towarzyszyła otwarta polityka informacyjna, zarówno podczas opracowywania programu, jak i podczas jego późniejszej realizacji.

- Zakłada ona informowanie mieszkańców rewitalizowanego obszaru oraz całego Miasta, najpierw o założeniach projektu, później o konkretnych planach, wreszcie o efektach prac. Informacje będą upowszechniane poprzez opracowanie materiałów informacyjnych o programie rewitalizacji, a także ulotek informujących o poszczególnych projektach (przedmiot projektu, cele realizacji projektu, przewidywane koszty i terminy realizacji).

- Materiały informacyjne, wraz z ankietami umożliwiającymi wypowiedzenie się respondentom, będą udostępniane podczas organizowanych bezpośrednich spotkań z mieszkańcami, przy okazji organizowanych konferencji, poprzez korespondencję listowną skierowaną do mieszkańców, organizacji i instytucji działających na terenie Miasta, w trakcie imprez kulturalno – artystycznych, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim.

- Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego zamieszczane będą bieżące informacje o postępach we wdrażaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański i poszczególnych projektów, zdjęcia obszarów objętych Programem wraz z przedstawieniem osiągniętych efektów, ankiety, sondaże i wyniki przeprowadzonych badań.

- Konsultacje społeczne będą przeprowadzane przez cały okres realizacji Programu, przy czym konsultacje bezpośrednie, z mieszkańcami i środowiskami opiniotwórczymi, odbywać się będą co najmniej raz w roku.

# Zakończenie

- Niniejszy Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański opracowany został w celu określenia i zidentyfikowania potrzeb w zakresie rewitalizacji zdegradowanych społecznie i ekonomicznie obszarów Miasta.

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański wskazuje jakie działania powinny zostać podjęte w drodze realizacji przyjętych projektów w celu poprawy warunków życia mieszkańców Miasta, ich integracji, przeciwdziałaniu patologiom społecznym oraz poprawy estetyki przestrzeni miejskiej. Ma to spowodować nadanie wyznaczonemu obszarowi nowych funkcji społeczno – gospodarczych i prowadzić w efekcie do intensywnego rozwoju Miasta.

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański ma służyć koncentracji środków finansowych i efektywności ich wykorzystania w latach 2008 – 2015. Jest dokumentem strategicznym, na podstawie którego, na obszarze kryzysowym będą realizowane zadania inwestycyjne przez Miasto i inne jednostki organizacyjne, jak również inne działania w zakresie, polityki społecznej, wspierania przedsiębiorczości i komunikacji.

- Przedstawione w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański zestawienie projektów, w miarę potrzeb, będzie uzupełniane i aktualizowane w cyklach kwartalnych oraz rocznych, także o nowe projekty zgłaszane z inicjatywy mieszkańców oraz innych podmiotów działających na obszarze rewitalizowanym.

- Powyższe opracowanie umożliwi Miastu Nowogród Bobrzański oraz innym wskazanym beneficjentom z wyznaczonych obszarów, aplikowanie o środki finansowe Unii Europejskiej na realizację zadań, które w Programie zostały ujęte.

# Spis tabel

Tabela 1. Struktura własności gruntów w Gminie (ha)	2

Tabela 2. Wykaz gruntów Miasta Nowogród Bobrzański	2

Tabela 3. Zespoły i obiekty wpisane do rejestru zabytków	2

Tabela 4. Korzystający z instalacji technicznych w Gminie w latach 2004 - 2007	2

Tabela 5. Zużycie gazu w Gminie Nowogród Bobrzański	2

Tabela 6. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Nowogród Bobrzański	2

Tabela 7. Sytuacja mieszkaniowa w Mieście Nowogród Bobrzański	2

Tabela 8. Liczba budynków i lokali mieszkalnych w Mieście Nowogród Bobrzański	2

Tabela 9. Mieszkania wyposażone w instalacje w Gminie	2

Tabela 10. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w Gminie i Mieście	2

Tabela 11. Lokale komunalne w Mieście Nowogród Bobrzańskim w latach 2004-2007	2

Tabela 12. Mieszkaniowy zasób Gminy Nowogród Bobrzański (stan na 30 czerwca 2006 roku)	2

Tabela 13. Struktura lokali socjalnych w Nowogrodzie Bobrzańskim (stan na 30 czerwca 2006 roku)	2

Tabela 14. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w latach 2004 – 2007	2

Tabela 15. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sektorów własności w latach 2004 - 2007	2

Tabela 16. Struktura podmiotów gospodarczych sektora prywatnego w Mieście i Gminie Nowogród Bobrzański w latach 2004 – 2007	2

Tabela 17. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD	2

Tabela 18. Ludność wg miejsca zamieszkania i płci	2

Tabela 19. Ruch naturalny i migracje	2

Tabela 20. Ludność Gminy Nowogród Bobrzański według grup wiekowych i płci w latach 2005 – 2007	2

Tabela 21. Ludność Miasta Nowogród Bobrzański według grup wiekowych i płci w latach 2005 – 2007	2

Tabela 22. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Gminie Nowogród Bobrzański	2

Tabela 23. Ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym w Mieście Nowogród Bobrzański	2

Tabela 24. Struktura ludności wg ekonomicznych grup wiekowych	2

Tabela 25. Liczba osób bezrobotnych według płci	2

Tabela 26. Struktura bezrobotnych w Mieście Nowogród Bobrzański według poziomu wykształcenia i płci	2

Tabela 27. Struktura bezrobotnych wg wieku oraz czasu pozostawania bez pracy w Nowogrodzie Bobrzańskim	2

Tabela 28. Liczba osób długotrwale bezrobotnych z podziałem na ulice	2

Tabela 29. Bezrobotni wg uprawnień do zasiłku w Mieście Nowogród Bobrzański w latach 2004 – 2007	2

Tabela 30. Zestawienie powodów przyznania pomocy społecznej rodzinom zamieszkałym Mieście Nowogród Bobrzański w 2007 roku	2

Tabela 31. Formy pomocy społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim w 2007 roku	2

Tabela 32. Formy pomocy społecznej w Mieście Nowogród Bobrzański w 2007 roku	2

Tabela 33. Rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej	2

Tabela 34. Kategorie przestępstw w Gminie Nowogród Bobrzański	2

Tabela 35. Przestępczość w Mieście Nowogród Bobrzański	2

Tabela 36. Liczba mieszkańców Obszaru I w podziale na ulice	2

Tabela 37. Liczba osób bezrobotnych w Obszarze I: Rynek w Nowogrodzie Dolnym	2

Tabela 38. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w Obszarze I	2

Tabela 39. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Obszarze I	2

Tabela 40. Liczba mieszkańców Obszaru II w podziale na ulice	2

Tabela 41. Liczba osób bezrobotnych w Obszarze II	2

Tabela 42. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w Obszarze II	2

Tabela 43. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Obszarze II	2

Tabela 44. Liczba mieszkańców Obszaru IV w podziale na ulice	2

Tabela 45. Liczba osób bezrobotnych w Obszarze IV	2

Tabela 46. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w Obszarze IV	2

Tabela 47. Liczba osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej	2

Tabela 48. Liczba mieszkańców w Obszarze V	2

Tabela 49. Liczba osób bezrobotnych w Obszarze V	2

Tabela 50. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Obszarze V	2

Tabela 51. Liczba mieszkańców w Obszarze VI	2

Tabela 52. Liczba osób bezrobotnych w Obszarze VI	2

Tabela 53. Liczba osób długotrwale bezrobotnych w Obszarze VI	2

Tabela 54. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w Obszarze VI	2

Tabela 55. Źródła finansowania inwestycji planowanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Nowogród Bobrzański(w tys. zł)	2

Tabela 56. Zbiorcze zestawienie wskaźników	2

# Spis wykresów

Wykres 1. Liczba odpadów komunalnych w latach 2009 - 2011	2

Wykres 2. Struktura dróg Miasta Nowogród Bobrzański.	2

Wykres 3. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w ewidencji przedsiębiorstw (stan na 20 lutego 2008 roku)	2

Wykres 4. Liczba bezrobotnych w Gminie Nowogród Bobrzański w latach 2004 - 2007	2

Wykres 5. Liczba bezrobotnych w Mieście Nowogród Bobrzański w latach 2004 - 2007	2

Wykres 6. Struktura wiekowa osób bezrobotnych w Nowogrodzie Bobrzańskim	2

Wykres 7. Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w Mieście Nowogród Bobrzański w latach 2004 – 2007	2

Wykres 8. Struktura bezrobotnych wg stażu pracy w Nowogrodzie Bobrzańskim w latach 2004 – 2007	2

Wykres 9. Liczba mieszkańców Nowogrodu Bobrzańskiego korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w latach 2005 – 2007	2

Wykres 10. Liczba uczniów szkoły podstawowej w Nowogrodzie Bobrzańskim w latach 2005 - 2007	2

Wykres 11. Liczba uczniów gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim w latach 2005 – 2007	2

Wykres 12. Struktura wykształcenia mieszkańców Gminy i Miasta Nowogród Bobrzański w 2006 roku	2

# Załączniki

Załącznik nr 1 – ankieta dla mieszkańców

Ankieta oceny potrzeb realizacji określonych rodzajów 
działań związanych z rewitalizacją

- Czy Pana(i) zdaniem Naszemu Miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Nowogród Bobrzański?

Proszę wstawić „X” w jednej kolumnie.

| Zdecydowanie TAK | Raczej TAK | Raczej NIE | Zdecydowanie NIE |
| --- | --- | --- | --- |

- Jaki obszar Miasta powinien być Pana(i) zdaniem poddany procesowi rewitalizacji?

Proszę podać zakres terytorium - jego granice (ewentualnie nazwę ulicy, placu) oraz jaki jest Pani(a) związek z tym terenem (miejsce zamieszkania, dawne/obecne miejsce pracy, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce rekreacji i wypoczynku)?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Dlaczego Pana(i) zdaniem ten obszar Miasta jest zdegradowany?

Z lewej strony poniższych odpowiedzi proszę wpisać cyfry od 1 do 9, 
gdzie 1 oznaczać będzie, że w tej dziedzinie jest najbardziej zdegradowany, 
a 9 oznaczać będzie, że w tym aspekcie najmniej.

|  | Zanieczyszczone środowisko |
| --- | --- |
|  | Patologie społeczne |
|  | Przestępczość |
|  | Brak miejsc pracy |
|  | Małe zasoby mieszkaniowe |
|  | Słaby rozwój handlu i usług |
|  | Słabo rozwinięta baza turystyczna i rekreacyjno-wypoczynkowa |
|  | Zły stan dróg i komunikacji |
|  | Zły stan zabytków |
|  | Niskie walory estetyczne |

- Jakie problemy ekonomiczne, w związku z tymi projektami, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?

Z lewej strony poniższych odpowiedzi proszę wpisać cyfry od 1 do 9, 
gdzie 1 oznaczać będzie, że ten problem powinien być rozwiązany jako pierwszy, a 9 oznaczać będzie, że rozwiązanie tej kwestii jest najmniej ważne

|  | Brak miejsc pracy |
| --- | --- |
|  | Brak, lub zła jakość terenów inwestycyjnych |
|  | Brak lub zbyt mała ilość połączeń komunikacyjnych z innymi ośrodkami |
|  | Brak wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw |
|  | Zła gospodarka odpadami, ściekami |
|  | Niewystarczająca ilość i niski standard mieszkań |
|  | Zły stan zabytków |
|  | Słaby rozwój handlu |
|  | Niewielka ilość (mała aktywność) małych i średnich przedsiębiorstw |
|  | Zły stan infrastruktury technicznej wokół budynków (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, oświetlenie, infrastruktura sanitarna, gaz itp.) utrudniający prowadzenie działalności gospodarczej |

- Jakie problemy społeczne, chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?

Z lewej strony poniższych odpowiedzi proszę wpisać cyfry od 1 do 12, 
gdzie 1 oznaczać będzie, że ten problem powinien być rozwiązany jako pierwszy, a 12 oznaczać będzie, że rozwiązanie tej kwestii jest najmniej ważne

|  | Przestępczość (w tym przestępczość młodocianych) |
| --- | --- |
|  | Bezrobocie |
|  | Bieda |
|  | Alkoholizm |
|  | Przemoc w rodzinie |
|  | Narkomania |
|  | Chuligaństwo |
|  | Niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy (przekwalifikowanie, szkolenia) |
|  | Brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, internet) |
|  | Emigracja z Miasta młodych i dobrze wykształconych osób |
|  | Utrudniony dostęp społeczeństwa do edukacji (w tym do szkół wyższych) |

- Jakie problemy związane z jakością życia, na wskazanym terenie chciałby Pan(i) rozwiązać w procesie rewitalizacji?

Z lewej strony poniższych odpowiedzi proszę wpisać cyfry od 1 do 7, 
gdzie 1 oznaczać będzie, że ten problem jest najważniejszy a 7 oznaczać będzie, że kwestia ta jest najmniej ważna

|  | Zły stan estetyczny otoczenia |
| --- | --- |
|  | Zły stan infrastruktury wokół budynków |
|  | Brak instytucji, organizacji integrujących mieszkańców danych osiedli |
|  | Brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych i sportowych w pobliżu miejsca zamieszkania |
|  | Brak poczucia bezpieczeństwa w okolicy zamieszkania |
|  | Słaby przepływ informacji w sprawach dotyczących najbliższego otoczenia zamieszkania |
|  | Słaba samoorganizacja społeczna i współpraca między mieszkańcami a władzami publicznymi |

- Jakie efekty powinny zostać osiągnięte, według Pana(i), w wyniku wdrożenia programu rewitalizacji?

Z lewej strony poniższych odpowiedzi proszę wpisać cyfry od 1 do 13, 
gdzie 1 oznaczać będzie, że ten problem powinien być rozwiązany jako pierwszy, 
a 13 oznaczać będzie, że rozwiązanie tej kwestii jest najmniej ważne

|  | Bardziej wykształcone społeczeństwo |
| --- | --- |
|  | Poprawa bezpieczeństwa na ulicach |
|  | Zwiększenie miejsc pracy |
|  | Przyciągnięcie dużych inwestorów |
|  | Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości |
|  | Stworzenie lub rozszerzenie bazy turystycznej |
|  | Poprawienie jakości i estetyki środowiska naturalnego |
|  | Eliminacja patologii w społeczeństwie |
|  | Podniesienie standardu życia społeczeństwa |
|  | Zatrzymanie w mieście ludzi młodych i wykształconych |
|  | Polepszenie komunikacji zarówno miejskiej, jak i z innymi ośrodkami przemysłowymi |
|  | Odnowa zabytków w mieście |
|  | Zwiększenie ilości i poprawa jakości mieszkań |

- Na jakie przedsięwzięcia, chciałby Pan(i) otrzymać wsparcie finansowe w ramach procesu rewitalizacji?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………